## Հրահանգներ (instructions)
Product Management Release Readiness Checklist Template
Excel template for product management release readiness checklist template.
STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP 4
Սահմանել չափանիշներ և անդամներ | Գրանցել ստուգաթերթի կետեր | Գրանցել հաստատում և վավերացում | Վերջնական GO / NO-GO
In the "Criteria Settings" sheet, define the category for decisions (Development, Infrastructure, Sales, etc.), importance (Required, Recommended), and team members. | In the "Checklist" sheet, register requirement items to be confirmed before release for each department, along with importance and due dates. | Register verification results and completion status for each checklist item, and perform sign-offs (approvals) by related departments in the "Approval History" sheet. | In the "Dashboard" sheet, confirm the completion rate of required items and blocked issues to finalize the final decision.
Legend (Cell Color Guide)

## Կառավարման վահանակ (dashboard)
Կառավարման վահանակ (dashboard)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Category | Առաջադրանք | Completed Tasks | Ավարտման տոկոս
1. Development & QA
2. Infrastructure & Operations
3. Sales & Customer Support

## Ստուգաթերթ (գրանցում)
Ստուգաթերթ (գրանցում)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Item ID | Check item | Category | Վիճակ | Լրջություն | Պատասխանատու | Ստուգող | Due date | Ստուգման ամսաթիվ | Evidence | Նշումներ
RDY-001 | All High or critical bugs fixed and QA pass | 1. Development & QA | Կարգավիճակ | Պարտադիր | Member 1 | Member 2 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | https://example.com/qa/report | Regression testing completed on major browsers and mobile devices.
RDY-002 | Verify production monitoring and alerting configuration | 2. Infrastructure & Operations | Սպասման մեջ | Պարտադիր | SRE Lead | Technical owner | 2026-06-14 |  | https://example.com/sre/monitoring | Final review of alert thresholds and notification channels in progress.
RDY-003 | Publish CS FAQ and primary response templates | 3. Sales & Customer Support | Կենտրոնական շինարարական նախագիծ | Առաջարկություն | Support lead | Product owner | 2026-06-15 |  | https://example.com/cs/faq | Waiting for final review of FAQ drafts.

## Հաստատման պատմություն (գրանցում
Հաստատման պատմություն (գրանցում
Excel template for product management release readiness checklist template.
Հաստատման ID | Department/role | Հաստատողի անուն | Dispositionresult | Հաստատման ամսաթիվ | Հաստատողի մեկնաբանություններ և վավերացման կետեր
Sign-001 | Արտադրության բաժին | Product owner | Պայմանական GO | 2026-06-16 | Release is approved on the condition of legal review completion.
Sign-002 | Ինժեներական բաժին | Technical owner | GO | 2026-06-16 | QA report and major bug resolutions are confirmed.
Sign-003 | Ենթակառուցվածքների և SRE բաժին | SRE Lead | GO | 2026-06-16 | Monitoring, backup, and rollback procedures are confirmed.

## Չափանիշների կարգավորումներ (կար
Չափանիշների կարգավորումներ (կար
Excel template for product management release readiness checklist template.
Որոշման կատեգորիաներ | Թողարկման որոշման անդամներ | Department/role | Statuses | Importance Master
1. Development & QA | Member 1 | Արտադրության բաժին | Սպասող ստուգում | Պարտադիր
2. Infrastructure & Operations | Member 2 | Ինժեներական բաժին | Սպասման մեջ | Առաջարկություն
3. Sales & Customer Support | Product owner | Ենթակառուցվածքների և SRE բաժին | Կարգավիճակ | Ընտրովի