## Istruzioni (instructions)
Product Management Release Readiness Checklist Template
Excel template for product management release readiness checklist template.
STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP 4
Definire Criteri e Membri | Registrare Elementi della Checklist | Registrare Verifica e Approvazione | Finalizzare GO / NO-GO
Nel foglio "Impostazioni criteri", definire l'ambito della decisione (sviluppo, infrastruttura, vendite, ecc.), l'importanza (Richiesto, Raccomandato) e i membri del team. | Nel foglio "Lista di controllo", impostare i requisiti di ciascun reparto da verificare prima del rilascio, l'importanza e la scadenza. | Registrare i risultati della verifica e lo stato di completamento per ciascun elemento, ed eseguire le approvazioni dei reparti coinvolti nel foglio "Cronologia approvazioni". | Nel "Dashboard", verificare il tasso di completamento degli elementi richiesti e l'assenza di blocchi per definire la decisione finale.
Legenda (Guida ai colori delle celle)

## Cruscotto (dashboard)
Cruscotto (dashboard)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Category | Attività | Completed Tasks | Tasso di completamento
1. Development & QA
2. Infrastructure & Operations
3. Sales & Customer Support

## Checklist (registrazione)
Checklist (registrazione)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Item ID | Check item | Category | Stato | Gravità | Responsabile | Ispettore | Due time | Data controllo | Evidence | Note
RDY-001 | Risoluzione di tutti i bug con priorità "Alta" o superiore e superamento QA | 1. Development & QA | Stato | Required | Member 1 | Member 2 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | https://example.com/qa/report | Test di regressione completati sui principali browser e dispositivi mobili.
RDY-002 | Verificare la configurazione del monitoraggio e degli avvisi dell'infrastruttura di produzione | 2. Infrastructure & Operations | In sospeso | Required | SRE Lead | Campi interfaccia cliente non confermati | 2026-06-14 |  | https://example.com/sre/monitoring | Ultima revisione delle soglie di allarme e dei canali di notifica in corso.
RDY-003 | Pubblicare le FAQ per il CS e i modelli di prima risposta | 3. Sales & Customer Support | Progetto di costruzione centrale | Raccomandazione | Support lead | Product owner | 2026-06-15 |  | https://example.com/cs/faq | In attesa della revisione finale della bozza delle FAQ.

## Cronologia Approvazioni (log)
Cronologia Approvazioni (log)
Excel template for product management release readiness checklist template.
ID Approvazione | Department/role | Nome Approvatore | Decisione | Approval date | Commenti Approvatore e Punti di Verifica
Sign-001 | Dipartimento Prodotto | Product owner | GO Condizionale | 2026-06-16 | Rilascio approvato a condizione del completamento della revisione legale.
Sign-002 | Dipartimento Ingegneria | Campi interfaccia cliente non confermati | GO | 2026-06-16 | Rapporto QA e risoluzione dei bug principali confermati.
Sign-003 | Dipartimento Infrastrutture e SRE | SRE Lead | GO | 2026-06-16 | Procedure di monitoraggio, backup e rollback confermate.

## Impostazioni Criteri (impostazi
Impostazioni Criteri (impostazi
Excel template for product management release readiness checklist template.
Categorie Decisionale | Membri Decisione Rilascio | Department/role | Statuses | Importance Master
1. Development & QA | Member 1 | Dipartimento Prodotto | Non controllato | Required
2. Infrastructure & Operations | Member 2 | Dipartimento Ingegneria | In sospeso | Raccomandazione
3. Sales & Customer Support | Product owner | Dipartimento Infrastrutture e SRE | Stato | Facoltativo