## 使い方 (instructions)
Product Management Release Readiness Checklist Template
Excel template for product management release readiness checklist template.
STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP 4
基準・メンバーを定義 | 確認項目を登録 | 検証・承認を記録 | GO / NO-GO を確定
「判定基準設定」シートで、判定を行う分野（開発、インフラ、営業等）や重要度（必須・推奨）、担当メンバーを定義します。 | 「チェックリスト」シートに、リリース前に確認すべき各部門の要件項目、重要度、期日を設定します。 | 各確認項目の検証結果と完了ステータスを登録し、関係部門でのサインオフ（承認）を「承認履歴」シートで実施します。 | 「状況ボード」で、必須項目の完了率やブロック中の課題の有無を確認し、最終判定を確定させます。
凡例（セル色分けガイド）

## 状況ボード (dashboard)
状況ボード (dashboard)
Excel template for product management release readiness checklist template.
分野 | タスク総数 | 完了タスク数 | 完了率
1.開発・QA
2.インフラ・運用
3.営業・カスタマーサポート

## チェックリスト (register)
チェックリスト (register)
Excel template for product management release readiness checklist template.
項目ID | 確認項目 | 分野 | 状態 | 重要度 | 担当者 | 確認者 | 期限 | 確認日 | エビデンス | 備考
RDY-001 | 全優先度「高」以上のバグ修正とQAパス | 1.開発・QA | 完了 | 必須 | 担当1 | 担当2 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | https://example.com/qa/report | 主要ブラウザ・モバイル端末で回帰テスト完了。
RDY-002 | 本番インフラの監視・アラート設定確認 | 2.インフラ・運用 | 確認中 | 必須 | SRE責任者 | 技術責任者 | 2026-06-14 |  | https://example.com/sre/monitoring | アラート閾値と通知先の最終レビュー中。
RDY-003 | CS向けFAQと一次回答テンプレート公開 | 3.営業・カスタマーサポート | 保留 | 推奨 | サポート責任者 | プロダクト責任者 | 2026-06-15 |  | https://example.com/cs/faq | FAQドラフトの最終レビュー待ち。

## 承認履歴 (log)
承認履歴 (log)
Excel template for product management release readiness checklist template.
承認ID | 部門・役割 | 承認者名 | 判定結果 | 承認日 | 承認者コメント・確認事項
Sign-001 | プロダクト部門 | プロダクト責任者 | 条件付きGO | 2026-06-16 | 法務レビュー完了を条件にリリース可。
Sign-002 | エンジニアリング部門 | 技術責任者 | GO | 2026-06-16 | QAレポートと主要バグ解消を確認済み。
Sign-003 | インフラ・SRE部門 | SRE責任者 | GO | 2026-06-16 | 監視・バックアップ・ロールバック手順を確認済み。

## 判定基準設定 (settings)
判定基準設定 (settings)
Excel template for product management release readiness checklist template.
判定分野（カテゴリ） | リリース判定メンバー | 部門・役割 | 状態マスタ | 重要度マスタ
1.開発・QA | 担当1 | プロダクト部門 | 未確認 | 必須
2.インフラ・運用 | 担当2 | エンジニアリング部門 | 確認中 | 推奨
3.営業・カスタマーサポート | プロダクト責任者 | インフラ・SRE部門 | 完了 | 任意