## ინსტრუქციები (instructions)
Product Management Release Readiness Checklist Template
Excel template for product management release readiness checklist template.
STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP 4
ბაზისისა და წევრების განსაზღვრა | სიის ელემენტების რეგისტრაცია | დადასტურებების და დამტკიცებების აღრიცხვა | GO / NO-GO-ს საბოლოო გადაწყვეტილება
In the "Criteria Settings" sheet, define the category for decisions (Development, Infrastructure, Sales, etc.), importance (Required, Recommended), and team members. | In the "Checklist" sheet, register requirement items to be confirmed before release for each department, along with importance and due dates. | Register verification results and completion status for each checklist item, and perform sign-offs (approvals) by related departments in the "Approval History" sheet. | In the "Dashboard" sheet, confirm the completion rate of required items and blocked issues to finalize the final decision.
Legend (Cell Color Guide)

## მართვის პანელი (dashboard)
მართვის პანელი (dashboard)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Category | ამოცანა | Completed Tasks | დასრულების მაჩვენებელი
1. Development & QA
2. Infrastructure & Operations
3. Sales & Customer Support

## სია (რეგისტრაცია)
სია (რეგისტრაცია)
Excel template for product management release readiness checklist template.
პუნქტის ID | Check item | Category | სტატუსი | სიმძიმე | პასუხისმგებელი | შემმოწმებელი | Due date | შემოწმების თარიღი | Evidence | შენიშვნები
RDY-001 | All High or critical bugs fixed and QA pass | 1. Development & QA | დასრულებულია | სავალდებულო | Member 1 | Member 2 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | https://example.com/qa/report | Regression testing completed on major browsers and mobile devices.
RDY-002 | Verify production monitoring and alerting configuration | 2. Infrastructure & Operations | Verifying | სავალდებულო | SRE Lead | ტექნიკური მფლობელი | 2026-06-14 |  | https://example.com/sre/monitoring | Final review of alert thresholds and notification channels in progress.
RDY-003 | Publish CS FAQ and primary response templates | 3. Sales & Customer Support | Paused | Recommendation | მხარდაჭერის ხელმძღვანელი | პროდუქტის მფლობელი | 2026-06-15 |  | https://example.com/cs/faq | Waiting for final review of FAQ drafts.

## დამტკიცებების ისტორია (ჟურნალი)
დამტკიცებების ისტორია (ჟურნალი)
Excel template for product management release readiness checklist template.
დამტკიცების ID | Department/role | დამამტკიცებლის სახელი | Excel-ში სამართავი ნაწილი | დამტკიცების თარიღი | დამამტკიცებლის კომენტარები და გადამოწმების პუნქტები
Sign-001 | პროდუქტის დეპარტამენტი | პროდუქტის მფლობელი | პირობითი GO | 2026-06-16 | Release is approved on the condition of legal review completion.
Sign-002 | საინჟინრო დეპარტამენტი | ტექნიკური მფლობელი | GO | 2026-06-16 | QA report and major bug resolutions are confirmed.
Sign-003 | ინფრასტრუქტურისა და SRE დეპარტამენტი | SRE Lead | GO | 2026-06-16 | Monitoring, backup, and rollback procedures are confirmed.

## ბაზისის პარამეტრები (პარამეტრებ
ბაზისის პარამეტრები (პარამეტრებ
Excel template for product management release readiness checklist template.
გადაწყვეტილების კატეგორიები | გაშვების გადაწყვეტილების წევრები | Department/role | სტატუსების ლექსიკონი | Importance Master
1. Development & QA | Member 1 | პროდუქტის დეპარტამენტი | არ გადახედილა | სავალდებულო
2. Infrastructure & Operations | Member 2 | საინჟინრო დეპარტამენტი | Verifying | Recommendation
3. Sales & Customer Support | პროდუქტის მფლობელი | ინფრასტრუქტურისა და SRE დეპარტამენტი | დასრულებულია | Optional