## សេចក្តីណែនាំ (instructions)
Product Management Release Readiness Checklist Template
Excel template for product management release readiness checklist template.
STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP 4
កំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងសមាជិក | ចុះឈ្មោះធាតុបញ្ជីត្រួតពិនិត្យ | កត់ត្រាការផ្ទៀងផ្ទាត់ និងការយល់ព្រម | បញ្ចប់ GO / NO-GO
In the "Criteria Settings" sheet, define the category for decisions (Development, Infrastructure, Sales, etc.), importance (Required, Recommended), and team members. | In the "Checklist" sheet, register requirement items to be confirmed before release for each department, along with importance and due dates. | Register verification results and completion status for each checklist item, and perform sign-offs (approvals) by related departments in the "Approval History" sheet. | In the "Dashboard" sheet, confirm the completion rate of required items and blocked issues to finalize the final decision.
Legend (Cell Color Guide)

## ផ្ទាំងព័ត៌មាន (dashboard)
ផ្ទាំងព័ត៌មាន (dashboard)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Category | ភារកិច្ច | Completed Tasks | អត្រាបញ្ចប់
1. Development & QA
2. Infrastructure & Operations
3. Sales & Customer Support

## បញ្ជីត្រួតពិនិត្យ (ចុះឈ្មោះ)
បញ្ជីត្រួតពិនិត្យ (ចុះឈ្មោះ)
Excel template for product management release readiness checklist template.
ID ធាតុ | ធាតុត្រួតពិនិត្យ | Category | ស្ថានភាព | កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ | អ្នកទទួលខុសត្រូវ | អ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់ | កាលបរិច្ឆេទកំណត់ | ថ្ងៃពិនិត្យ | Evidence | កំណត់ចំណាំ
RDY-001 | All High or critical bugs fixed and QA pass | 1. Development & QA | បានបញ្ចប់ | ចាំបាច់ | Member 1 | Member 2 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | https://example.com/qa/report | Regression testing completed on major browsers and mobile devices.
RDY-002 | Verify production monitoring and alerting configuration | 2. Infrastructure & Operations | កំពុងផ្ទៀងផ្ទាត់ | ចាំបាច់ | SRE Lead | ម្ចាស់ការងារបច្ចេកទេស | 2026-06-14 |  | https://example.com/sre/monitoring | Final review of alert thresholds and notification channels in progress.
RDY-003 | Publish CS FAQ and primary response templates | 3. Sales & Customer Support | បានផ្អាក | អនុសាសន៍ | ប្រធានគាំទ្រ | ម្ចាស់ផលិតផល | 2026-06-15 |  | https://example.com/cs/faq | Waiting for final review of FAQ drafts.

## ប្រវត្តិការយល់ព្រម (កំណត់ហេតុ)
ប្រវត្តិការយល់ព្រម (កំណត់ហេតុ)
Excel template for product management release readiness checklist template.
លេខសម្គាល់ការយល់ព្រម | នាយកដ្ឋាន/តួនាទី | ឈ្មោះអ្នកយល់ព្រម | សេចក្តីសម្រេច | ថ្ងៃអនុម័ត | មតិយោបល់របស់អ្នកយល់ព្រម និងចំណុចផ្ទៀងផ្ទាត់
Sign-001 | នាយកដ្ឋានផលិតផល | ម្ចាស់ផលិតផល | GO បែបលក្ខខណ្ឌ | 2026-06-16 | Release is approved on the condition of legal review completion.
Sign-002 | នាយកដ្ឋានវិស្វកម្ម | ម្ចាស់ការងារបច្ចេកទេស | GO | 2026-06-16 | QA report and major bug resolutions are confirmed.
Sign-003 | នាយកដ្ឋានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង SRE | SRE Lead | GO | 2026-06-16 | Monitoring, backup, and rollback procedures are confirmed.

## ការកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ (ការកំណ
ការកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ (ការកំណ
Excel template for product management release readiness checklist template.
ប្រភេទការសម្រេចចិត្ត | សមាជិកសម្រេចចិត្តចេញផ្សាយ | នាយកដ្ឋាន/តួនាទី | វចនានុក្រមស្ថានភាព | Importance Master
1. Development & QA | Member 1 | នាយកដ្ឋានផលិតផល | រង់ចាំ | ចាំបាច់
2. Infrastructure & Operations | Member 2 | នាយកដ្ឋានវិស្វកម្ម | កំពុងផ្ទៀងផ្ទាត់ | អនុសាសន៍
3. Sales & Customer Support | ម្ចាស់ផលិតផល | នាយកដ្ឋានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង SRE | បានបញ្ចប់ | ជាជម្រើស