## 사용 설명 (instructions)
Product Management Release Readiness Checklist Template
Excel template for product management release readiness checklist template.
STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP 4
기준 및 구성원 정의 | 점검 항목 등록 | 검증 및 승인 기록 | 최종 GO / NO-GO 결정
「판정 기준 설정」 시트에서 판정을 수행할 분야(개발, 인프라, 영업 등)와 중요도(필수·권장), 담당 멤버를 정의합니다. | 「체크리스트」 시트에 릴리스 전에 확인해야 할 각 부서의 요구사항 항목, 중요도, 기한을 설정합니다. | "승인 기록" 시트에서 각 점검 항목에 대한 검증 결과 및 완료 상태를 기록하고 관련 부서에서 서명(승인)을 진행합니다. | 「상황 보드」에서 필수 항목의 완료율과 블록 중인 이슈 유무를 확인하고, 최종 판정을 확정합니다.
Legend (Cell Color Guide)

## 대시보드 (dashboard)
대시보드 (dashboard)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Category | 작업 | Completed Tasks | 완료율
1. Development & QA
2. Infrastructure & Operations
3. Sales & Customer Support

## 점검표 (register)
점검표 (register)
Excel template for product management release readiness checklist template.
항목 ID | Check item 관련 값 | Category | 상태 | 심각도 | 담당자 | 검증자 | 만기일 | 검토일 | Evidence | 비고
RDY-001 | 모든 우선순위 '상' 이상의 버그 수정 및 QA 통과 | 1. Development & QA | 완료 | 필수 | Member 1 | Member 2 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | https://example.com/qa/report | 주요 브라우저·모바일 기기에서 회귀 테스트 완료.
RDY-002 | 운영 인프라의 모니터링·알림 설정 확인 | 2. Infrastructure & Operations | 검증 중 | 필수 | SRE Lead | 기술 담당자 | 2026-06-14 |  | https://example.com/sre/monitoring | 경고 임계값 및 알림 채널의 최종 검토 진행 중입니다.
RDY-003 | CS용 FAQ 및 1차 답변 템플릿 공개 | 3. Sales & Customer Support | 보류됨 | 추천 | 지원 lead | 제품 책임자 | 2026-06-15 |  | https://example.com/cs/faq | FAQ 드래프트의 최종 리뷰 대기 중.

## 승인 기록 (log)
승인 기록 (log)
Excel template for product management release readiness checklist template.
승인 ID | 부서/역할 | 승인자 이름 | 처분 결과 | 승인일 | 승인자 의견 및 검증 사항
Sign-001 | 제품 부서 | 제품 책임자 | 조건부 GO | 2026-06-16 | 법무 리뷰 완료를 조건으로 릴리스 가능.
Sign-002 | 엔지니어링 부서 | 기술 담당자 | GO | 2026-06-16 | QA 보고서 및 주요 버그 해결 확인 완료.
Sign-003 | 인프라 및 SRE 부서 | SRE Lead | GO | 2026-06-16 | 모니터링·백업·롤백 절차 확인 완료.

## 기준 설정 (settings)
기준 설정 (settings)
Excel template for product management release readiness checklist template.
결정 카테고리 | 릴리스 결정 구성원 | 부서/역할 | 상태 사전 | Importance Master
1. Development & QA | Member 1 | 제품 부서 | 대기 | 필수
2. Infrastructure & Operations | Member 2 | 엔지니어링 부서 | 검증 중 | 추천
3. Sales & Customer Support | 제품 책임자 | 인프라 및 SRE 부서 | 완료 | 선택