## Нускамалар (instructions)
Product Management Release Readiness Checklist Template
Excel template for product management release readiness checklist template.
STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP 4
Критерийлерди жана мүчөлөрдү аныктоо | Текшерүү тизмегинин пункттарын каттоо | Жыйынтыкты текшерүү жана бекитүү | GO / NO-GO чечимин чыгаруу
In the "Criteria Settings" sheet, define the category for decisions (Development, Infrastructure, Sales, etc.), importance (Required, Recommended), and team members. | In the "Checklist" sheet, register requirement items to be confirmed before release for each department, along with importance and due dates. | Register verification results and completion status for each checklist item, and perform sign-offs (approvals) by related departments in the "Approval History" sheet. | In the "Dashboard" sheet, confirm the completion rate of required items and blocked issues to finalize the final decision.
Legend (Cell Color Guide)

## Маалымат панели (dashboard)
Маалымат панели (dashboard)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Category | Тапшырма | Completed Tasks | Аяктоо пайызы
1. Development & QA
2. Infrastructure & Operations
3. Sales & Customer Support

## Текшерүү тизмеги (каттоо)
Текшерүү тизмеги (каттоо)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Пункт ID | Текшерүү item | Category | Абал | Маанилүүлүк | Жооптуу | Текшерүүчү | Мөөнөт датасы | Кароо дата | Evidence | Эскертмелер
RDY-001 | All High or critical bugs fixed and QA pass | 1. Development & QA | Аякталды | Милдеттүү | Member 1 | Member 2 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | https://example.com/qa/report | Regression testing completed on major browsers and mobile devices.
RDY-002 | Verify production monitoring and alerting configuration | 2. Infrastructure & Operations | Verifying боюнча жазуу | Милдеттүү | SRE Lead | Техникалык жооптуу | 2026-06-14 |  | https://example.com/sre/monitoring | Final review of alert thresholds and notification channels in progress.
RDY-003 | Publish CS FAQ and primary response templates | 3. Sales & Customer Support | Токтотулган | Сунуш | Support лид | Продукт жооптуусу | 2026-06-15 |  | https://example.com/cs/faq | Waiting for final review of FAQ drafts.

## Бекитүү тарыхы (журнал)
Бекитүү тарыхы (журнал)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Бекитүү ID | Бөлүм/роль | Бекиткен адамдын аты | Чечим натыйжасы | Жактыруу күнү | Бекиткен адамдын комментарийлери жана текшерүү пункттары
Sign-001 | Продукция бөлүмү | Продукт жооптуусу | Шарттуу GO | 2026-06-16 | Release is approved on the condition of legal review completion.
Sign-002 | Инженердик бөлүм | Техникалык жооптуу | GO | 2026-06-16 | QA report and major bug resolutions are confirmed.
Sign-003 | Инфраструктура жана SRE бөлүмү | SRE Lead | GO | 2026-06-16 | Monitoring, backup, and rollback procedures are confirmed.

## Критерийлерди жөндөө (жөндөөлөр
Критерийлерди жөндөө (жөндөөлөр
Excel template for product management release readiness checklist template.
Чечим категориялары | Чыгаруу чечиминин мүчөлөрү | Бөлүм/роль | Абал сөздүгү | Importance Master
1. Development & QA | Member 1 | Продукция бөлүмү | Күтүүдө | Милдеттүү
2. Infrastructure & Operations | Member 2 | Инженердик бөлүм | Verifying боюнча жазуу | Сунуш
3. Sales & Customer Support | Продукт жооптуусу | Инфраструктура жана SRE бөлүмү | Аякталды | Милдеттүү эмес