## Instrukcijas (instructions)
Product Management Release Readiness Checklist Template
Excel template for product management release readiness checklist template.
STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP 4
Definēt kritērijus un dalībniekus | Reģistrēt kontrolsaraksta vienumus | Ierakstīt verifikāciju un apstiprinājumu | Pabeigt GO / NO-GO
In the "Criteria Settings" sheet, define the category for decisions (Development, Infrastructure, Sales, etc.), importance (Required, Recommended), and team members. | In the "Checklist" sheet, register requirement items to be confirmed before release for each department, along with importance and due dates. | Register verification results and completion status for each checklist item, and perform sign-offs (approvals) by related departments in the "Approval History" sheet. | In the "Dashboard" sheet, confirm the completion rate of required items and blocked issues to finalize the final decision.
Legend (Cell Color Guide)

## Vadības panelis (dashboard)
Vadības panelis (dashboard)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Category | Uzdevums | Completed Tasks | Pabeigšanas rādītājs
1. Development & QA
2. Infrastructure & Operations
3. Sales & Customer Support

## Kontrolsaraksts (reģistrs)
Kontrolsaraksts (reģistrs)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Lokāls teksts: Item-ID | Lokāls teksts: Check item | Category | Statuss | Smagums | Atbildīgais | Pārbaudītājs | Lokāls teksts: Due date | Apstiprināšanas datums | Evidence | Piezīmes
RDY-001 | All High or critical bugs fixed and QA pass | 1. Development & QA | Pabeigts | Obligāts | Member 1 | Member 2 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | https://example.com/qa/report | Regression testing completed on major browsers and mobile devices.
RDY-002 | Verify production monitoring and alerting configuration | 2. Infrastructure & Operations | Lokāls teksts: Verifying | Obligāts | SRE Lead | Technical atbildīgais | 2026-06-14 |  | https://example.com/sre/monitoring | Final review of alert thresholds and notification channels in progress.
RDY-003 | Publish CS FAQ and primary response templates | 3. Sales & Customer Support | Apturēts | Rekomendācija | Atbalsts potenciālais klients | Produkta atbildīgais | 2026-06-15 |  | https://example.com/cs/faq | Waiting for final review of FAQ drafts.

## Apstiprinājumu vēsture (žurnāls
Apstiprinājumu vēsture (žurnāls
Excel template for product management release readiness checklist template.
Apstiprinājuma ID | Nodaļa/role | Apstiprinātāja vārds | lēmums | Daudzums | Apstiprinātāja komentāri un verifikācijas punkti
Sign-001 | Produktu nodaļa | Produkta atbildīgais | Nosacīts GO | 2026-06-16 | Release is approved on the condition of legal review completion.
Sign-002 | Inženieru nodaļa | Technical atbildīgais | GO | 2026-06-16 | QA report and major bug resolutions are confirmed.
Sign-003 | Infrastruktūras un SRE nodaļa | SRE Lead | GO | 2026-06-16 | Monitoring, backup, and rollback procedures are confirmed.

## Kritēriju iestatījumi (iestatīj
Kritēriju iestatījumi (iestatīj
Excel template for product management release readiness checklist template.
Lēmumu kategorijas | Izlaiduma lēmumu dalībnieki | Nodaļa/role | Statusu vārdnīca | Importance Master
1. Development & QA | Member 1 | Produktu nodaļa | Gaida | Obligāts
2. Infrastructure & Operations | Member 2 | Inženieru nodaļa | Lokāls teksts: Verifying | Rekomendācija
3. Sales & Customer Support | Produkta atbildīgais | Infrastruktūras un SRE nodaļa | Pabeigts | Neobligāts