## നിർദ്ദേശങ്ങൾ (instructions)
Product Management Release Readiness Checklist Template
Excel template for product management release readiness checklist template.
STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP 4
മാനദണ്ഡങ്ങളും അംഗങ്ങളെയും നിർവചിക്കുക | പരിശോധനാ ഇനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക | രേഖകളുടെ പരിശോധനയും അംഗീകാരവും രേഖപ്പെടുത്തുക | GO / NO-GO അന്തിമമാക്കുക
In the "Criteria Settings" sheet, define the category for decisions (Development, Infrastructure, Sales, etc.), importance (Required, Recommended), and team members. | In the "Checklist" sheet, register requirement items to be confirmed before release for each department, along with importance and due dates. | Register verification results and completion status for each checklist item, and perform sign-offs (approvals) by related departments in the "Approval History" sheet. | In the "Dashboard" sheet, confirm the completion rate of required items and blocked issues to finalize the final decision.
Legend (Cell Color Guide)

## ഡാഷ്‌ബോർഡ് (dashboard)
ഡാഷ്‌ബോർഡ് (dashboard)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Category | ടാസ്ക് | Completed Tasks | പൂർത്തീകരണം rate
1. Development & QA
2. Infrastructure & Operations
3. Sales & Customer Support

## പരിശോധന (രജിസ്റ്റർ)
പരിശോധന (രജിസ്റ്റർ)
Excel template for product management release readiness checklist template.
ഇനം ID | പരിശോധന ഇനം | Category | നില | തീവ്രത | ഉടമ | പ്രവർത്തന വിവരം | കാലാവധി തീയതി | പരിശോധന തീയതി | Evidence | കുറിപ്പുകൾ
RDY-001 | All High or critical bugs fixed and QA pass | 1. Development & QA | പൂർത്തിയായി | ആവശ്യമാണ് | Member 1 | Member 2 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | https://example.com/qa/report | Regression testing completed on major browsers and mobile devices.
RDY-002 | Verify production monitoring and alerting configuration | 2. Infrastructure & Operations | പ്രവർത്തന വിവരം | ആവശ്യമാണ് | SRE Lead | Technical ഉടമ | 2026-06-14 |  | https://example.com/sre/monitoring | Final review of alert thresholds and notification channels in progress.
RDY-003 | Publish CS FAQ and primary response templates | 3. Sales & Customer Support | നിർത്തിവച്ചു | ശുപാർശ | സപ്പോർട്ട് ലീഡ് | Product ഉടമ | 2026-06-15 |  | https://example.com/cs/faq | Waiting for final review of FAQ drafts.

## അംഗീകാര ചരിത്രം (ലോഗ്)
അംഗീകാര ചരിത്രം (ലോഗ്)
Excel template for product management release readiness checklist template.
അംഗീകാര ID | Department / റോൾ | അംഗീകരിക്കുന്നവരുടെ പേര് | വിതരണം നിർണ്ണയ ഫലം | Approval Date | അംഗീകരിക്കുന്നവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പരിശോധനാ പോയിന്റുകളും
Sign-001 | ഉത്പന്ന വിഭാഗം | Product ഉടമ | വ്യവസ്ഥപരമായ GO | 2026-06-16 | Release is approved on the condition of legal review completion.
Sign-002 | എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം | Technical ഉടമ | GO | 2026-06-16 | QA report and major bug resolutions are confirmed.
Sign-003 | ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ & SRE വിഭാഗം | SRE Lead | GO | 2026-06-16 | Monitoring, backup, and rollback procedures are confirmed.

## മാനദണ്ഡ ക്രമീകരണങ്ങൾ (സെറ്റിംഗ്
മാനദണ്ഡ ക്രമീകരണങ്ങൾ (സെറ്റിംഗ്
Excel template for product management release readiness checklist template.
തീരുമാന വിഭാഗങ്ങൾ | റിലീസ് തീരുമാന അംഗങ്ങൾ | Department / റോൾ | Status Dictionary | Importance Master
1. Development & QA | Member 1 | ഉത്പന്ന വിഭാഗം | അല്ല റിവ്യൂ ചെയ്തു | ആവശ്യമാണ്
2. Infrastructure & Operations | Member 2 | എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം | പ്രവർത്തന വിവരം | ശുപാർശ
3. Sales & Customer Support | Product ഉടമ | ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ & SRE വിഭാഗം | പൂർത്തിയായി | ഓപ്ഷണൽ