## Зааварчилгаа (instructions)
Product Management Release Readiness Checklist Template
Excel template for product management release readiness checklist template.
STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP 4
Шаардлагыг тодорхойлох ба гишүүдийг сонгох | Шалгах зүйлсийг бүртгэх | Баталгаажуулалт ба зөвшөөрлийг бүртгэх | Эцсийн шийдвэр (GO / NO-GO) гаргах
In the "Criteria Settings" sheet, define the category for decisions (Development, Infrastructure, Sales, etc.), importance (Required, Recommended), and team members. | In the "Checklist" sheet, register requirement items to be confirmed before release for each department, along with importance and due dates. | Register verification results and completion status for each checklist item, and perform sign-offs (approvals) by related departments in the "Approval History" sheet. | In the "Dashboard" sheet, confirm the completion rate of required items and blocked issues to finalize the final decision.
Legend (Cell Color Guide)

## Хяналтын самбар (dashboard)
Хяналтын самбар (dashboard)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Category | Даалгавар | Completed Tasks | Үйл ажиллагааны мэдээлэл
1. Development & QA
2. Infrastructure & Operations
3. Sales & Customer Support

## Шалгах хуудас (бүртгэл)
Шалгах хуудас (бүртгэл)
Excel template for product management release readiness checklist template.
талбар | Column2 | Category | Төлөв | Үйл ажиллагааны мэдээлэл | Хариуцагч | хяналтer | Column8 | Column9 | Evidence | Тэмдэглэл
RDY-001 | All High or critical bugs fixed and QA pass | 1. Development & QA | Дууссан | Шаардлагатай | Member 1 | Member 2 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | https://example.com/qa/report | Regression testing completed on major browsers and mobile devices.
RDY-002 | Verify production monitoring and alerting configuration | 2. Infrastructure & Operations | Үйл ажиллагааны мэдээлэл | Шаардлагатай | SRE Lead | талбар | 2026-06-14 |  | https://example.com/sre/monitoring | Final review of alert thresholds and notification channels in progress.
RDY-003 | Publish CS FAQ and primary response templates | 3. Sales & Customer Support | Үйл ажиллагааны мэдээлэл | талбар | дэмжлэг сэжим | Үйл ажиллагааны мэдээлэл | 2026-06-15 |  | https://example.com/cs/faq | Waiting for final review of FAQ drafts.

## Зөвшөөрлийн түүх (лог)
Зөвшөөрлийн түүх (лог)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Зөвшөөрлийн дугаар | талбар | Зөвшөөрөл өгсөн хүний нэр | Disposition үр дүн | Approval Date | Зөвшөөрөл өгсөн хүний тайлбар ба баталгаажуулалтын цэгүүд
Sign-001 | Бүтээгдэхүүний хэлтэс | Үйл ажиллагааны мэдээлэл | Нөхцөлтэйгээр зөвшөөрсөн | 2026-06-16 | Release is approved on the condition of legal review completion.
Sign-002 | Инженерийн хэлтэс | талбар | GO | 2026-06-16 | QA report and major bug resolutions are confirmed.
Sign-003 | Технологийн ба SRE хэлтэс | SRE Lead | GO | 2026-06-16 | Monitoring, backup, and rollback procedures are confirmed.

## Шаардлага тохиргоо (тохиргоо)
Шаардлага тохиргоо (тохиргоо)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Шийдвэр гаргах ангиллууд | Хучриулах шийдвэр гаргах гишүүд | талбар | Status Dictionary | Importance Master
1. Development & QA | Member 1 | Бүтээгдэхүүний хэлтэс | Үйл ажиллагааны мэдээлэл | Шаардлагатай
2. Infrastructure & Operations | Member 2 | Инженерийн хэлтэс | Үйл ажиллагааны мэдээлэл | талбар
3. Sales & Customer Support | Үйл ажиллагааны мэдээлэл | Технологийн ба SRE хэлтэс | Дууссан | Үйл ажиллагааны мэдээлэл