## Handleiding
Sjabloon voor checklist voor releasegereedheid
Excel-sjabloon voor het bijhouden en beheren van de releasegereedheid via een checklist.
STAP 1 | STAP 2 | STAP 3 | STAP 4
Definieer criteria & leden | Registreer checklistitems | Verificatie & goedkeuring registreren | GO / NO-GO definitief maken
Definieer in het blad 'Criteria-instellingen' de beslissingscategorieën (Ontwikkeling, Infrastructuur, Verkoop, enz.), het belang (Verplicht, Aanbevolen) en de teamleden. | Registreer in het blad 'Checklist' de te controleren vereisten vóór de release voor elke afdeling, samen met het belang en de deadline. | Registreer de verificatieresultaten en de voltooiingsstatus voor elk checklistitem, en voer goedkeuringen (sign-offs) uit door de betrokken afdelingen in het blad 'Goedkeuringsgeschiedenis'. | Bevestig in het blad 'Dashboard' het voltooiingspercentage van verplichte items en geblokkeerde problemen om de definitieve beslissing te nemen.
Legenda (gids voor celkleuren)

## Dashboard
Dashboard
Excel-sjabloon voor het bijhouden en beheren van de releasegereedheid via een checklist.
Categorie | Totaal aantal taken | Voltooide taken | Voltooiingspercentage
1. Ontwikkeling & QA
2. Infrastructuur & Beheer
3. Verkoop & Klantenservice

## Checklist
Checklist
Excel-sjabloon voor het bijhouden en beheren van de releasegereedheid via een checklist.
Item-ID | Controle-item | Categorie | Status | Belang | Eigenaar | Verificateur | Deadline | Gecontroleerde datum | Bewijs/Evidence | Opmerkingen
RDY-001 | Alle kritieke en hoge prioriteit bugs opgelost en QA goedgekeurd | 1. Ontwikkeling & QA | Voltooid | Verplicht | Lid 1 | Lid 2 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | https://example.com/qa/report | Regressietesten voltooid op belangrijke browsers en mobiele apparaten.
RDY-002 | Productiemonitoring en alarmconfiguratie verifiëren | 2. Infrastructuur & Beheer | In controle | Verplicht | SRE-leider | Technisch leider | 2026-06-14 |  | https://example.com/sre/monitoring | Definitieve beoordeling van alarmdrempels en meldingen in uitvoering.
RDY-003 | Klantenservice FAQ en primaire antwoordsjablonen publiceren | 3. Verkoop & Klantenservice | Gepauzeerd | Aanbevolen | Klantenserviceleider | Productverantwoordelijke | 2026-06-15 |  | https://example.com/cs/faq | Wachten op definitieve beoordeling van FAQ-ontwerpen.

## Goedkeuringsgeschiedenis
Goedkeuringsgeschiedenis
Excel-sjabloon voor het bijhouden en beheren van de releasegereedheid via een checklist.
Goedkeurings-ID | Afdeling / Rol | Naam goedkeurder | Beoordelingsresultaat | Goedkeuringsdatum | Opmerkingen goedkeurder & verificatiepunten
Sign-001 | Productafdeling | Productverantwoordelijke | Voorwaardelijke GO | 2026-06-16 | Release is goedgekeurd onder voorwaarde van voltooiing van de juridische beoordeling.
Sign-002 | Engineeringafdeling | Technisch leider | GO | 2026-06-16 | QA-rapport en belangrijke bugoplossingen zijn bevestigd.
Sign-003 | Infrastructuur & SRE-afdeling | SRE-leider | GO | 2026-06-16 | Monitoring-, back-up- en terugrolprocedures zijn bevestigd.

## Criteria-instellingen
Criteria-instellingen
Excel-sjabloon voor het bijhouden en beheren van de releasegereedheid via een checklist.
Beslissingscategorieën | Leden van de releasebeslissing | Afdeling / Rol | Statuslijst | Belangrijkheidslijst
1. Ontwikkeling & QA | Lid 1 | Productafdeling | Niet gecontroleerd | Verplicht
2. Infrastructuur & Beheer | Lid 2 | Engineeringafdeling | In controle | Aanbevolen
3. Verkoop & Klantenservice | Productverantwoordelijke | Infrastructuur & SRE-afdeling | Voltooid | Optioneel