## Brukerveiledning
Mal for sjekkliste for lanseringsklarhet for produktledelse
Excel-mal for sjekkliste for lanseringsklarhet for produktledelse.
TRINN 1 | TRINN 2 | TRINN 3 | TRINN 4
Definer kriterier og medlemmer | Registrer sjekklisteelementer | Registrer verifisering og godkjenning | Fullfør GO / NO-GO
Definer beslutningskategorier (utvikling, infrastruktur, salg osv.), viktighet (nødvendig, anbefalt) og teammedlemmer i arket 'Kriterieinnstillinger'. | Registrer nødvendige elementer som skal bekreftes før lansering for hver avdeling, sammen med viktighet og frister i arket 'Sjekkliste'. | Registrer verifiseringsresultater og fullføringsstatus for hvert sjekklisteelement, og utfør godkjenninger av berørte avdelinger i arket 'Godkjenningshistorikk'. | Bekreft fullføringsgraden av nødvendige elementer og blokkerte problemer i arket 'Dashboard' for å ta den endelige beslutningen.
Tegnforklaring (fargeguide for celler)

## Dashboard
Dashboard
Excel-mal for sjekkliste for lanseringsklarhet for produktledelse.
Kategori | Totalt antall oppgaver | Fullførte oppgaver | Fullføringsgrad
1. Utvikling og QA
2. Infrastruktur og drift
3. Salg og kundestøtte

## Sjekkliste
Sjekkliste
Excel-mal for sjekkliste for lanseringsklarhet for produktledelse.
Item-ID | Sjekkpunkt | Kategori | Status | Viktighet | Ansvarlig | Reviewer | Frist | Kontrolldato | Dokumentasjon (Evidence) | Notater
RDY-001 | Alle kritiske feil rettet og godkjent av QA | 1. Utvikling og QA | Completed | Required | Member 1 | Member 2 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | https://example.com/qa/report | Regresjonstesting fullført på de mest brukte nettleserne og mobile enheter.
RDY-002 | Verifiser produksjonsovervåking og konfigurasjon for varsling | 2. Infrastruktur og drift | Verifying | Required | SRE-leder | Teknisk eier | 2026-06-14 |  | https://example.com/sre/monitoring | Siste gjennomgang av varslingsterskler og varslingskanaler pågår.
RDY-003 | Publisere ofte stilte spørsmål (FAQ) for kundestøtte og maler for primærsvar | 3. Salg og kundestøtte | Paused | Recommendation | Support lead | Produkteier | 2026-06-15 |  | https://example.com/cs/faq | Venter på endelig gjennomgang av utkast til vanlige spørsmål.

## Godkjenningshistorikk
Godkjenningshistorikk
Excel-mal for sjekkliste for lanseringsklarhet for produktledelse.
Godkjennings-ID | Avdeling/rolle | Godkjenners navn | Beslutningsresultat | Godkjenningsdato | Godkjenners kommentarer og verifiseringspunkter
Sign-001 | Produktavdeling | Produkteier | Betinget GO | 2026-06-16 | Lansering godkjennes på betingelse av at juridisk gjennomgang fullføres.
Sign-002 | Utviklingsavdeling | Teknisk eier | GO | 2026-06-16 | QA-rapport og løsning av kritiske feil er bekreftet.
Sign-003 | Infrastruktur- og SRE-avdeling | SRE-leder | GO | 2026-06-16 | Overvåking, sikkerhetskopiering og tilbakerullingsprosedyrer er bekreftet.

## Kriterieinnstillinger
Kriterieinnstillinger
Excel-mal for sjekkliste for lanseringsklarhet for produktledelse.
Beslutningskategorier | Medlemmer for lanseringsbeslutning | Avdeling/rolle | Statusordbok | Viktighetsmaster
1. Utvikling og QA | Member 1 | Produktavdeling | Ikke vurdert | Required
2. Infrastruktur og drift | Member 2 | Utviklingsavdeling | Verifiserer | Recommendation
3. Salg og kundestøtte | Produkteier | Infrastruktur- og SRE-avdeling | Fullført | Optional