## Instrukcje (instructions)
Szablon listy kontrolnej gotowości wydania w zarządzaniu produktem
Szablon Excel do sprawdzania gotowości wydania w zarządzaniu produktem.
KROK 1 | KROK 2 | KROK 3 | KROK 4
Zdefiniuj kryteria i członków | Zarejestruj pozycje listy kontrolnej | Zarejestruj weryfikację i zatwierdzenie | Sfinalizuj GO / NO-GO
Na arkuszu „Ustawienia kryteriów” zdefiniuj kategorie decyzji (Programowanie, Infrastruktura, Sprzedaż itp.), ważność (Wymagane, Zalecane) oraz członków zespołu. | Na arkuszu „Lista kontrolna” zarejestruj elementy wymagań do potwierdzenia przed wydaniem dla każdego działu wraz z ważnością i terminami. | Zarejestruj wyniki weryfikacji i status ukończenia dla każdej pozycji listy kontrolnej oraz dokonaj zatwierdzeń (podpisów) przez powiązane działy w arkuszu „Historia zatwierdzeń”. | Na arkuszu „Panel” potwierdź stopień ukończenia wymaganych pozycji i zablokowane problemy, aby podjąć ostateczną decyzję.
Legenda (Przewodnik po kolorach komórek)

## Dashboard (dashboard)
Dashboard (dashboard)
Szablon Excel do sprawdzania gotowości wydania w zarządzaniu produktem.
Kategoria | Wszystkie zadania | Zadania ukończone | Stopień ukończenia
1. Programowanie i QA
2. Infrastruktura i operacje
3. Sprzedaż i wsparcie klienta

## Lista kontrolna (rejestr)
Lista kontrolna (rejestr)
Szablon Excel do sprawdzania gotowości wydania w zarządzaniu produktem.
ID pozycji | Pozycja kontrolna | Kategoria | Status | Ważność | Właściciel | Recenzent | Termin | Data sprawdzenia | Dowód | Uwagi
RDY-001 | Wszystkie błędy o priorytecie wysokim lub krytycznym naprawione i zaliczony test QA | 1. Programowanie i QA | Zakończone | Wymagane | Członek 1 | Członek 2 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | https://example.com/qa/report | Testy regresyjne ukończone na głównych przeglądarkach i urządzeniach mobilnych.
RDY-002 | Zweryfikowano konfigurację monitorowania i powiadamiania na produkcji | 2. Infrastruktura i operacje | W trakcie weryfikacji | Wymagane | Lider SRE | Właściciel techniczny | 2026-06-14 |  | https://example.com/sre/monitoring | Ostateczny przegląd progów alertów i kanałów powiadomień w toku.
RDY-003 | Opublikowano FAQ obsługi klienta i szablony pierwszych odpowiedzi | 3. Sprzedaż i wsparcie klienta | Wstrzymane | Zalecane | Lider wsparcia | Właściciel produktu | 2026-06-15 |  | https://example.com/cs/faq | Oczekiwanie na ostateczny przegląd wersji roboczych FAQ.

## Historia zatwierdzeń (log)
Historia zatwierdzeń (log)
Szablon Excel do sprawdzania gotowości wydania w zarządzaniu produktem.
ID zatwierdzenia | Dział/rola | Imię i nazwisko zatwierdzającego | Wynik decyzji | Data zatwierdzenia | Komentarze zatwierdzającego i punkty weryfikacji
Sign-001 | Dział Produktu | Właściciel produktu | Warunkowe GO | 2026-06-16 | Wydanie zostało zatwierdzone pod warunkiem ukończenia przeglądu prawnego.
Sign-002 | Dział Inżynierii | Właściciel techniczny | GO | 2026-06-16 | Raport QA i rozwiązanie głównych błędów zostały potwierdzone.
Sign-003 | Dział Infrastruktury i SRE | Lider SRE | GO | 2026-06-16 | Procedury monitorowania, kopii zapasowych i wycofywania zmian zostały potwierdzone.

## Ustawienia kryteriów (settings)
Ustawienia kryteriów (settings)
Szablon Excel do sprawdzania gotowości wydania w zarządzaniu produktem.
Kategorie decyzji | Członkowie podejmujący decyzję o wydaniu | Dział/rola | Słownik statusów | Słownik ważności
1. Programowanie i QA | Członek 1 | Dział Produktu | Brak przeglądu | Wymagane
2. Infrastruktura i operacje | Członek 2 | Dział Inżynierii | W trakcie weryfikacji | Zalecane
3. Sprzedaż i wsparcie klienta | Właściciel produktu | Dział Infrastruktury i SRE | Zakończone | Opcjonalne