## Instruções (instructions)
Product Management Release Readiness Checklist Template
Excel template for product management release readiness checklist template.
STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP 4
Definir Critérios e Membros | Registrar Itens da Lista de Verificação | Registrar Verificação e Aprovação | Finalizar GO / NO-GO
In the "Criteria Settings" sheet, define the category for decisions (Development, Infrastructure, Sales, etc.), importance (Required, Recommended), and team members. | In the "Checklist" sheet, register requirement items to be confirmed before release for each department, along with importance and due dates. | Register verification results and completion status for each checklist item, and perform sign-offs (approvals) by related departments in the "Approval History" sheet. | In the "Dashboard" sheet, confirm the completion rate of required items and blocked issues to finalize the final decision.
Legend (Cell Color Guide)

## Painel (dashboard)
Painel (dashboard)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Category | Tarefa | Completed Tasks | Informação operacional
1. Development & QA
2. Infrastructure & Operations
3. Sales & Customer Support

## Lista de Verificação (registro)
Lista de Verificação (registro)
Excel template for product management release readiness checklist template.
campo | Column2 | Category | Estado | Informação operacional | Responsável | Texto em português: Reviewer | Column8 | Column9 | Evidence | Notas
RDY-001 | All High or critical bugs fixed and QA pass | 1. Development & QA | Concluído | Obrigatório | Member 1 | Member 2 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | https://example.com/qa/report | Regression testing completed on major browsers and mobile devices.
RDY-002 | Verify production monitoring and alerting configuration | 2. Infrastructure & Operations | Informação operacional | Obrigatório | SRE Lead | campo | 2026-06-14 |  | https://example.com/sre/monitoring | Final review of alert thresholds and notification channels in progress.
RDY-003 | Publish CS FAQ and primary response templates | 3. Sales & Customer Support | Informação operacional | campo | suporte lead | Informação operacional | 2026-06-15 |  | https://example.com/cs/faq | Waiting for final review of FAQ drafts.

## Histórico de Aprovação (log)
Histórico de Aprovação (log)
Excel template for product management release readiness checklist template.
ID de Aprovação | campo | Nome do Aprovador | Resultado da disposição | Approval Date | Comentários do Aprovador e Pontos de Verificação
Sign-001 | Departamento de Produto | Informação operacional | GO Condicional | 2026-06-16 | Release is approved on the condition of legal review completion.
Sign-002 | Departamento de Engenharia | campo | GO | 2026-06-16 | QA report and major bug resolutions are confirmed.
Sign-003 | Departamento de Infraestrutura e SRE | SRE Lead | GO | 2026-06-16 | Monitoring, backup, and rollback procedures are confirmed.

## Configurações de Critérios (con
Configurações de Critérios (con
Excel template for product management release readiness checklist template.
Categorias de Decisão | Membros da Decisão de Lançamento | campo | Status Dictionary | Importance Master
1. Development & QA | Member 1 | Departamento de Produto | Informação operacional | Obrigatório
2. Infrastructure & Operations | Member 2 | Departamento de Engenharia | Informação operacional | campo
3. Sales & Customer Support | Informação operacional | Departamento de Infraestrutura e SRE | Concluído | Informação operacional