## அறிவுறுத்தல்கள் (instructions)
Product Management Release Readiness Checklist Template
Excel template for product management release readiness checklist template.
STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP 4
நிபந்தனைகள் & உறுப்பினர்களை வரையறுக்கவும் | சரிபார்ப்புப் பட்டியல் உருப்படிகளைப் பதிவு செய்யவும் | சரிபார்ப்பு & ஒப்புதல் பதிவு செய்யவும் | GO / NO-GO இறுதி செய்யவும்
In the "Criteria Settings" sheet, define the category for decisions (Development, Infrastructure, Sales, etc.), importance (Required, Recommended), and team members. | In the "Checklist" sheet, register requirement items to be confirmed before release for each department, along with importance and due dates. | Register verification results and completion status for each checklist item, and perform sign-offs (approvals) by related departments in the "Approval History" sheet. | In the "Dashboard" sheet, confirm the completion rate of required items and blocked issues to finalize the final decision.
Legend (Cell Color Guide)

## டாஷ்போர்டு (dashboard)
டாஷ்போர்டு (dashboard)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Category | பணி | Completed Tasks | முடிப்பு விகிதம்
1. Development & QA
2. Infrastructure & Operations
3. Sales & Customer Support

## சரிபார்ப்புப் பட்டியல் (பதிவு)
சரிபார்ப்புப் பட்டியல் (பதிவு)
Excel template for product management release readiness checklist template.
உருப்படி ID | மறுபரிசீலனை item | Category | நிலை | தீவிரம் | உரிமையாளர் | தமிழ்: Reviewer | காலக்கெடு தேதி | தாள்கள் | Evidence | குறிப்புகள்
RDY-001 | All High or critical bugs fixed and QA pass | 1. Development & QA | முடிந்தது | தேவை | Member 1 | Member 2 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | https://example.com/qa/report | Regression testing completed on major browsers and mobile devices.
RDY-002 | Verify production monitoring and alerting configuration | 2. Infrastructure & Operations | Verifying | தேவை | SRE Lead | Technical owner | 2026-06-14 |  | https://example.com/sre/monitoring | Final review of alert thresholds and notification channels in progress.
RDY-003 | Publish CS FAQ and primary response templates | 3. Sales & Customer Support | இடைநிறுத்தப்பட்டது | Recommendation | Support lead | Product owner | 2026-06-15 |  | https://example.com/cs/faq | Waiting for final review of FAQ drafts.

## ஒப்புதல் வரலாறு (பதிவு)
ஒப்புதல் வரலாறு (பதிவு)
Excel template for product management release readiness checklist template.
ஒப்புதல் ஐடி | Department/role | ஒப்புதல் அளிப்பவர் பெயர் | முடிவு | Approval Date | ஒப்புதல் அளிப்பவர் கருத்துக்கள் & சரிபார்ப்புப் புள்ளிகள்
Sign-001 | தயாரிப்புத் துறை | Product owner | நிபந்தனை GO | 2026-06-16 | Release is approved on the condition of legal review completion.
Sign-002 | பொறியியல் துறை | Technical owner | GO | 2026-06-16 | QA report and major bug resolutions are confirmed.
Sign-003 | உள்கட்டமைப்பு & SRE துறை | SRE Lead | GO | 2026-06-16 | Monitoring, backup, and rollback procedures are confirmed.

## நிபந்தனைகள் அமைப்புகள் (அமைப்பு
நிபந்தனைகள் அமைப்புகள் (அமைப்பு
Excel template for product management release readiness checklist template.
முடிவு வகைகள் | வெளியீட்டு முடிவு உறுப்பினர்கள் | Department/role | Status Dictionary | Importance Master
1. Development & QA | Member 1 | தயாரிப்புத் துறை | உருப்படி | தேவை
2. Infrastructure & Operations | Member 2 | பொறியியல் துறை | Verifying | Recommendation
3. Sales & Customer Support | Product owner | உள்கட்டமைப்பு & SRE துறை | முடிந்தது | விருப்பம்