## సూచనలు (instructions)
Product Management Release Readiness Checklist Template
Excel template for product management release readiness checklist template.
STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP 4
ప్రమాణాలు & సభ్యులను నిర్వచించండి | చెక్‌లిస్ట్ అంశాలను నమోదు చేయండి | ధృవీకరణ & ఆమోదం రికార్డ్ చేయండి | GO / NO-GO ను ఖరారు చేయండి
In the "Criteria Settings" sheet, define the category for decisions (Development, Infrastructure, Sales, etc.), importance (Required, Recommended), and team members. | In the "Checklist" sheet, register requirement items to be confirmed before release for each department, along with importance and due dates. | Register verification results and completion status for each checklist item, and perform sign-offs (approvals) by related departments in the "Approval History" sheet. | In the "Dashboard" sheet, confirm the completion rate of required items and blocked issues to finalize the final decision.
Legend (Cell Color Guide)

## డ్యాష్‌బోర్డ్ (dashboard)
డ్యాష్‌బోర్డ్ (dashboard)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Category | పని | Completed Tasks | Completion rate పూర్తి శాతం
1. Development & QA
2. Infrastructure & Operations
3. Sales & Customer Support

## చెక్‌లిస్ట్ (రిజిస్టర్)
చెక్‌లిస్ట్ (రిజిస్టర్)
Excel template for product management release readiness checklist template.
రికార్డు Item-ID | తనిఖీ అంశం | Category | స్థితి | తీవ్రత | బాధ్యుడు | సమీక్షer | గడువు తేదీ | తనిఖీ తేదీ | Evidence | గమనికలు
RDY-001 | All High or critical bugs fixed and QA pass | 1. Development & QA | పూర్తయింది | అవసరం | Member 1 | Member 2 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | https://example.com/qa/report | Regression testing completed on major browsers and mobile devices.
RDY-002 | Verify production monitoring and alerting configuration | 2. Infrastructure & Operations | రికార్డు Verifying | అవసరం | SRE Lead | సమన్వయకర్త | 2026-06-14 |  | https://example.com/sre/monitoring | Final review of alert thresholds and notification channels in progress.
RDY-003 | Publish CS FAQ and primary response templates | 3. Sales & Customer Support | విరామంలో ఉంది | Oneri | రికార్డు Support lead | రికార్డు Product owner | 2026-06-15 |  | https://example.com/cs/faq | Waiting for final review of FAQ drafts.

## ఆమోద చరిత్ర (లాగ్)
ఆమోద చరిత్ర (లాగ్)
Excel template for product management release readiness checklist template.
ఆమోదం ID | రికార్డు Department/role | ఆమోదించే వ్యక్తి పేరు | నిర్ణయం | Approval date | ఆమోదించే వ్యక్తి వ్యాఖ్యలు & ధృవీకరణ పాయింట్లు
Sign-001 | ఉత్పత్తి విభాగం | రికార్డు Product owner | షరతులతో కూడిన GO | 2026-06-16 | Release is approved on the condition of legal review completion.
Sign-002 | ఇంజనీరింగ్ విభాగం | సమన్వయకర్త | GO | 2026-06-16 | QA report and major bug resolutions are confirmed.
Sign-003 | మౌలిక సదుపాయాలు & SRE విభాగం | SRE Lead | GO | 2026-06-16 | Monitoring, backup, and rollback procedures are confirmed.

## ప్రమాణాల సెట్టింగ్‌లు (సెట్టింగ
ప్రమాణాల సెట్టింగ్‌లు (సెట్టింగ
Excel template for product management release readiness checklist template.
నిర్ణయ వర్గాలు | విడుదల నిర్ణయ సభ్యులు | రికార్డు Department/role | Statuses | Importance Master
1. Development & QA | Member 1 | ఉత్పత్తి విభాగం | అంశం | అవసరం
2. Infrastructure & Operations | Member 2 | ఇంజనీరింగ్ విభాగం | రికార్డు Verifying | Oneri
3. Sales & Customer Support | రికార్డు Product owner | మౌలిక సదుపాయాలు & SRE విభాగం | పూర్తయింది | ఐచ్ఛికం