## คำแนะนำ (instructions)
Product Management Release Readiness Checklist Template
Excel template for product management release readiness checklist template.
STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP 4
กำหนดเกณฑ์และสมาชิก | ลงทะเบียนรายการตรวจสอบ | บันทึกการตรวจสอบและการอนุมัติ | สรุป GO / NO-GO
In the "Criteria Settings" sheet, define the category for decisions (Development, Infrastructure, Sales, etc.), importance (Required, Recommended), and team members. | In the "Checklist" sheet, register requirement items to be confirmed before release for each department, along with importance and due dates. | Register verification results and completion status for each checklist item, and perform sign-offs (approvals) by related departments in the "Approval History" sheet. | In the "Dashboard" sheet, confirm the completion rate of required items and blocked issues to finalize the final decision.
Legend (Cell Color Guide)

## แดชบอร์ด (dashboard)
แดชบอร์ด (dashboard)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Category | งาน | Completed Tasks | อัตราเสร็จสิ้น
1. Development & QA
2. Infrastructure & Operations
3. Sales & Customer Support

## รายการตรวจสอบ (ลงทะเบียน)
รายการตรวจสอบ (ลงทะเบียน)
Excel template for product management release readiness checklist template.
ระเบียน Item-ID | ระเบียน Check item | Category | สถานะ | ระดับความรุนแรง | ผู้รับผิดชอบ | ค่าไทยสำหรับ Reviewer | วันที่ครบกำหนด | วันที่ขอ | Evidence | หมายเหตุ
RDY-001 | All High or critical bugs fixed and QA pass | 1. Development & QA | เสร็จสิ้น | ค่าไทยสำหรับ Required | Member 1 | Member 2 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | https://example.com/qa/report | Regression testing completed on major browsers and mobile devices.
RDY-002 | Verify production monitoring and alerting configuration | 2. Infrastructure & Operations | ระเบียน Verifying | ค่าไทยสำหรับ Required | SRE Lead | ผู้ประสานงาน | 2026-06-14 |  | https://example.com/sre/monitoring | Final review of alert thresholds and notification channels in progress.
RDY-003 | Publish CS FAQ and primary response templates | 3. Sales & Customer Support | หยุดชั่วคราวแล้ว | Recommendation | ระเบียน Support lead | ระเบียน Product owner | 2026-06-15 |  | https://example.com/cs/faq | Waiting for final review of FAQ drafts.

## ประวัติการอนุมัติ (บันทึก)
ประวัติการอนุมัติ (บันทึก)
Excel template for product management release readiness checklist template.
รหัสอนุมัติ | ระเบียน Department/role | ชื่อผู้อนุมัติ | การตัดสิน | Approval Date | ความคิดเห็นของผู้อนุมัติและจุดตรวจสอบ
Sign-001 | ฝ่ายผลิตภัณฑ์ | ระเบียน Product owner | GO ตามเงื่อนไข | 2026-06-16 | Release is approved on the condition of legal review completion.
Sign-002 | ฝ่ายวิศวกรรม | ผู้ประสานงาน | GO | 2026-06-16 | QA report and major bug resolutions are confirmed.
Sign-003 | ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและ SRE | SRE Lead | GO | 2026-06-16 | Monitoring, backup, and rollback procedures are confirmed.

## การตั้งค่าเกณฑ์ (การตั้งค่า)
การตั้งค่าเกณฑ์ (การตั้งค่า)
Excel template for product management release readiness checklist template.
หมวดหมู่การตัดสินใจ | สมาชิกผู้มีอำนาจตัดสินใจในการเปิดตัว | ระเบียน Department/role | Status Dictionary | Importance Master
1. Development & QA | Member 1 | ฝ่ายผลิตภัณฑ์ | รายการ | ค่าไทยสำหรับ Required
2. Infrastructure & Operations | Member 2 | ฝ่ายวิศวกรรม | ระเบียน Verifying | Recommendation
3. Sales & Customer Support | ระเบียน Product owner | ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและ SRE | เสร็จสิ้น | ไม่บังคับ