## Talimatlar (instructions)
Product Management Release Readiness Checklist Template
Excel template for product management release readiness checklist template.
STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP 4
Kriterler ve Üyeler Tanımla | Kontrol Listesi Öğelerini Kaydet | Doğrulama ve Onay Kaydı | GO / NO-GO Kararını Sonlandır
In the "Criteria Settings" sheet, define the category for decisions (Development, Infrastructure, Sales, etc.), importance (Required, Recommended), and team members. | In the "Checklist" sheet, register requirement items to be confirmed before release for each department, along with importance and due dates. | Register verification results and completion status for each checklist item, and perform sign-offs (approvals) by related departments in the "Approval History" sheet. | In the "Dashboard" sheet, confirm the completion rate of required items and blocked issues to finalize the final decision.
Legend (Cell Color Guide)

## Gösterge Paneli (dashboard)
Gösterge Paneli (dashboard)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Category | Görev | Completed Tasks | Tamamlanma oranı
1. Development & QA
2. Infrastructure & Operations
3. Sales & Customer Support

## Kontrol Listesi (kayıt)
Kontrol Listesi (kayıt)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Kayıt Item-ID | Kontrol kalemi | Category | Durum | Siddet | Sorumlu | İncelemeer | Son tarih | Kontrol tarihi | Evidence | Notlar
RDY-001 | All High or critical bugs fixed and QA pass | 1. Development & QA | Tamamlandı | Sonunda boş bırakmayın. | Member 1 | Member 2 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | https://example.com/qa/report | Regression testing completed on major browsers and mobile devices.
RDY-002 | Verify production monitoring and alerting configuration | 2. Infrastructure & Operations | Kayıt Verifying | Sonunda boş bırakmayın. | SRE Lead | Koordinatör | 2026-06-14 |  | https://example.com/sre/monitoring | Final review of alert thresholds and notification channels in progress.
RDY-003 | Publish CS FAQ and primary response templates | 3. Sales & Customer Support | Duraklatildi | Oneri | Kayıt Support lead | Kayıt Product owner | 2026-06-15 |  | https://example.com/cs/faq | Waiting for final review of FAQ drafts.

## Onay Geçmişi (kayıt)
Onay Geçmişi (kayıt)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Onay Kimliği | Kayıt Department/role | Onaylayan Adı | Disposition sonuç | Approval Date | Onaylayan Yorumları ve Doğrulama Noktaları
Sign-001 | Ürün Departmanı | Kayıt Product owner | Koşullu GO | 2026-06-16 | Release is approved on the condition of legal review completion.
Sign-002 | Mühendislik Departmanı | Koordinatör | GO | 2026-06-16 | QA report and major bug resolutions are confirmed.
Sign-003 | Altyapı ve SRE Departmanı | SRE Lead | GO | 2026-06-16 | Monitoring, backup, and rollback procedures are confirmed.

## Kriter Ayarları (ayarlar)
Kriter Ayarları (ayarlar)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Karar Kategorileri | Sürüm Karar Üyeleri | Kayıt Department/role | Status Dictionary | Importance Master
1. Development & QA | Member 1 | Ürün Departmanı | Oge | Sonunda boş bırakmayın.
2. Infrastructure & Operations | Member 2 | Mühendislik Departmanı | Kayıt Verifying | Oneri
3. Sales & Customer Support | Kayıt Product owner | Altyapı ve SRE Departmanı | Tamamlandı | Istege bagli