## Інструкції (instructions)
Product Management Release Readiness Checklist Template
Excel template for product management release readiness checklist template.
STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP 4
Визначення критеріїв та учасників | Реєстрація пунктів контрольного списку | Запис перевірки та затвердження | Фіналізація GO / NO-GO
In the "Criteria Settings" sheet, define the category for decisions (Development, Infrastructure, Sales, etc.), importance (Required, Recommended), and team members. | In the "Checklist" sheet, register requirement items to be confirmed before release for each department, along with importance and due dates. | Register verification results and completion status for each checklist item, and perform sign-offs (approvals) by related departments in the "Approval History" sheet. | In the "Dashboard" sheet, confirm the completion rate of required items and blocked issues to finalize the final decision.
Legend (Cell Color Guide)

## Панель керування (dashboard)
Панель керування (dashboard)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Category | Завдання | Completed Tasks | Рівень завершення
1. Development & QA
2. Infrastructure & Operations
3. Sales & Customer Support

## Контрольний список (реєстр)
Контрольний список (реєстр)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Запис Item-ID | Пункт перевірки | Category | Статус | Серйозність | Відповідальний | Рецензент | Дедлайн | Дата запиту | Evidence | Примітки
RDY-001 | All High or critical bugs fixed and QA pass | 1. Development & QA | Завершено | Обов’язково | Member 1 | Member 2 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | https://example.com/qa/report | Regression testing completed on major browsers and mobile devices.
RDY-002 | Verify production monitoring and alerting configuration | 2. Infrastructure & Operations | Запис Verifying | Обов’язково | SRE Lead | Відповідальний | 2026-06-14 |  | https://example.com/sre/monitoring | Final review of alert thresholds and notification channels in progress.
RDY-003 | Publish CS FAQ and primary response templates | 3. Sales & Customer Support | Призупинено | Recommendation | Запис Support lead | Запис Product owner | 2026-06-15 |  | https://example.com/cs/faq | Waiting for final review of FAQ drafts.

## Історія затверджень (журнал)
Історія затверджень (журнал)
Excel template for product management release readiness checklist template.
ID затвердження | Запис Department/role | Ім'я затверджувача | Списання ресулт | Approval Date | Коментарі затверджувача та пункти перевірки
Sign-001 | Продуктовий відділ | Запис Product owner | Умовне GO | 2026-06-16 | Release is approved on the condition of legal review completion.
Sign-002 | Інженерний відділ | Відповідальний | GO | 2026-06-16 | QA report and major bug resolutions are confirmed.
Sign-003 | Відділ інфраструктури та SRE | SRE Lead | GO | 2026-06-16 | Monitoring, backup, and rollback procedures are confirmed.

## Налаштування критеріїв (налашту
Налаштування критеріїв (налашту
Excel template for product management release readiness checklist template.
Категорії рішень | Учасники прийняття рішення щодо випуску | Запис Department/role | Status Dictionary | Importance Master
1. Development & QA | Member 1 | Продуктовий відділ | Елемент | Обов’язково
2. Infrastructure & Operations | Member 2 | Інженерний відділ | Запис Verifying | Recommendation
3. Sales & Customer Support | Запис Product owner | Відділ інфраструктури та SRE | Завершено | Необов’язково