## Hướng dẫn sử dụng (instructions
Product Management Release Readiness Checklist Template
Excel template for product management release readiness checklist template.
STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP 4
Xác định Tiêu chí & Thành viên | Đăng ký các Hạng mục Kiểm tra | Ghi nhận Xác minh & Phê duyệt | Hoàn tất CHO PHÉP / KHÔNG CHO PHÉP
In the "Criteria Settings" sheet, define the category for decisions (Development, Infrastructure, Sales, etc.), importance (Required, Recommended), and team members. | In the "Checklist" sheet, register requirement items to be confirmed before release for each department, along with importance and due dates. | Register verification results and completion status for each checklist item, and perform sign-offs (approvals) by related departments in the "Approval History" sheet. | In the "Dashboard" sheet, confirm the completion rate of required items and blocked issues to finalize the final decision.
Legend (Cell Color Guide)

## Bảng điều khiển (dashboard)
Bảng điều khiển (dashboard)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Category | Công việc | Completed Tasks | Tỷ lệ hoàn thành
1. Development & QA
2. Infrastructure & Operations
3. Sales & Customer Support

## Danh sách Kiểm tra (đăng ký)
Danh sách Kiểm tra (đăng ký)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Bản ghi Item-ID | Hạng mục kiểm tra | Category | Trạng thái | Mức độ nghiêm trọng | Người phụ trách | Người rà soát | Due ngày | Check date | Evidence | Ghi chú
RDY-001 | All High or critical bugs fixed and QA pass | 1. Development & QA | Đã hoàn tất | Bắt buộc | Member 1 | Member 2 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | https://example.com/qa/report | Regression testing completed on major browsers and mobile devices.
RDY-002 | Verify production monitoring and alerting configuration | 2. Infrastructure & Operations | Bản ghi Verifying | Bắt buộc | SRE Lead | Điều phối | 2026-06-14 |  | https://example.com/sre/monitoring | Final review of alert thresholds and notification channels in progress.
RDY-003 | Publish CS FAQ and primary response templates | 3. Sales & Customer Support | Đã tạm dừng | Recommendation | Bản ghi Support lead | Bản ghi Product owner | 2026-06-15 |  | https://example.com/cs/faq | Waiting for final review of FAQ drafts.

## Lịch sử Phê duyệt (log)
Lịch sử Phê duyệt (log)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Mã Phê duyệt | Bản ghi Department/role | Tên Người Phê duyệt | Quyết định | Approval Date | Ghi chú & Điểm Xác minh của Người Phê duyệt
Sign-001 | Phòng Sản phẩm | Bản ghi Product owner | CHO PHÉP có Điều kiện | 2026-06-16 | Release is approved on the condition of legal review completion.
Sign-002 | Phòng Kỹ thuật | Điều phối | GO | 2026-06-16 | QA report and major bug resolutions are confirmed.
Sign-003 | Phòng Hạ tầng & SRE | SRE Lead | GO | 2026-06-16 | Monitoring, backup, and rollback procedures are confirmed.

## Cài đặt Tiêu chí (cài đặt)
Cài đặt Tiêu chí (cài đặt)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Các Danh mục Quyết định | Các Thành viên Quyết định Phát hành | Bản ghi Department/role | Status Dictionary | Importance Master
1. Development & QA | Member 1 | Phòng Sản phẩm | Muc | Bắt buộc
2. Infrastructure & Operations | Member 2 | Phòng Kỹ thuật | Bản ghi Verifying | Recommendation
3. Sales & Customer Support | Bản ghi Product owner | Phòng Hạ tầng & SRE | Đã hoàn tất | Tùy chọn