## Guía
Plantilla de registro y seguimiento de riesgos de proyecto
Una plantilla gratuita de Excel para registrar, puntuar, hacer seguimiento y revisar riesgos de proyecto. Incluye hojas de guía, panel, configuración del proyecto, registro de riesgos, acciones de respuesta, escalamiento de incidencias, registro de revisiones y biblioteca de escenarios.
1. Alinear supuestos | Complete empresa, proyecto, reglas de puntuación, estados y listas de escenarios en Configuración del proyecto. | Las fórmulas se calculan automáticamente
2. Registrar riesgos | Registre riesgos, incidencias u oportunidades en el Registro de riesgos y seleccione escenario, categoría, probabilidad, impacto, responsable y estrategia de respuesta.
3. Dar seguimiento a acciones | Divida mitigación, transferencia, aceptación, escalamiento y otras respuestas en acciones ejecutables con responsables y fechas límite.
4. Escalar incidencias | Cuando un riesgo se convierte en incidencia, decisión o solicitud de cambio, registre el tratamiento, el foro de reunión y el resultado de cierre en Escalamiento de incidencias.

## Panel
Panel
Una plantilla gratuita de Excel para registrar, puntuar, hacer seguimiento y revisar riesgos de proyecto. Incluye hojas de guía, panel, configuración del proyecto, registro de riesgos, acciones de respuesta, escalamiento de incidencias, registro de revisiones y biblioteca de escenarios.
Estado | Cantidad | Nivel | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8
Identificado |  | Muy alto |  | No iniciado |  | Abierto
En evaluación |  | Alto |  | En curso |  | En curso
En respuesta |  | Medio |  | Pendiente de confirmación |  | Pendiente de confirmación

## Configuración del proyecto
Configuración del proyecto
Una plantilla gratuita de Excel para registrar, puntuar, hacer seguimiento y revisar riesgos de proyecto. Incluye hojas de guía, panel, configuración del proyecto, registro de riesgos, acciones de respuesta, escalamiento de incidencias, registro de revisiones y biblioteca de escenarios.
Estado de riesgo | Categoría de riesgo | Escenario de negocio | Estrategia de respuesta | Tipo de registro | Nivel de escalamiento | Estado de la acción | Prioridad | Estado de incidencia | Estado de revisión | Ciclo de revisión | Tipo de acción
Identificado | Alcance | Entrega del proyecto | Evitar | Riesgo | Seguimiento normal | No iniciado | P1-Crítico | Abierto | Planificado | Diario | Prevenir
En evaluación | Cronograma | Desarrollo de producto | Reducir | Incidencia | Líder de equipo | En curso | P2-Alto | En curso | En curso | Semanal | Mitigar
En respuesta | Costo | TI / Digital | Transferir | Oportunidad | Gerente de proyecto | Pendiente de confirmación | P3-Medio | Pendiente de confirmación | Completado | Quincenal | Plan de contingencia

## Registro de riesgos
Registro de riesgos
Una plantilla gratuita de Excel para registrar, puntuar, hacer seguimiento y revisar riesgos de proyecto. Incluye hojas de guía, panel, configuración del proyecto, registro de riesgos, acciones de respuesta, escalamiento de incidencias, registro de revisiones y biblioteca de escenarios.
ID de riesgo | Escenario de negocio | Departamento / Alcance | Proyecto / Proceso | Tipo de registro | Categoría de riesgo | Evento de riesgo | Causa raíz | Impacto | Señal activadora | Fecha de identificación | Responsable del riesgo | Partes interesadas | Probabilidad | Nivel de impacto | Puntuación inherente | Nivel inherente | Estrategia de respuesta | Control actual | Probabilidad residual | Impacto residual | Puntuación residual | Estado | Próxima revisión | Frecuencia de revisión | Última revisión | Evidencia / Enlace | Acción relacionada | Nivel de escalamiento | Alerta de vencimiento
R-001 | Entrega del proyecto | PMO | Actualización central de North Port | Riesgo | Alcance | Los nuevos requisitos de informes del cliente amplían el alcance | Las nuevas métricas no se confirmaron antes de congelar requisitos | Puede añadir trabajo de desarrollo y retrasar el lanzamiento | Aparecieron nuevos campos en la reunión de requisitos | 2026-04-01 | Ming Li | PMO / Responsable | 4 | 4 |  | Alto | Reducir | Revisión semanal y seguimiento del responsable | 3 | 3 |  | En respuesta | 2026-05-01 | Semanal | 2026-04-20 | Enlace de evidencia | A-001 | Seguimiento normal
R-002 | Cadena de suministro / Compras | Compras | Compra de equipo crítico | Riesgo | Proveedor | La entrega del componente central está retrasada | La capacidad del proveedor es ajustada y los cupos logísticos internacionales son inestables | Afecta la programación de producción y los compromisos de entrega al cliente | El informe semanal del proveedor muestra desviación de cronograma | 2026-04-03 | Fang Wang | PMO / Responsable | 3 | 4 |  | Alto | Transferir | Revisión semanal y seguimiento del responsable | 2 | 3 |  | Monitoreo | 2026-05-02 | Semanal | 2026-04-21 | Enlace de evidencia | A-002 | Seguimiento normal
R-003 | Cumplimiento / Legal | Cumplimiento legal | Lanzamiento en nueva región | Riesgo | Cumplimiento | No se han revisado los términos de privacidad para el nuevo mercado | Las diferencias regulatorias y la ruta de aprobación no están claras | Puede retrasar el lanzamiento o activar remediación | La revisión del contrato detectó brechas de política | 2026-04-05 | Mina Zhao | PMO / Responsable | 3 | 5 |  | Alto | Evitar | Revisión semanal y seguimiento del responsable | 2 | 4 |  | En evaluación | 2026-05-03 | Semanal | 2026-04-22 | Enlace de evidencia | A-003 | Líder de equipo

## Acciones de respuesta
Acciones de respuesta
Una plantilla gratuita de Excel para registrar, puntuar, hacer seguimiento y revisar riesgos de proyecto. Incluye hojas de guía, panel, configuración del proyecto, registro de riesgos, acciones de respuesta, escalamiento de incidencias, registro de revisiones y biblioteca de escenarios.
ID de acción | ID de riesgo relacionado | Tipo de acción | Descripción de la acción | Responsable | Colaboradores | Fecha de inicio | Fecha límite | Estado | Progreso | Prioridad | Entregable / Evidencia | Bloqueo | Última actualización | Días hasta vencimiento | Alerta | Notas
A-001 | R-001 | Mitigar | Completar la evaluación de impacto del cambio de alcance y preparar la recomendación de aprobación | Ming Li | Producto / Desarrollo | 2026-04-22 | 2026-05-03 | En curso | 55% | P2-Alto | Formulario de evaluación de cambios |  | 2026-04-28
A-002 | R-001 | Comunicación / Capacitación | Confirmar con el cliente la lista congelada y la ruta de aprobación de nuevos requisitos | Ming Li | Éxito del cliente | 2026-04-24 | 2026-05-06 | No iniciado | 10% | P2-Alto | Notas de reunión |  | 2026-04-28
A-003 | R-002 | Transferencia / Seguro | Confirmar cotización y plazo de entrega de proveedores alternativos | Fang Wang | Compras | 2026-04-18 | 2026-05-01 | En curso | 70% | P2-Alto | Cotización de proveedor alternativo |  | 2026-04-28

## Escalamiento de incidencias
Escalamiento de incidencias
Una plantilla gratuita de Excel para registrar, puntuar, hacer seguimiento y revisar riesgos de proyecto. Incluye hojas de guía, panel, configuración del proyecto, registro de riesgos, acciones de respuesta, escalamiento de incidencias, registro de revisiones y biblioteca de escenarios.
ID de incidencia | ID de riesgo relacionado | Tipo de incidencia / decisión | Descripción | Impacto | Responsable | Fecha de registro | Fecha objetivo de resolución | Estado | Nivel de escalamiento | Decisión necesaria | Reunión / Foro | Resultado final | Fecha de cierre | Días restantes | Alerta | Notas
I-001 | R-001 | Solicitud de cambio | La definición de informes del cliente requiere decisión de alcance para esta versión | Si se incluye, el esfuerzo estimado aumenta en cinco días laborables | Ming Li | 2026-04-23 | 2026-05-03 | En curso | Gerente de proyecto | ¿Aprobar el nuevo requisito para esta versión? | Reunión semanal del proyecto | Pendiente de confirmación
I-002 | R-007 | Escalamiento del cliente | Un cliente clave no está conforme con el ritmo de entrega y necesita un plan de recuperación | Afecta la negociación de renovación y la reputación ante el cliente | Yue Sun | 2026-04-26 | 2026-05-02 | Pendiente de confirmación | Decisión ejecutiva | ¿Se pueden confirmar externamente los compromisos y hitos de recuperación? | Reunión de escalamiento con el cliente | Plan de recuperación pendiente de confirmación del cliente
I-003 | R-008 | Bloqueo operativo | Acumulación de excepciones de pedidos e interfaz del tablero de excepciones retrasada | Genera riesgo de incumplimiento del SLA y reclamaciones | Wei Zheng | 2026-04-24 | 2026-04-29 | En curso | Gerente de proyecto | ¿Asignar limpieza manual temporal y priorizar la corrección de la interfaz? | Reunión de operaciones | Limpieza temporal asignada

## Registro de revisión
Registro de revisión
Una plantilla gratuita de Excel para registrar, puntuar, hacer seguimiento y revisar riesgos de proyecto. Incluye hojas de guía, panel, configuración del proyecto, registro de riesgos, acciones de respuesta, escalamiento de incidencias, registro de revisiones y biblioteca de escenarios.
ID de revisión | Fecha | Reunión / Foro | Alcance | Tema de revisión | Riesgos nuevos | Riesgos cerrados | Decisión clave | Responsable | Próximo seguimiento | Estado | Notas
RV-001 | 2026-04-13 | Reunión semanal del proyecto | Entrega del proyecto | Confirmar asuntos pendientes, responsables de riesgos y fechas límite de la semana | 2 | 0 | Mover el cambio de alcance R-001 a seguimiento dedicado | Ming Li | 2026-04-20 | Completado
RV-002 | 2026-04-20 | Reunión de operaciones | Proceso de operaciones | Revisar el SLA de excepciones de pedidos y crear tablero diario | 1 | 0 | Escalar R-008 como incidencia I-003 | Wei Zheng | 2026-04-29 | En curso
RV-003 | 2026-04-28 | Revisión de riesgos del PMO | Interfuncional | Enfoque en riesgos altos, acciones vencidas y escalaciones de clientes | 1 | 0 | Someter R-007 a decisión en reunión de escalamiento con el cliente | Yue Sun | 2026-05-02 | Planificado

## Biblioteca de escenarios
Biblioteca de escenarios
Una plantilla gratuita de Excel para registrar, puntuar, hacer seguimiento y revisar riesgos de proyecto. Incluye hojas de guía, panel, configuración del proyecto, registro de riesgos, acciones de respuesta, escalamiento de incidencias, registro de revisiones y biblioteca de escenarios.
ID de escenario | Escenario de negocio | Proceso / Área | Categoría de riesgo | Ejemplo de evento de riesgo | Señal de activación común | Impacto típico | Control / respuesta sugeridos | Estrategia recomendada | Frecuencia de revisión sugerida
S-001 | Entrega del proyecto | Gestión de requisitos | Alcance | Los requisitos críticos siguen cambiando y amplían el alcance | Solicitudes nuevas frecuentes y congelación de requisitos fallida | Retraso de cronograma, aumento de costos y caída de calidad | Revisión de cambios, evaluación de impacto y lista de requisitos congelados | Reducir | Semanal
S-002 | Entrega del proyecto | Gestión del cronograma | Cronograma | Los hitos clave dependen de aprobación externa | La ruta de aprobación no está clara o el firmante no está disponible | Retraso de lanzamiento y recursos inactivos | Matriz de aprobación, reserva anticipada y firmante alternativo | Reducir | Semanal
S-003 | Desarrollo de producto | Solución técnica | Calidad | El diseño funcional central no está suficientemente validado | Alta tasa de fallos en la POC y defectos concentrados | Retrabajo y aceptación del cliente fallida | Revisión de arquitectura, validación del prototipo y umbral de cobertura de pruebas | Reducir | Quincenal