## 利用ガイド
プロジェクトリスク登録・追跡テンプレート
适用于项目引渡し、运营、サプライチェーン、適合、信息セキュリティ、财务、マーケティング客户、人力资源、EHS 等多种業務シーン。
快速使用流程
1. 统一前提 | 在“プロジェクト設定”填写会社・拠点、リスク採点基準、状態和场景一覧。 | 設計依据：网页内容强调将问题、リスク和应对放在同一工作簿中，便于共有、追踪和履歴が残る；本模板在此ベース上增加了ダッシュボード、リスク点、行动跟踪、課題エスカレーション、振り返り記録与シナリオ集，便于不同会社按自身流程扩展。
2. 登録リスク | 在“リスク台帳”录入リスク、问题或机会，选择業務シーン、类别、概率、影响、担当者和应对策略。
3. 跟踪应对 | 在“対応アクション”拆分缓解、转移、受容、升级等行动，按担当者和期限跟踪完了情况。
4. 升级问题 | 当リスク转化为实际问题、決定或変更时，在“課題エスカレーション”記録対応、会議和关闭結果。
5. 期間振り返り | 在“振り返り記録”保留会議、评审、履歴結論和下次跟进，ダッシュボード自動汇总主要指標。
シート説明
ダッシュボード | 概要未解決リスク、高リスク、期限超過项、行动到期项，并状態別、ランク、类别和行动状態自動汇总。
プロジェクト設定 | 统一案件情報、採点基準、状態/类别/業務シーンプルダウン一覧和 5×5 リスクマトリクス。
リスク台帳 | リスク、问题、机会的主台账；包含固有リスク、剩余リスク、提醒、升级ランク和证据項目。
対応アクション | 把每个リスク的具体应对拆分为可実行行动，并跟踪担当者、期限、進捗和期限超過情况。
課題エスカレーション | 記録発生済み的问题、待決定件名、変更请求、依赖阻塞和升级论坛。
振り返り記録 | 保存周会、月次评审、审计检查、学び和下次跟进安排。
シナリオ集 | 提供多業務シーン的常见リスク示例，可复制到リスク台帳后按会社实际情况調整。
可拡張提案
轻量チーム | 只使用“リスク台帳”和“対応アクション”，週次更新一次即可。
多部门项目 | 保留“課題エスカレーション”和“振り返り記録”，用担当者、场景、类别筛选。
审计/適合场景 | 重点维护证据、決定、关闭日期和レビュー結論。
高リスク項目目 | 把极高/高リスク纳入 PMO 或リスク委员会例会，并設定 7 天内再確認提醒。
参考ページ
网页 | Finite Field｜課題とリスク管理模板｜免费DL与系统示例
URL | https://finitefield.org/zh/excel-templates/project-management/issue-risk-register/

## ダッシュボード
リスク登録与跟踪ダッシュボード
自動读取“リスク台帳、対応アクション、課題エスカレーション”的数据。刷新/打开工作簿后可查看最新汇总。
总記録数 |  | 未解決リスク・課題 |  | 高/极高固有リスク |  | 期限超過アラート |  | 7天内行动
10 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 6
关注顺序：先対応期限超過项和高/极高リスク，再看 7 天内到期行动和待決定问题。
状態別 |  |  | 按固有ランク |  |  | 対応アクション状態 |  |  | 課題エスカレーション状態
状態 | 件数 |  | ランク | 件数 |  | 状態 | 件数 |  | 状態 | 件数
已识别 | 0 |  | 极高 | 0 |  | 未开始 | 2 |  | 未対応 | 0
评估中 | 1 |  | 高 | 6 |  | 進行中 | 7 |  | 対応中 | 2
应对中 | 5 |  | 中 | 4 |  | 確認待ちちち | 1 |  | 確認待ちちち | 1
監視中 | 3 |  | 低 | 0 |  | 完了 | 0 |  | 解決済み | 0
確認待ちちち | 1 |  |  |  |  | 阻塞 | 1 |  | 已关闭 | 0
已关闭 | 0 |  |  |  |  | 取消 | 0 |  | 挂起 | 0
保留 | 0
Top リスク类别 |  |  | 今週重点清单
类别 | 件数 |  | 主题 | 查看場所 | 使い方
対象 | 1 |  | 期限超過リスク或再確認 | リスク台帳：再確認/期限超過アラート | 筛选“应对期限超過/再確認期限超過”，確認升级ランク和担当者。
進捗 | 1 |  | 7日以内に期限行动 | 対応アクション：提醒 | 筛选“7日以内に期限”，在周会前推动完了或延期承認。
成本 | 1 |  | 待決定问题 | 課題エスカレーション：状態/需決定件名 | 確認会議/论坛和最终実施内容，避免问题悬而未决。
品質 | 0 |  | 极高/高リスク | リスク台帳：固有ランク | 優先安排 PMO 或経営層评审，更新剩余リスク。
资源 | 1
供应商 | 1
適合 | 1
セキュリティとEHS | 1
信息セキュリティ | 1
客户/マーケティング | 1
运营连续性 | 1
财务 | 0

## プロジェクト設定
プロジェクト設定与リスク採点基準
先维护本页，再录入台账。プルダウン一覧可按会社制度增删；リスクランク默认按概率×影响评分。
基本信息 |  |  |  |  | 採点基準 | [7 empty] | 5×5 リスクマトリクス（概率 × 影响）
会社/客户 | 示例会社 | 项目/计划 | 项目リスク登録与跟踪 |  | 点数 | 発生発生可能性 | 定义 |  | 点数 | 影響度 | 定义 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
业务单元 | PMO / 运营 / IT | 项目担当者 | 待填写 |  | 1 | 很低 | 罕见；通常只在特殊情况下发生 |  | 1 | 很低 | 轻微影响；可在チーム内対応 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
更新期間 | 周度更新 | 基准日 | 2026-04-29 |  | 2 | 较低 | 可能发生，但已有稳定管理策 |  | 2 | 较低 | 局部影响；可能需要担当者协调 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
確認者 | 待填写 | 備考 | 可按会社流程調整項目和プルダウン選択肢 |  | 3 | 中等 | 有一定概率发生，需要定期監視 |  | 3 | 中等 | 影響範囲、成本、進捗或品質，需要项目级対応 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
[5 empty] | 4 | 较高 | 很可能发生，需主动应对 |  | 4 | 较高 | 显著影响目標或客户体验，需要経営層关注 | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
[5 empty] | 5 | 很高 | 几乎确定或已出现强触发信号 |  | 5 | 很高 | 重大影响；可能触发適合、声誉、财务或セキュリティ事件 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
ランク阈値
状態一覧 | リスク类别 | 業務シーン | 应对策略 | 記録类型 | 升级ランク | 行动状態 | 優先度 | 问题状態 | 振り返り状態 | 评审期間 | 行动类型 |  | 评分区间 | ランク | 默认対応推奨
已识别 | 対象 | 项目引渡し | 规避 | リスク | 常规跟踪 | 未开始 | P1-緊急 | 未対応 | 計画中 | 毎日 | 预防 |  | 1-5 | 低 | 常规跟踪
评估中 | 進捗 | 製品開発 | 降低 | 问题 | チームリーダー | 進行中 | P2-高 | 対応中 | 進行中 | 毎週 | 缓解 |  | 6-11 | 中 | チームリーダー跟进
应对中 | 成本 | IT/数値化 | 转移 | 机会 | 项目经理 | 確認待ちちち | P3-中 | 確認待ちちち | 已完了 | 隔週 | 应急预案 |  | 12-19 | 高 | 项目经理/PMO 关注
監視中 | 品質 | サプライチェーン/購買 | 受容 | 行动 | PMO/リスク委员会 | 完了 | P4-低 | 解決済み | 延期 | 毎月 | 转移/保险 |  | 20-25 | 极高 | 高层或リスク委员会決定
確認待ちちち | 资源 | 適合/法务 | 升级 | マイルストーン | 高层決定 | 阻塞 |  | 已关闭 | 取消 | 四半期 | 受容/観察
已关闭 | 供应商 | 财务予算 | 利用 |  |  | 取消 |  | 挂起 |  | 必要時 | 机会利用
保留 | 適合 | 営業/客户 | 共有 | [7 empty] | 沟通/研修
| セキュリティとEHS | 运营流程 | 增强 | [7 empty] | 审计/检查
| 信息セキュリティ | 人力资源/组织变革 | 観察
| 客户/マーケティング | 建设/工程/EHS
| 运营连续性 | 信息セキュリティ/数据
| 财务 | マーケティング/ブランド
| 战略 | 战略投資
| 声誉 | 外包/パートナー
| 环境/ESG | その他
その他

## リスク台帳
リスク台帳｜登録、评分、应对与再確認
录入白項目；评分、ランク、开启日数、提醒和升级ランク由数式生成。推奨毎週再確認未解決リスク，高リスク必要時升级。
リスクID | 業務シーン | 部门/対象 | 项目/流程 | 記録类型 | リスク类别 | リスク説明/事件 | 根因 | 影响 | 触发信号 | 识别日期 | リスク担当者 | 相关方 | 発生発生可能性(1-5) | 影響度(1-5) | 固有评分 | 固有ランク | 应对策略 | 应对计划 | 应对截止日 | 状態 | 剩余概率(1-5) | 剩余影响(1-5) | 剩余评分 | 残留等級 | 下次再確認日 | 最近更新 | 关闭日期 | 开启日数 | 再確認/期限超過アラート | 升级ランク | 关联问题ID | 備考/证据
R-001 | 项目引渡し | PMO | 北港核心升级 | リスク | 対象 | 客户新規报表要件导致対象扩大 | 要件凍結前新規口径未確認 | 可能增加开发工作量并推迟上线 | 要件会議出现新規項目 | 2026-04-01 | 李明 | 客户/产品/开发 | 4 | 4 | 16 | 高 | 降低 | 建立変更评审、要件凍結清单和影響評価 | 2026-05-06 | 应对中 | 3 | 2 | 6 | 中 | 2026-05-01 | 2026-04-28 |  | 28 | 7天内再確認 | 项目经理 | I-001 | 已完了第一轮対象评估
R-002 | サプライチェーン/購買 | 購買部 | 重要設備調達 | リスク | 供应商 | 核心零部件引渡し延迟 | 供应商产能紧张，海外物流費排期不稳定 | 影响生産排产和顧客納品承诺 | 供应商周报显示排期后移 | 2026-04-03 | 王芳 | 購買/生産/供应商 | 3 | 5 | 15 | 高 | 转移 | 锁定备选供应商并加入违约条款 | 2026-05-10 | 監視中 | 2 | 4 | 8 | 中 | 2026-05-03 | 2026-04-27 |  | 26 | 7天内再確認 | 项目经理 |  | 备用供应商报价承認待ち
R-003 | 適合/法务 | 法務・コンプライアンス | 新区域上线 | リスク | 適合 | 新マーケティング隐私条款未完了审查 | 法规差异和承認路径不明确 | 可能导致上线延期或监管是正 | 合同评审反馈存在缺口 | 2026-04-08 | 赵敏 | 法务/信息セキュリティ/业务 | 3 | 4 | 12 | 高 | 规避 | 上线前完了隐私影響評価和法务签核 | 2026-05-15 | 评估中 | 2 | 3 | 6 | 中 | 2026-05-02 | 2026-04-26 |  | 21 | 7天内再確認 | 项目经理 |  | 待外部ヤード律师意见
R-004 | 信息セキュリティ/数据 | IT セキュリティ | 客户数据迁移 | リスク | 信息セキュリティ | 迁移过程出现权限設定错误 | 临时账号管理和审计記録不足 | 可能造成数据泄露或审计不合格 | 权限申請数突增 | 2026-04-10 | 陈强 | IT/数据/客户成功 | 2 | 5 | 10 | 中 | 降低 | 有効最小权限、迁移演练和記録再確認 | 2026-05-08 | 应对中 | 1 | 4 | 4 | 低 | 2026-04-30 | 2026-04-28 |  | 19 | 7天内再確認 | チームリーダー |  | 演练脚本已準備
R-005 | 财务予算 | 财务部 | 年度予算実行 | リスク | 成本 | 外包費用超出原予算 | 要件変更和资源単価上涨 | 可能压缩项目利益并影响承認 | 月次費用已接近予算上限 | 2026-04-12 | 周杰 | 财务/調達・案件组 | 4 | 3 | 12 | 高 | 降低 | 建立費用预警、変更予算承認和供应商报价再確認 | 2026-05-12 | 確認待ちちち | 3 | 3 | 9 | 中 | 2026-05-05 | 2026-04-25 |  | 17 | 7天内再確認 | 项目经理 |  | 等待経理再確認
R-006 | 人力资源/组织变革 | 人力资源 | 新流程推广 | リスク | 资源 | 重要用户研修参与不足 | 业务高峰期与研修排期冲突 | 影响流程上线后的采纳率和数据品質 | 报名人員低于目標 | 2026-04-15 | 刘洋 | HR/业务責任者/研修チーム | 3 | 3 | 9 | 中 | 降低 | 設定分批研修、录屏材料和責任者確認机制 | 2026-05-09 | 应对中 | 2 | 2 | 4 | 低 | 2026-05-06 | 2026-04-27 |  | 14 | 7天内再確認 | チームリーダー |  | 第一批研修完了 60%
R-007 | 営業/客户 | 客户成功 | 重点顧客续约 | リスク | 客户/マーケティング | 客户对引渡し节奏不满意导致续约リスク | マイルストーン延期沟通不充分 | 影响续约金額和客户口碑 | 客户会議反馈消极 | 2026-04-17 | 孙悦 | 営業/客户成功/プロジェクトチーム | 3 | 4 | 12 | 高 | 升级 | 安排高层沟通和恢复计划，明确补救承诺 | 2026-05-02 | 应对中 | 2 | 3 | 6 | 中 | 2026-04-30 | 2026-04-28 |  | 12 | 7天内再確認 | 项目经理 | I-002 | 已安排客户专项会
R-008 | 运营流程 | 运营部 | 订单履约流程 | 问题 | 运营连续性 | 订单異常対応超过 SLA | 異常分类不清，人件費转派耗时 | 可能造成お客様からの申し出和滞留 | 異常対応连续三日增长 | 2026-04-20 | 郑伟 | 運営/カスタマーサポート/IT | 4 | 4 | 16 | 高 | 降低 | 建立異常ダッシュボード、分级応答和毎日清理机制 | 2026-04-28 | 应对中 | 3 | 3 | 9 | 中 | 2026-04-29 | 2026-04-28 |  | 9 | 应对期限超過 | 项目经理 | I-003 | 当前已有 12 单滞留
R-009 | 建设/工程/EHS | 工務部 | 现场施工 | リスク | セキュリティとEHS | 雨季施工导致现场セキュリティ隐患增加 | 排水和防滑措施準備不足 | 可能造成人員伤害和停工是正 | 天气预警升级 | 2026-04-22 | 何磊 | 工程/EHS/担当業者 | 2 | 5 | 10 | 中 | 规避 | 雨季施工专项检查，必要时停止高リスク作业 | 2026-05-01 | 監視中 | 1 | 4 | 4 | 低 | 2026-04-30 | 2026-04-26 |  | 7 | 7天内再確認 | チームリーダー |  | EHS 巡回検査中
R-010 | IT/数値化 | 自動化チーム | 报表自動化 | 机会 | 進捗 | 自動化脚本前倒し稳定可缩短月结时间 | 测试用例覆盖充分，重要接口稳定 | 有机会减少手工汇总并提升准确率 | 连续两轮自動化测试通过 | 2026-04-24 | 马宁 | 财务/IT/运营 | 3 | 3 | 9 | 中 | 利用 | 扩大試行対象并制定上线验收标准 | 2026-05-07 | 監視中 | 4 | 3 | 12 | 高 | 2026-05-04 | 2026-04-28 |  | 5 | 7天内再確認 | チームリーダー |  | 作为机会项跟踪收益
Formulas:
开启日数 = IF([リスクID]="","",IF([状態]="已关闭",IF([关闭日期]<>"",[关闭日期]-[识别日期],TODAY()-[识别日期]),TODAY()-[识别日期]))
再確認/期限超過アラート = IF([リスクID]="","",IF([状態]="已关闭","已关闭",IF(AND([应对截止日]<>"",[应对截止日]<TODAY()),"应对期限超過",IF(AND([下次再確認日]<>"",[下次再確認日]<TODAY()),"再確認期限超過",IF(AND([下次再確認日]<>"",[下次再確認日]-TODAY()<=7),"7天内再確認","正常")))))

## 対応アクション
対応アクション跟踪｜将リスク应对拆分为可実行件名
每条行动可关联リスク ID。用状態、進捗、到期提醒和成果物证据跟踪実行闭环。
行动ID | 关联リスクID | 行动类型 | 行动説明 | 担当者 | コラボレーション方 | 开始日期 | 截止日期 | 状態 | 進捗 | 優先度 | 成果物/证据 | 阻塞点 | 最近更新 | 距截止日数 | 提醒 | 備考
A-001 | R-001 | 缓解 | 完了対象変更影響評価并形成承認コメント | 李明 | 产品/开发 | 2026-04-22 | 2026-05-03 | 進行中 | 55% | P2-高 | 変更评估表 | 客户確認日時未定 | 2026-04-28 | 4 | 7日以内に期限
A-002 | R-001 | 沟通/研修 | 向客户確認凍結清单和新規要件承認路径 | 李明 | 客户成功 | 2026-04-24 | 2026-05-06 | 未开始 | 10% | P2-高 | 会議纪要 |  | 2026-04-28 | 7 | 7日以内に期限
A-003 | R-002 | 转移/保险 | 完了备选供应商报价和交期確認 | 王芳 | 購買 | 2026-04-18 | 2026-05-01 | 進行中 | 70% | P2-高 | 备选供应商报价单 | 报价有効期短 | 2026-04-27 | 2 | 7日以内に期限
A-004 | R-003 | 审计/检查 | 完了隐私影響評価并提交法务审查 | 赵敏 | 法务/セキュリティ | 2026-04-20 | 2026-05-15 | 進行中 | 35% | P2-高 | PIA 报告 | 外部ヤード律师意见未回 | 2026-04-26 | 16 | 正常
A-005 | R-004 | 预防 | 迁移アカウント権限清单再確認和最小权限設定 | 陈强 | IT セキュリティ | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 確認待ちちち | 80% | P1-緊急 | 权限清单/审计記録 |  | 2026-04-28 | 1 | 7日以内に期限
A-006 | R-005 | 缓解 | 建立外包費用月次预警和変更承認しきい値 | 周杰 | 财务/PMO | 2026-04-25 | 2026-05-12 | 未开始 | 0% | P3-中 | 費用预警模板 |  | 2026-04-25 | 13 | 正常
A-007 | R-006 | 沟通/研修 | 分批研修重要用户并发布录屏材料 | 刘洋 | 研修チーム | 2026-04-21 | 2026-05-09 | 進行中 | 60% | P3-中 | 研修签到/录屏リンク | 排期冲突 | 2026-04-27 | 10 | 正常
A-008 | R-007 | 沟通/研修 | 召开客户恢复计划沟通会，明确补救承诺 | 孙悦 | 项目经理/営業 | 2026-04-26 | 2026-05-02 | 進行中 | 40% | P1-緊急 | 客户会議纪要 | 客户高层时间 | 2026-04-28 | 3 | 7日以内に期限
A-009 | R-008 | 缓解 | 建立订单異常ダッシュボード和毎日清理机制 | 郑伟 | 运营/IT | 2026-04-23 | 2026-04-28 | 阻塞 | 45% | P1-緊急 | 異常ダッシュボード | 数据接口延迟 | 2026-04-28 | -1 | 期限超過
A-010 | R-009 | 预防 | 完了雨季施工专项セキュリティ数検査查 | 何磊 | EHS/担当業者 | 2026-04-25 | 2026-05-01 | 進行中 | 65% | P1-緊急 | EHS 巡回検査表 |  | 2026-04-26 | 2 | 7日以内に期限
A-011 | R-010 | 机会利用 | 扩大自動化試行対象并定义验收口径 | 马宁 | 财务/IT | 2026-04-25 | 2026-05-07 | 進行中 | 50% | P3-中 | 試行验收单 |  | 2026-04-28 | 8 | 正常
Formulas:
距截止日数 = IF([行动ID]="","",[截止日期]-TODAY())
提醒 = IF([行动ID]="","",IF([状態]="完了","完了",IF([截止日期]<TODAY(),"期限超過",IF([截止日期]-TODAY()<=7,"7日以内に期限","正常"))))

## 課題エスカレーション
问题与升级跟踪｜当リスク转化为问题、決定或変更时使用
用于記録発生済み问题、待決定件名、対象変更、依赖阻塞和升级会議結果。
问题ID | 关联リスクID | 问题/決定类型 | 説明 | 影响 | 担当者 | 申出日 | 解決目標日日期 | 状態 | 升级ランク | 需決定件名 | 会議/论坛 | 最终実施内容 | 关闭日期 | 问题年龄 | 提醒 | 備考
I-001 | R-001 | 変更请求 | 客户新規报表口径要確認是否进入本期対象 | 若纳入本期，预计增加 5 个工作日 | 李明 | 2026-04-23 | 2026-05-03 | 対応中 | 项目经理 | 是否批准新規要件进入本期 | 项目周会 |  |  | 6 | 正常
I-002 | R-007 | 客户升级 | 重点顧客对引渡し节奏不满意，需要恢复计划 | 影响续约谈判和客户口碑 | 孙悦 | 2026-04-26 | 2026-05-02 | 確認待ちちち | 高层決定 | 补救承诺和マイルストーン是否可对外確認 | 客户专项会 |  |  | 3 | 3天内到期
I-003 | R-008 | 运营阻塞 | 订单異常対応滞留，異常ダッシュボード接口延迟 | 造成 SLA 期限超過和お客様からの申し出リスク | 郑伟 | 2026-04-24 | 2026-04-29 | 対応中 | 项目经理 | 是否安排临时人件費清理并優先修复接口 | 运营例会 |  |  | 5 | 3天内到期
Formulas:
问题年龄 = IF([问题ID]="","",IF([状態]="已关闭",IF([关闭日期]<>"",[关闭日期]-[申出日],TODAY()-[申出日]),TODAY()-[申出日]))
提醒 = IF([问题ID]="","",IF([状態]="已关闭","已关闭",IF([解決目標日日期]<TODAY(),"期限超過",IF([解決目標日日期]-TODAY()<=3,"3天内到期","正常"))))

## 振り返り記録
リスク振り返り与会議記録｜履歴が残る，便于引き継ぎ和审计
用于記録周会、月次リスク评审、PMO/リスク委员会、审计检查和学び。
レビューID | 日期 | 会議/论坛 | 対象 | 振り返り件名 | 新規リスク数 | 关闭リスク数 | 重要決定 | 担当者 | 下次跟进 | 状態 | 備考
RV-001 | 2026-04-13 | 项目周会 | 项目引渡し | 確認今週未解决件名、リスク担当者和期限 | 2 | 0 | 将 R-001 対象変更纳入专项跟进 | 李明 | 2026-04-20 | 已完了
RV-002 | 2026-04-20 | 运营例会 | 运营流程 | 振り返り订单異常 SLA，建立毎日ダッシュボード | 1 | 0 | R-008 升级为问题 I-003 | 郑伟 | 2026-04-29 | 進行中
RV-003 | 2026-04-28 | PMO リスク评审 | 跨部门 | 关注高リスク、期限超過行动和客户升级件名 | 1 | 0 | R-007 提交客户专项会決定 | 孙悦 | 2026-05-02 | 計画中

## シナリオ集
多業務シーンリスク库｜可复制到リスク台帳后按会社实际情况調整
シナリオ集用于启发リスク识别，不替代自社制度、合同和法规要求。
场景ID | 業務シーン | 流程/领域 | リスク类别 | 示例リスク事件 | 常见触发信号 | 典型影响 | 推奨控制/应对 | 推荐策略 | 推奨更新頻度
S-001 | 项目引渡し | 要件管理 | 対象 | 重要要件継続変更导致対象蔓延 | 新規要件频繁、要件凍結失败 | 工期延迟、成本增加、品質下降 | 変更评审、影響評価、要件凍結清单 | 降低 | 毎週
S-002 | 项目引渡し | 计划管理 | 進捗 | 重要マイルストーン依赖外部ヤード承認 | 承認路径不清、签核人不可用 | 上线延期、资源闲置 | 承認矩阵、前倒し预约、替代签核机制 | 降低 | 毎週
S-003 | 製品開発 | 技术方案 | 品質 | 核心機能技术方案未经充分验证 | POC 失败率高、缺陷集中 | 返工、顧客検収失败 | 架构评审、原型验证、测试覆盖率门槛 | 降低 | 隔週
S-004 | 製品開発 | バージョン发布 | 声誉 | 发布后出现重大缺陷影响用户体验 | 回归测试压缩、監視告警缺失 | 苦情、退订、ブランド损害 | 灰度发布、回滚预案、发布振り返り | 规避 | 每次发布
S-005 | IT/数値化 | 系统連携 | 运营连续性 | 接口変更导致上下游系统中断 | 接口文書不一致、联调延期 | 业务停摆、人件費补录 | 接口バージョン管理、联调计划、回滚方案 | 降低 | 毎週
S-006 | IT/数値化 | 数据迁移 | 信息セキュリティ | 迁移数据权限或脱敏ルール错误 | 临时账号多、記録缺失 | 数据泄露、审计不合格 | 最小权限、脱敏校验、記録审计 | 降低 | 毎日
S-007 | 信息セキュリティ/数据 | 访问控制 | 信息セキュリティ | 离职社員账号未及时关闭 | 离职流程与 IAM 不联动 | 未授权访问、適合リスク | 离职账号自動禁用、期間再確認 | 规避 | 毎月
S-008 | 信息セキュリティ/数据 | 云资源 | 成本 | 云资源无予算阈値导致成本失控 | 资源未完了、監視阈値缺失 | 予算超支 | 成本标签、予算告警、资源回収流程 | 降低 | 毎週
S-009 | サプライチェーン/購買 | 仕入先管理 | 供应商 | 单一供应商引渡し能力不足 | 延期引渡し、品質波动 | 生産中断、客户违约 | 备选供应商、合同 SLA、在庫缓冲 | 转移 | 毎週
S-010 | サプライチェーン/購買 | 物流費費 | 進捗 | 跨境物流費延误影响重要資材到货 | 港口拥堵、天气、清关異常 | 引渡し延迟、費用增加 | 前倒し锁舱、通関資料再確認、应急运输 | 降低 | 毎週
S-011 | 適合/法务 | 契約管理 | 適合 | 合同责任边界不清引发争议 | 重要条款未定义、验收标准模糊 | 索赔、延期、诉讼 | 法务审查、验收标准清单、责任矩阵 | 规避 | 按合同节点
S-012 | 適合/法务 | 监管报送 | 適合 | 报送数据案内がぶれる致导致监管质询 | 多系统数据差异、不足再確認 | 是正、罚款、声誉影响 | 数据口径表、二级再確認、留痕 | 降低 | 毎月
S-013 | 财务予算 | 費用控制 | 成本 | 项目費用超予算且変更未承認 | 外包単価上涨、要件追加 | 利益下降、承認停滞 | 予算预警、変更承認、購買再確認 | 降低 | 毎月
S-014 | 财务予算 | 現金流 | 财务 | 客户回款延迟影响現金流 | 验收材料不完整、账期拉长 | 资金压力、供应商付款延期 | 回款マイルストーン、验收材料跟踪、账龄预警 | 降低 | 毎週
S-015 | 営業/客户 | 客户続柄 | 客户/マーケティング | 重要客户満足度下降导致续约失败 | 引渡し延期、沟通不透明 | 收入损失、口碑下降 | 顧客連絡计划、恢复计划、高层介入 | 升级 | 毎週
S-016 | 営業/客户 | マーケティング要件 | 战略 | マーケティング要件变化导致产品位置偏离 | 竞品变化、客户優先度改变 | 投資浪费、転換率下降 | マーケティング振り返り、客户访谈、段階性闸门 | 観察 | 毎月
S-017 | 运营流程 | SLA 管理 | 运营连续性 | 異常対応滞留导致 SLA 期限超過 | 人手不足、分派ルール不清 | お客様からの申し出、赔付 | 異常ダッシュボード、分级対応、毎日清理 | 降低 | 毎日
S-018 | 运营流程 | 在庫管理 | 成本 | 在庫予測不准导致滞留或欠品 | 要件波动、予測模型未更新 | 资金占用、欠品损失 | ローリング予測、セキュリティ在庫、呆滞分析 | 降低 | 毎週
S-019 | 人力资源/组织变革 | 研修推广 | 资源 | 重要用户研修不足导致流程无法落地 | 业务高峰期、研修材料不足 | 上线失败、数据品質差 | 分批研修、录屏材料、責任者確認 | 降低 | 毎週
S-020 | 人力资源/组织变革 | 重要岗位 | 资源 | 重要人員离职或长期不可用 | 继任计划缺失、知识集中 | 進捗延期、品質下降 | 备份人員、知识库、引き継ぎ清单 | 降低 | 毎月
S-021 | 建设/工程/EHS | 现场施工 | セキュリティとEHS | 极端天气或现场管理不足导致セキュリティ事件 | 天气预警、巡回検査发现隐患 | 人員伤害、停工是正 | 专项检查、停止高リスク作业、担当業者管理 | 规避 | 毎日
S-022 | 建设/工程/EHS | 品質验收 | 品質 | 隐蔽工程验收記録不完整 | 照片/签字缺失、返工記録不清 | 验收失败、返工成本 | 验收模板、影像留痕、第三方检查 | 降低 | 按节点
S-023 | マーケティング/ブランド | 公关传播 | 声誉 | 产品事件対応不当引发舆情升级 | 社媒负面激增、案内がぶれる致 | ブランド受损、客户流失 | 舆情监测、统一口径、危机预案 | 升级 | 毎日
S-024 | 战略投資 | 并购整合 | 战略 | 并购后系统、人員、流程整合失败 | 文化冲突、数据迁移延期 | 协同收益不达预期 | 整合路线图、治理委员会、段階性评估 | 降低 | 毎月
S-025 | 外包/パートナー | 外包引渡し | 供应商 | 外包チーム品質不稳定且知识留存在外部ヤード | 缺陷率高、引き継ぎ不足 | 返工、供应商依赖 | 品質门槛、代码/文書引渡し、知识转移 | 降低 | 毎週
S-026 | 环境/ESG | 披露管理 | 环境/ESG | ESG 数据采集案内がぶれる致 | 多部门手工填报、不足审核 | 披露差異、声誉リスク | 数据口径、责任分工、审计追踪 | 降低 | 四半期ごと