## Handleiding
Sjabloon voor projectrisicoregister en -opvolging
Een gratis Excel-sjabloon om projectrisico's te registreren, te scoren, te volgen en te beoordelen. Bevat bladen voor handleiding, dashboard, projectinstellingen, risicoregister, beheersingsacties, kwestie-escalatie, reviewlogboek en scenariobibliotheek.
1. Stem aannames af | Vul bedrijf, project, scoringsregels, statussen en scenariolijsten in op het tabblad Projectinstellingen. | Formulekolommen worden automatisch berekend
2. Registreer risico's | Voer risico's, kwesties of kansen in het risicoregister in en selecteer scenario, categorie, waarschijnlijkheid, impact, eigenaar en beheersingsstrategie.
3. Volg acties | Verdeel mitigatie, overdracht, acceptatie, escalatie en andere acties in uitvoerbare taken met eigenaren en deadlines.
4. Escaleer kwesties | Wanneer een risico verandert in een kwestie, beslissing of wijzigingsverzoek, leg dan de afhandeling, het vergaderforum en het resultaat vast in Kwestie-escalatie.

## Dashboard
Dashboard
Een gratis Excel-sjabloon om projectrisico's te registreren, te scoren, te volgen en te beoordelen. Bevat bladen voor handleiding, dashboard, projectinstellingen, risicoregister, beheersingsacties, kwestie-escalatie, reviewlogboek en scenariobibliotheek.
Status | Aantal | Niveau | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8
Geïdentificeerd |  | Zeer hoog |  | Niet gestart |  | Open
In beoordeling |  | Hoog |  | In uitvoering |  | In uitvoering
In afhandeling |  | Gemiddeld |  | Wacht op bevestiging |  | Wacht op bevestiging

## Projectinstellingen
Projectinstellingen
Een gratis Excel-sjabloon om projectrisico's te registreren, te scoren, te volgen en te beoordelen. Bevat bladen voor handleiding, dashboard, projectinstellingen, risicoregister, beheersingsacties, kwestie-escalatie, reviewlogboek en scenariobibliotheek.
Risicostatus | Risicocategorie | Bedrijfsscenario | Beheersingsstrategie | Type record | Escalatatieniveau | Actiestatus | Prioriteit | Status kwestie | Reviewstatus | Reviewcyclus | Actietype
Geïdentificeerd | Scope | Projectoplevering | Vermijden | Risico | Normale opvolging | Niet gestart | P1-Kritiek | Open | Gepland | Dagelijks | Voorkomen
Beoordelen | Planning | Productontwikkeling | Verminderen | Kwestie | Teamleider | In uitvoering | P2-Hoog | In uitvoering | In uitvoering | Wekelijks | Mitigeren
In afhandeling | Kosten | IT / Digitaal | Overdragen | Kans | Projectmanager | Wacht op bevestiging | P3-Gemiddeld | Wacht op bevestiging | Voltooid | Tweewekelijks | Contingentieplan

## Risicoregister
Risicoregister
Een gratis Excel-sjabloon om projectrisico's te registreren, te scoren, te volgen en te beoordelen. Bevat bladen voor handleiding, dashboard, projectinstellingen, risicoregister, beheersingsacties, kwestie-escalatie, reviewlogboek en scenariobibliotheek.
Risico-ID | Bedrijfsscenario | Afdeling / Scope | Project / Proces | Type record | Risicocategorie | Risico-gebeurtenis | Oorzaak | Impact | Triggersignaal | Identificatiedatum | Risico-eigenaar | Belanghebbenden | Waarschijnlijkheid | Impactniveau | Inherente score | Inherent niveau | Beheersingsstrategie | Huidige beheersing | Restwaarschijnlijkheid | Restimpact | Restscore | Status | Volgende review | Reviewfrequentie | Laatst beoordeeld | Bewijs / Link | Gerelateerde actie | Escalatatieniveau | Deadline-alert
R-001 | Projectoplevering | PMO | North Port kern-upgrade | Risico | Scope | Nieuwe klantvereisten voor rapportage breiden de scope uit | Nieuwe metrieken waren niet bevestigd voor de bevriezing van de vereisten | Kan ontwikkelingswerk toevoegen en lancering vertragen | Nieuwe velden verschenen in het vereistenoverleg | 2026-04-01 | Ming Li | PMO / Eigenaar | 4 | 4 |  | Hoog | Verminderen | Wekelijkse beoordeling en opvolging door eigenaar | 3 | 3 |  | In afhandeling | 2026-05-01 | Wekelijks | 2026-04-20 | Bewijslink | A-001 | Normale opvolging
R-002 | Toeleveringsketen / Inkoop | Inkoop | Inkoop kritieke apparatuur | Risico | Leverancier | Levering van kerncomponent is vertraagd | Leverancierscapaciteit is krap en overzeese logistieke slots zijn onstabiel | Beïnvloedt productieplanning en leveringsafspraken met klanten | Wekelijks rapport van leverancier laat planningsuitloop zien | 2026-04-03 | Fang Wang | PMO / Eigenaar | 3 | 4 |  | Hoog | Overdragen | Wekelijkse beoordeling en opvolging door eigenaar | 2 | 3 |  | Monitoren | 2026-05-02 | Wekelijks | 2026-04-21 | Bewijslink | A-002 | Normale opvolging
R-003 | Compliance / Juridisch | Juridische naleving | Lancering in nieuwe regio | Risico | Compliance | Privacyvoorwaarden voor de nieuwe markt zijn nog niet beoordeeld | Verschillen in regelgeving en goedkeuringspad zijn onduidelijk | Kan lancering vertragen of herstelacties vereisen | Beleidsverschillen geconstateerd bij contractbeoordeling | 2026-04-05 | Mina Zhao | PMO / Eigenaar | 3 | 5 |  | Hoog | Vermijden | Wekelijkse beoordeling en opvolging door eigenaar | 2 | 4 |  | Beoordelen | 2026-05-03 | Wekelijks | 2026-04-22 | Bewijslink | A-003 | Teamleider

## Beheersingsacties
Beheersingsacties
Een gratis Excel-sjabloon om projectrisico's te registreren, te scoren, te volgen en te beoordelen. Bevat bladen voor handleiding, dashboard, projectinstellingen, risicoregister, beheersingsacties, kwestie-escalatie, reviewlogboek en scenariobibliotheek.
Actie-ID | Gerelateerd risico-ID | Actietype | Actiebeschrijving | Eigenaar | Medewerkers | Startdatum | Deadline | Status | Voortgang | Prioriteit | Resultaat / Bewijs | Blokkade | Laatst bijgewerkt | Dagen tot deadline | Alert | Opmerkingen
A-001 | R-001 | Mitigeren | Voltooi de impactbeoordeling van de scopewijziging en bereid het goedkeuringsadvies voor | Ming Li | Product / Ontwikkeling | 2026-04-22 | 2026-05-03 | In uitvoering | 55% | P2-Hoog | Wijzigingsbeoordelingsformulier |  | 2026-04-28
A-002 | R-001 | Communicatie / Training | Bevestig de bevriezingslijst en het goedkeuringspad voor nieuwe vereisten met de klant | Ming Li | Customer Success | 2026-04-24 | 2026-05-06 | Niet gestart | 10% | P2-Hoog | Vergaderverslag |  | 2026-04-28
A-003 | R-002 | Overdracht / Verzekering | Bevestig offerte en levertijd voor reserveleveranciers | Fang Wang | Inkoop | 2026-04-18 | 2026-05-01 | In uitvoering | 70% | P2-Hoog | Offerte reserveleverancier |  | 2026-04-28

## Kwestie-escalatie
Kwestie-escalatie
Een gratis Excel-sjabloon om projectrisico's te registreren, te scoren, te volgen en te beoordelen. Bevat bladen voor handleiding, dashboard, projectinstellingen, risicoregister, beheersingsacties, kwestie-escalatie, reviewlogboek en scenariobibliotheek.
Kwestie-ID | Gerelateerd risico-ID | Type kwestie / beslissing | Beschrijving | Impact | Eigenaar | Registratiedatum | Doeldatum oplossing | Status | Escalatatieniveau | Beslissing vereist | Vergadering / Overleg | Eindresultaat | Sluitingsdatum | Resterende dagen | Alert | Opmerkingen
I-001 | R-001 | Wijzigingsverzoek | Klantdefinitie voor rapportage vereist een scopebeslissing voor deze release | Indien opgenomen, stijgt de geschatte inspanning met Silicon Valley-stijl vijf werkdagen | Ming Li | 2026-04-23 | 2026-05-03 | In uitvoering | Projectmanager | Nieuwe vereiste goedkeuren voor deze release? | Wekelijks projectoverleg | Wacht op bevestiging
I-002 | R-007 | Escalatie door klant | Belangrijke klant is ontevreden over het leveringstempo en eist een herstelplan | Beïnvloedt contractverlenging en reputatie bij de klant | Yue Sun | 2026-04-26 | 2026-05-02 | Wacht op bevestiging | Directiebesluit | Kunnen herstelverplichtingen en mijlpalen extern worden bevestigd? | Klant-escalatievergadering | Herstelplan wacht op bevestiging van klant
I-003 | R-008 | Operationele blokkade | Achterstand in uitzonderingsverwerking en vertraagde interface voor uitzonderingenbord | Veroorzaakt SLA-overschrijding en risico op klachten | Wei Zheng | 2026-04-24 | 2026-04-29 | In uitvoering | Projectmanager | Tijdelijke handmatige opschoning toewijzen en prioriteit geven aan interface-fix? | Operationeel overleg | Tijdelijke opschoning toegewezen

## Reviewlogboek
Reviewlogboek
Een gratis Excel-sjabloon om projectrisico's te registreren, te scoren, te volgen en te beoordelen. Bevat bladen voor handleiding, dashboard, projectinstellingen, risicoregister, beheersingsacties, kwestie-escalatie, reviewlogboek en scenariobibliotheek.
Review-ID | Datum | Vergadering / Overleg | Scope | Reviewonderwerp | Nieuwe risico's | Gesloten risico's | Belangrijke beslissing | Eigenaar | Volgende opvolging | Status | Opmerkingen
RV-001 | 2026-04-13 | Wekelijks projectoverleg | Projectoplevering | Bevestig onopgeloste items, risico-eigenaren en deadlines voor deze week | 2 | 0 | Verplaats R-001 scopewijziging naar gerichte opvolging | Ming Li | 2026-04-20 | Voltooid
RV-002 | 2026-04-20 | Operationeel overleg | Operationeel proces | Evalueer SLA voor uitzonderingen in bestellingen en bouw dagelijks bord | 1 | 0 | Escaleer R-008 naar kwestie I-003 | Wei Zheng | 2026-04-29 | In uitvoering
RV-003 | 2026-04-28 | PMO-risicoreview | Afdelingsoverschrijdend | Focus op hoge risico's, achterstallige acties en escalaties | 1 | 0 | Dien R-007 in bij het besluitvormingsoverleg voor escalaties | Yue Sun | 2026-05-02 | Gepland

## Scenariobibliotheek
Scenariobibliotheek
Een gratis Excel-sjabloon om projectrisico's te registreren, te scoren, te volgen en te beoordelen. Bevat bladen voor handleiding, dashboard, projectinstellingen, risicoregister, beheersingsacties, kwestie-escalatie, reviewlogboek en scenariobibliotheek.
Scenario-ID | Bedrijfsscenario | Proces / Gebied | Risicocategorie | Voorbeeld risico-gebeurtenis | Veelvoorkomend triggersignaal | Typische impact | Voorgestelde beheersing / actie | Aanbevolen strategie | Voorgestelde reviewfrequentie
S-001 | Projectoplevering | Vereistenbeheer | Scope | Kritieke vereisten blijven veranderen en veroorzaken scope creep | Frequente nieuwe verzoeken en mislukte bevriezing van vereisten | Planningsvertraging, kostenstijging en kwaliteitsdaling | Wijzigingsbeoordeling, impactanalyse en lijst van bevroren vereisten | Verminderen | Wekelijks
S-002 | Projectoplevering | Planningsbeheer | Planning | Belangrijke mijlpalen zijn afhankelijk van externe goedkeuring | Goedkeuringspad is onduidelijk of ondertekenaar is niet beschikbaar | Vertraging lancering en ongebruikte resources | Goedkeuringsmatrix, vroege reservering en alternatieve ondertekenaar | Verminderen | Wekelijks
S-003 | Productontwikkeling | Technische oplossing | Kwaliteit | Kernfunctioneel ontwerp is onvoldoende gevalideerd | Hoge POC-faalratio en geconcentreerde defecten | Herwerk en mislukte acceptatie door de klant | Architectuurreview, prototypevalidatie en drempelwaarde voor testdekking | Verminderen | Tweewekelijks