## Brukerveiledning
Mal for risikoregister og sporing i prosjekter
En gratis Excel-mal for å registrere, poengsette, spore og evaluere prosjektrisikoer. Inkluderer ark for brukerveiledning, kontrollpanel, prosjektinnstillinger, risikoregister, tiltaksliste, sakseskalering, evalueringslogg og scenariobibliotek.
1. Samordne forutsetninger | Fyll inn selskap, prosjekt, vurderingsregler, statuser og scenariolister under Prosjektinnstillinger. | Formler beregnes automatisk
2. Registrer risikoer | Registrer risikoer, saker eller muligheter i risikoregisteret og velg scenario, kategori, sannsynlighet, konsekvens, ansvarlig og håndteringsstrategi.
3. Følg opp tiltak | Splitt avbøtende tiltak, overføring, aksept, eskalering og andre tiltak inn i kjørbare aktiviteter med ansvarlige og frister.
4. Eskaler saker | Når en risiko blir til en sak, beslutning eller endringsforespørsel, registrer håndtering, møteforum og lukkeresultat under Sakseskalering.

## Kontrollpanel
Kontrollpanel
En gratis Excel-mal for å registrere, poengsette, spore og evaluere prosjektrisikoer. Inkluderer ark for brukerveiledning, kontrollpanel, prosjektinnstillinger, risikoregister, tiltaksliste, sakseskalering, evalueringslogg og scenariobibliotek.
Status | Antall | Nivå | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8
Identifisert |  | Svært høy |  | Ikke startet |  | Åpen
Vurderes |  | Høy |  | Pågår |  | Pågår
Håndteres |  | Middels |  | Venter på bekreftelse |  | Venter på bekreftelse

## Prosjektinnstillinger
Prosjektinnstillinger
En gratis Excel-mal for å registrere, poengsette, spore og evaluere prosjektrisikoer. Inkluderer ark for brukerveiledning, kontrollpanel, prosjektinnstillinger, risikoregister, tiltaksliste, sakseskalering, evalueringslogg og scenariobibliotek.
Risikostatus | Risikokategori | Forretningsscenario | Håndteringsstrategi | Oppføringstype | Eskaleringsnivå | Tiltaksstatus | Prioritet | Saksstatus | Evalueringsstatus | Evalueringssyklus | Tiltakstype
Identifisert | Omfang | Prosjektleveranse | Unngå | Risiko | Normal oppfølging | Ikke startet | P1-Kritisk | Åpen | Planlagt | Daglig | Forebygge
Vurderes | Tidsplan | Produktutvikling | Reduser | Sak | Teamleder | Pågår | P2-Høy | Pågår | Pågår | Ukentlig | Redusere
Håndteres | Kostnad | IT / Digital | Overfør | Mulighet | Prosjektleder | Venter på bekreftelse | P3-Middels | Venter på bekreftelse | Fullført | Annenhver uke | Beredskapsplan

## Risikoregister
Risikoregister
En gratis Excel-mal for å registrere, poengsette, spore og evaluere prosjektrisikoer. Inkluderer ark for brukerveiledning, kontrollpanel, prosjektinnstillinger, risikoregister, tiltaksliste, sakseskalering, evalueringslogg og scenariobibliotek.
Risiko-ID | Forretningsscenario | Avdeling / omfang | Prosjekt / prosess | Oppføringstype | Risikokategori | Risikohendelse | Rotårsak | Konsekvens | Utløsende signal | Identifisert dato | Risikoansvarlig | Interessenter | Sannsynlighet | Konsekvensnivå | Iboende poengsum | Iboende nivå | Håndteringsstrategi | Gjeldende kontroll | Restsannsynlighet | Restkonsekvens | Restpoengsum | Status | Neste evaluering | Evalueringsfrekvens | Sist evaluert | Dokumentasjon / lenke | Relatert tiltak | Eskaleringsnivå | Fristvarsel
R-001 | Prosjektleveranse | PMO | Kjerneoppgradering North Port | Risiko | Omfang | Nye krav til kunderapportering utvider omfanget | Nye måltall ble ikke bekreftet før kravlåsing | Kan medføre mer utviklingsarbeid og forsinke lansering | Nye felter dukket opp i kravmøtet | 2026-04-01 | Ming Li | PMO / Ansvarlig | 4 | 4 |  | Høy | Reduser | Ukentlig evaluering og oppfølging av ansvarlig | 3 | 3 |  | Håndteres | 2026-05-01 | Ukentlig | 2026-04-20 | Lenke til dokumentasjon | A-001 | Normal oppfølging
R-002 | Forsyningskjede / Innkjøp | Innkjøp | Innkjøp av kritisk utstyr | Risiko | Leverandør | Levering av kjernekomponent er forsinket | Leverandørkapasiteten er presset og oversjøisk logistikk er ustabil | Påvirker produksjonsplanlegging og leveranseforpliktelser til kunden | Ukesrapport fra leverandør viser forsinkelser i tidsplanen | 2026-04-03 | Fang Wang | PMO / Ansvarlig | 3 | 4 |  | Høy | Overfør | Ukentlig evaluering og oppfølging av ansvarlig | 2 | 3 |  | Overvåkes | 2026-05-02 | Ukentlig | 2026-04-21 | Lenke til dokumentasjon | A-002 | Normal oppfølging
R-003 | Samsvar / Juridisk | Samsvarsavdeling | Lansering i ny region | Risiko | Samsvar | Personvernvilkår for det nye markedet er ikke evaluert | Forskjeller i regelverk og godkjenningsvei er uklar | Kan forsinke lansering eller utløse utbedringstiltak | Kontraktsgjennomgang avdekket mangler i policy | 2026-04-05 | Mina Zhao | PMO / Ansvarlig | 3 | 5 |  | Høy | Unngå | Ukentlig evaluering og oppfølging av ansvarlig | 2 | 4 |  | Vurderes | 2026-05-03 | Ukentlig | 2026-04-22 | Lenke til dokumentasjon | A-003 | Teamleder

## Tiltaksliste
Tiltaksliste
En gratis Excel-mal for å registrere, poengsette, spore og evaluere prosjektrisikoer. Inkluderer ark for brukerveiledning, kontrollpanel, prosjektinnstillinger, risikoregister, tiltaksliste, sakseskalering, evalueringslogg og scenariobibliotek.
Tiltaks-ID | Relatert risiko-ID | Tiltakstype | Beskrivelse av tiltak | Owner | Samarbeidspartnere | Startdato | Frist | Status | Fremdrift | Prioritet | Leveranse / dokumentasjon | Blokker | Sist oppdatert | Dager til frist | Varsel | Notater
A-001 | R-001 | Reduser | Fullfør konsekvensutredning for omfangsendring og forbered godkjenningsuttalelse | Ming Li | Produkt / Utvikling | 2026-04-22 | 2026-05-03 | Pågår | 55% | P2-Høy | Endringsvurderingsskjema |  | 2026-04-28
A-002 | R-001 | Kommunikasjon / Opplæring | Bekreft fryseliste og godkjenningsvei for nye krav med kunden | Ming Li | Kundesuksess | 2026-04-24 | 2026-05-06 | Ikke startet | 10% | P2-Høy | Møtereferat |  | 2026-04-28
A-003 | R-002 | Overføre / Forsikre | Bekreft pristilbud og leveringstid for reserveleverandører | Fang Wang | Innkjøp | 2026-04-18 | 2026-05-01 | Pågår | 70% | P2-Høy | Pristilbud fra reserveleverandør |  | 2026-04-28

## Sakseskalering
Sakseskalering
En gratis Excel-mal for å registrere, poengsette, spore og evaluere prosjektrisikoer. Inkluderer ark for brukerveiledning, kontrollpanel, prosjektinnstillinger, risikoregister, tiltaksliste, sakseskalering, evalueringslogg og scenariobibliotek.
Saks-ID | Relatert risiko-ID | Saks-/beslutningstype | Beskrivelse | Konsekvens | Owner | Dato reist | Målrettet løsningsdato | Status | Eskaleringsnivå | Beslutning kreves | Møte/forum | Endelig resultat | Lukkingsdato | Gjenværende dager | Varsel | Notater
I-001 | R-001 | Endringsforespørsel | Kunderapporteringsdefinisjon trenger beslutning om omfang for denne versjonen | Hvis inkludert, øker estimert innsats med fem arbeidsdager | Ming Li | 2026-04-23 | 2026-05-03 | Pågår | Prosjektleder | Godkjenne det nye kravet for denne versjonen? | Ukentlig prosjektmøte | Venter på bekreftelse
I-002 | R-007 | Kundeeskalering | Viktig kunde er misfornøyd med leveringstempoet og trenger en gjenopprettingsplan | Påvirker fornyelsesforhandlinger og kundens omdømme | Yue Sun | 2026-04-26 | 2026-05-02 | Venter på bekreftelse | Ledelsesbeslutning | Kan gjenopprettingsforpliktelser og milepæler bekreftes eksternt? | Kundemøte for eskalering | Gjenopprettingsplan venter på kundebekreftelse
I-003 | R-008 | Operasjonell blokkering | Etterslep av ordreavvik og forsinket grensesnitt for avvikstavle | Skaper SLA-brudd og risiko for klager | Wei Zheng | 2026-04-24 | 2026-04-29 | Pågår | Prosjektleder | Tildele midlertidig manuell opprydding og prioritere feilretting i grensesnitt? | Driftsmøte | Midlertidig opprydding tildelt

## Evalueringslogg
Evalueringslogg
En gratis Excel-mal for å registrere, poengsette, spore og evaluere prosjektrisikoer. Inkluderer ark for brukerveiledning, kontrollpanel, prosjektinnstillinger, risikoregister, tiltaksliste, sakseskalering, evalueringslogg og scenariobibliotek.
Evaluerings-ID | Dato | Møte/forum | Omfang | Evalueringssubjekt | Nye risikoer | Lukkede risikoer | Viktig beslutning | Owner | Neste oppfølging | Status | Notater
RV-001 | 2026-04-13 | Ukentlig prosjektmøte | Prosjektleveranse | Bekreft uavklarte punkter, risikoansvarlige og frister for uken | 2 | 0 | Flytt R-001 omfangsendring til egen oppfølging | Ming Li | 2026-04-20 | Fullført
RV-002 | 2026-04-20 | Driftsmøte | Driftsprosess | Evaluer SLA for ordreavvik og bygg daglig oversiktstavle | 1 | 0 | Eskaler R-008 til sak I-003 | Wei Zheng | 2026-04-29 | Pågår
RV-003 | 2026-04-28 | PMO risikovurdering | Tverrfaglig | Fokuser på høye risikoer, forfallende tiltak og kundeeskaleringer | 1 | 0 | Send R-007 til beslutning i kundemøte for eskalering | Yue Sun | 2026-05-02 | Planlagt

## Scenariobibliotek
Scenariobibliotek
En gratis Excel-mal for å registrere, poengsette, spore og evaluere prosjektrisikoer. Inkluderer ark for brukerveiledning, kontrollpanel, prosjektinnstillinger, risikoregister, tiltaksliste, sakseskalering, evalueringslogg og scenariobibliotek.
Scenario-ID | Forretningsscenario | Prosess / område | Risikokategori | Eksempel på risikohendelse | Vanlig utløsende signal | Typisk konsekvens | Foreslått kontroll / tiltak | Anbefalt strategi | Foreslått evalueringsfrekvens
S-001 | Prosjektleveranse | Kravhåndtering | Omfang | Kritiske krav endres kontinuerlig og fører to omfangssmitte | Hyppige nye forespørsler og mislyktes kravlåsing | Forsinkelse i tidsplanen, kostnadsøkning og kvalitetsforringelse | Endringsvurdering, konsekvensutredning og fryseliste for krav | Reduser | Ukentlig
S-002 | Prosjektleveranse | Tidsplanstyring | Tidsplan | Viktige milepæler avhenger av ekstern godkjenning | Godkjenningsvei er uklar eller signatar er utilgjengelig | Forsinket lansering og ubenyttede ressurser | Godkjenningsmatrise, tidlig booking og alternativ signatar | Reduser | Ukentlig
S-003 | Produktutvikling | Teknisk løsning | Kvalitet | Kjernedesign for funksjonalitet er ikke tilstrekkelig verifisert | Høy feilrate i POC og konsentrerte defekter | Omarbeid og mislykket kundegodkjenning | Arkitekturgjennomgang, prototypeverifisering og terskel for testdekning | Reduser | Annenhver uke