## Przewodnik
Szablon rejestru i śledzenia ryzyk projektowych
Bezpłatny szablon programu Excel do rejestrowania, oceny, śledzenia i przeglądu ryzyk projektowych. Zawiera arkusze: przewodnik, pulpit, ustawienia projektu, rejestr ryzyk, działania zaradcze, eskalację problemów, dziennik przeglądów i bibliotekę scenariuszy.
1. Uzgodnij założenia | Wprowadź dane firmy, projektu, reguły punktacji, statusy i scenariusze w Ustawieniach projektu. | Formuły obliczają się automatycznie
2. Zarejestruj ryzyka | Wprowadź ryzyka, problemy lub szanse w Rejestrze ryzyk i wybierz scenariusz, kategorię, prawdopodobieństwo, wpływ, właściciela oraz strategię reakcji.
3. Śledź działania | Podziel działania łagodzące, przenoszące, akceptujące, eskalacyjne i inne na wykonalne zadania z przypisanymi właścicielami i terminami.
4. Eskaluj problemy | Gdy ryzyko staje się problemem, decyzją lub wnioskiem o zmianę, zarejestruj obsługę, forum spotkania i wynik zamknięcia w arkuszu Eskalacja problemów.

## Pulpit
Pulpit
Bezpłatny szablon programu Excel do rejestrowania, oceny, śledzenia i przeglądu ryzyk projektowych. Zawiera arkusze: przewodnik, pulpit, ustawienia projektu, rejestr ryzyk, działania zaradcze, eskalację problemów, dziennik przeglądów i bibliotekę scenariuszy.
Status | Liczba | Poziom | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8
Zidentyfikowano |  | Bardzo wysoki |  | Nierozpoczęte |  | Otwarte
W trakcie oceny |  | Wysoki |  | W toku |  | W toku
Reagowanie |  | Średni |  | Oczekuje na potwierdzenie |  | Oczekuje na potwierdzenie

## Ustawienia projektu
Ustawienia projektu
Bezpłatny szablon programu Excel do rejestrowania, oceny, śledzenia i przeglądu ryzyk projektowych. Zawiera arkusze: przewodnik, pulpit, ustawienia projektu, rejestr ryzyk, działania zaradcze, eskalację problemów, dziennik przeglądów i bibliotekę scenariuszy.
Status ryzyka | Kategoria ryzyka | Scenariusz biznesowy | Strategia reakcji | Typ rekordu | Poziom eskalacji | Status działania | Priorytet | Status problemu | Status przeglądu | Cykl przeglądów | Typ działania
Zidentyfikowano | Zakres | Realizacja projektu | Unikaj | Ryzyko | Standardowe śledzenie | Nierozpoczęte | P1-Krytyczny | Otwarte | Zaplanowane | Codziennie | Zapobieganie
W trakcie oceny | Harmonogram | Product Development | Redukcja | Problem | Lider zespołu | W toku | P2-Wysoki | W toku | W toku | Co tydzień | Łagodzenie
Reagowanie | Koszt | IT / Cyfryzacja | Transfer | Szansa | Kierownik projektu | Oczekuje na potwierdzenie | P3-Średni | Oczekuje na potwierdzenie | Zakończone | Co dwa tygodnie | Plan awaryjny

## Rejestr ryzyk
Rejestr ryzyk
Bezpłatny szablon programu Excel do rejestrowania, oceny, śledzenia i przeglądu ryzyk projektowych. Zawiera arkusze: przewodnik, pulpit, ustawienia projektu, rejestr ryzyk, działania zaradcze, eskalację problemów, dziennik przeglądów i bibliotekę scenariuszy.
ID ryzyka | Scenariusz biznesowy | Dział / Zakres | Projekt / Proces | Typ rekordu | Kategoria ryzyka | Zdarzenie ryzyka | Przyczyna źródłowa | Wpływ | Sygnał wyzwalający | Data identyfikacji | Właściciel ryzyka | Interesariusze | Prawdopodobieństwo | Poziom wpływu | Wynik wrodzony | Poziom wrodzony | Strategia reakcji | Bieżąca kontrola | Prawdopodobieństwo szczątkowe | Wpływ szczątkowy | Wynik szczątkowy | Status | Następny przegląd | Częstotliwość przeglądów | Ostatni przegląd | Dowód / Link | Powiązane działanie | Poziom eskalacji | Alert terminu
R-001 | Realizacja projektu | PMO | Kluczowa aktualizacja North Port | Ryzyko | Zakres | Nowe wymagania dotyczące raportowania klientów rozszerzają zakres | Nowe metryki nie zostały potwierdzone przed zamrożeniem wymagań | Może zwiększyć nakład pracy programistycznej i opóźnić wdrożenie | Podczas spotkania dotyczącego wymagań pojawiły się nowe pola | 2026-04-01 | Ming Li | PMO / Owner | 4 | 4 |  | Wysoki | Redukcja | Cotygodniowy przegląd i monitorowanie przez właściciela | 3 | 3 |  | Reagowanie | 2026-05-01 | Co tydzień | 2026-04-20 | Link do dowodu | A-001 | Standardowe śledzenie
R-002 | Łańcuch dostaw / Zakupy | Zakupy/Zaopatrzenie | Zakup krytycznego sprzętu | Ryzyko | Dostawca | Dostawa kluczowego komponentu jest opóźniona | Zdolności produkcyjne dostawcy są ograniczone, a sloty logistyczne za granicą są niestabilne | Wpływa na harmonogram produkcji i zobowiązania dostawy dla klientów | Tygodniowy raport dostawcy wykazuje opóźnienie w harmonogramie | 2026-04-03 | Fang Wang | PMO / Owner | 3 | 4 |  | Wysoki | Transfer | Cotygodniowy przegląd i monitorowanie przez właściciela | 2 | 3 |  | Monitorowanie | 2026-05-02 | Co tydzień | 2026-04-21 | Link do dowodu | A-002 | Standardowe śledzenie
R-003 | Zgodność / Dział prawny | Zgodność z prawem | Uruchomienie nowego regionu | Ryzyko | Zgodność | Warunki prywatności dla nowego rynku nie zostały zrecenzowane | Różnice regulacyjne i ścieżka zatwierdzania są niejasne | Może opóźnić wdrożenie lub wywołać konieczność działań naprawczych | Przegląd umów wykazał luki w polityce | 2026-04-05 | Mina Zhao | PMO / Owner | 3 | 5 |  | Wysoki | Unikaj | Cotygodniowy przegląd i monitorowanie przez właściciela | 2 | 4 |  | W trakcie oceny | 2026-05-03 | Co tydzień | 2026-04-22 | Link do dowodu | A-003 | Lider zespołu

## Działania zaradcze
Działania zaradcze
Bezpłatny szablon programu Excel do rejestrowania, oceny, śledzenia i przeglądu ryzyk projektowych. Zawiera arkusze: przewodnik, pulpit, ustawienia projektu, rejestr ryzyk, działania zaradcze, eskalację problemów, dziennik przeglądów i bibliotekę scenariuszy.
ID działania | ID powiązanego ryzyka | Typ działania | Opis działania | Właściciel | Współpracownicy | Data rozpoczęcia | Termin | Status | Postęp | Priorytet | Produkt końcowy / Dowód | Bloker | Ostatnia aktualizacja | Dni do terminu | Alert | Uwagi
A-001 | R-001 | Łagodzenie | Przeprowadź ocenę wpływu zmiany zakresu i przygotuj opinię zatwierdzającą | Ming Li | Product / Development | 2026-04-22 | 2026-05-03 | W toku | 55% | P2-Wysoki | Formularz oceny zmian |  | 2026-04-28
A-002 | R-001 | Komunikacja / Szkolenie | Potwierdź z klientem listę zamrożonych wymagań i ścieżkę zatwierdzania | Ming Li | CS | 2026-04-24 | 2026-05-06 | Nierozpoczęte | 10% | P2-Wysoki | Notatki ze spotkania |  | 2026-04-28
A-003 | R-002 | Przeniesienie / Ubezpieczenie | Potwierdź ofertę i czas realizacji u dostawców rezerwowych | Fang Wang | Zakupy/Zaopatrzenie | 2026-04-18 | 2026-05-01 | W toku | 70% | P2-Wysoki | Oferta dostawcy rezerwowego |  | 2026-04-28

## Eskalacja problemów
Eskalacja problemów
Bezpłatny szablon programu Excel do rejestrowania, oceny, śledzenia i przeglądu ryzyk projektowych. Zawiera arkusze: przewodnik, pulpit, ustawienia projektu, rejestr ryzyk, działania zaradcze, eskalację problemów, dziennik przeglądów i bibliotekę scenariuszy.
ID problemu | ID powiązanego ryzyka | Typ problemu / decyzji | Opis | Wpływ | Właściciel | Data zgłoszenia | Docelowa data rozwiązania | Status | Poziom eskalacji | Wymagana decyzja | Spotkanie / Forum | Wynik końcowy | Data zamknięcia | Pozostałe dni | Alert | Uwagi
I-001 | R-001 | Zgłoszenie zmiany | Definicja raportowania klienta wymaga decyzji o zakresie dla tego wydania | W przypadku uwzględnienia, szacowany nakład pracy wzrośnie o pięć dni roboczych | Ming Li | 2026-04-23 | 2026-05-03 | W toku | Kierownik projektu | Zatwierdzić nowe wymaganie dla tego wydania? | Cotygodniowe spotkanie projektowe | Oczekuje na potwierdzenie
I-002 | R-007 | Eskalacja klienta | Kluczowy klient jest niezadowolony z tempa dostaw i wymaga planu naprawczego | Wpływa na negocjacje odnowienia umowy i reputację u klienta | Yue Sun | 2026-04-26 | 2026-05-02 | Oczekuje na potwierdzenie | Decyzja zarządu | Czy zobowiązania naprawcze i kamienie milowe mogą zostać potwierdzone zewnętrznie? | Spotkanie eskalacyjne z klientem | Plan naprawczy oczekuje na potwierdzenie przez klienta
I-003 | R-008 | Bloker operacyjny | Zaległości w wyjątkach zamówień i opóźniony interfejs tablicy wyjątków | Tworzy ryzyko naruszenia SLA i reklamacji | Wei Zheng | 2026-04-24 | 2026-04-29 | W toku | Kierownik projektu | Przypisać tymczasowe ręczne czyszczenie i nadać priorytet naprawie interfejsu? | Spotkanie operacyjne | Przypisano tymczasowe czyszczenie

## Dziennik przeglądów
Dziennik przeglądów
Bezpłatny szablon programu Excel do rejestrowania, oceny, śledzenia i przeglądu ryzyk projektowych. Zawiera arkusze: przewodnik, pulpit, ustawienia projektu, rejestr ryzyk, działania zaradcze, eskalację problemów, dziennik przeglądów i bibliotekę scenariuszy.
ID przeglądu | Data | Spotkanie / Forum | Zakres | Temat przeglądu | Nowe ryzyka | Zamknięte ryzyka | Kluczowa decyzja | Właściciel | Następne działanie | Status | Uwagi
RV-001 | 2026-04-13 | Cotygodniowe spotkanie projektowe | Realizacja projektu | Potwierdź nierozstrzygnięte pozycje, właścicieli ryzyk i terminy na ten tydzień | 2 | 0 | Przenieś zmianę zakresu R-001 do dedykowanego monitorowania | Ming Li | 2026-04-20 | Zakończone
RV-002 | 2026-04-20 | Spotkanie operacyjne | Proces operacyjny | Przejrzyj SLA wyjątków zamówień i stwórz codzienną tablicę | 1 | 0 | Eskaluj R-008 do problemu I-003 | Wei Zheng | 2026-04-29 | W toku
RV-003 | 2026-04-28 | PMO risk review | Wielofunkcyjny | Skupienie się na wysokich ryzykach, zaległych działaniach i eskalacjach od klientów | 1 | 0 | Przekaż R-007 do decyzji na spotkaniu eskalacyjnym z klientem | Yue Sun | 2026-05-02 | Zaplanowane

## Biblioteka scenariuszy
Biblioteka scenariuszy
Bezpłatny szablon programu Excel do rejestrowania, oceny, śledzenia i przeglądu ryzyk projektowych. Zawiera arkusze: przewodnik, pulpit, ustawienia projektu, rejestr ryzyk, działania zaradcze, eskalację problemów, dziennik przeglądów i bibliotekę scenariuszy.
ID scenariusza | Scenariusz biznesowy | Proces / Obszar | Kategoria ryzyka | Przykładowe zdarzenie ryzyka | Typowy sygnał wyzwalający | Typowy wpływ | Sugerowana kontrola / reakcja | Zalecana strategia | Sugerowana częstotliwość przeglądów
S-001 | Realizacja projektu | Zarządzanie wymaganiami | Zakres | Kluczowe wymagania stale się zmieniają i powodują rozrost zakresu | Częste nowe żądania i nieudane zamrożenie wymagań | Opóźnienie harmonogramu, wzrost kosztów i spadek jakości | Przegląd zmian, ocena wpływu i lista zamrożonych wymagań | Redukcja | Co tydzień
S-002 | Realizacja projektu | Zarządzanie harmonogramem | Harmonogram | Kluczowe kamienie milowe zależą od zewnętrznych zatwierdzeń | Ścieżka zatwierdzania jest niejasna lub osoba zatwierdzająca jest niedostępna | Opóźnienie wdrożenia i bezczynność zasobów | Matryca zatwierdzeń, wczesna rezerwacja i alternatywny sygnatariusz | Redukcja | Co tydzień
S-003 | Product Development | Rozwiązanie techniczne | Jakość | Kluczowy projekt funkcjonalny nie został wystarczająco zweryfikowany | Wysoka stopa niepowodzeń POC i skumulowane defekty | Prace poprawkowe i brak akceptacji klienta | Przegląd architektury, walidacja prototypu i próg pokrycia testami | Redukcja | Co dwa tygodnie