## 使い方
プロジェクト振り返りレポート表計算テンプレート
ソフトウェア開発、販促企画、設備導入、業務改善、顧客納品などで、学びと改善アクションを整理します。
モジュール | 用途 | 入力の考え方
指標ダッシュボード | 主要指標、課題分布、アクション状況を自動集計します | 通常は確認用です。数式欄は手入力しません
振り返り概要 | 背景、範囲、結論、総合評価を記録します | 先に基本情報を入力し、その後に要約を補足します
目標と成果 | 計画目標と実績を比較します | 主要目標ごとに重み、達成率、差分理由を設定します
課題とリスク | 進行中に起きた課題、リスク、影響、根本原因を残します | 振り返り会議と予防策の検討に使います
学び | 良かった点と改善すべき点を記録します | 再利用できる原則として書きます
改善アクション | 振り返り結果を担当者、期限、状態に落とし込みます | 未完了と期限超過を毎週確認します
会議記録 | 議題、参加者、決定事項を記録します | 部門横断の記録に向いています
基本データ | 選択肢と分類辞書を管理します | 社内用語に合わせて調整できます
使い方：1）振り返り概要を入力；2）目標と成果を記録；3）課題、リスク、学びを整理；4）改善アクションを作成；5）指標ダッシュボードで全体を確認。

## 指標ダッシュボード
プロジェクト振り返り指標ダッシュボード
目標達成、課題リスク、学び、改善アクションの状態を自動集計します。
指標 | 数式または値 | 説明 | アクション状態 | 件数 | 影響度 | 件数
重み付き目標達成率 |  | 目標の重みと達成率 | 未着手 |  | 高
高影響の課題数 |  | 影響度が高い課題またはリスク | 進行中 |  | 中
未完了課題数 |  | 未完了の課題またはリスク | 完了 |  | 低
改善アクション総数 |  | アクション項目数 | 遅延
完了アクション数 |  | 状態が完了の項目
アクション完了率 |  | 完了数を総数で割った割合
期限超過の未完了アクション |  | 期限を過ぎても完了していない項目
学び総数 |  | 学びライブラリの件数

## 振り返り概要
プロジェクト振り返りレポート - 概要
基本情報、範囲、目標、総合結論、主要な判断をまとめます。
項目 | 内容 | 説明 | 項目 | 内容 | 説明
プロジェクト名 | 例：コーポレートサイト刷新プロジェクト | 必須 | プロジェクト種別 | ソフトウェア開発 | 販促、設備、運用などに変更できます
プロジェクト責任者 | 佐藤健太 | 必須 | 振り返り日 | 2026-04-29 | 振り返り会議日
開始日 | 46037 | 計画または実績の開始 | 終了日 | 46132 | 実績終了または段階終了
予算額 | 300000 | プロジェクト予算 | 実績費用 | 328000 | 最終費用
計画期間（日） |  | 自動計算 | 実績期間（日） |  | 実際の日付に合わせて調整します
総合評価 | 概ね達成。費用と要件変更に課題あり | 短い結論 | プロジェクト段階 | 完了 | 開始、実行、検収、完了
振り返り進行役 | 鈴木美咲 |  | 参加部門 | プロダクト、開発、マーケティング、カスタマーサポート
振り返り範囲 | 要件、計画、納品、品質、コミュニケーション、リスク、顧客検収 |  | 対象外 | 契約外の商談
主要結論 | 主要目標は概ね達成。進捗は管理できたが費用が高く、要件凍結の仕組みを改善する必要があります。 |  | 次の重点 | 変更審査の仕組みを作り、マイルストーン検収を強化します。

## 目標と成果
目標と成果の比較
計画目標、実績、達成率、差分、学びを同じ表に残します。
目標番号 | 目標または成果 | 分類 | 重み | 計画値 | 実績値 | 単位 | 達成率 | 差分説明 | 担当者 | 振り返り結論
目標-001 | 中核機能をリリース | 範囲 | 30% | 12 | 11 | 件 |  | 優先度の低い機能が1件延期 | プロダクトマネージャー | 優先度分けが有効でした
目標-002 | 顧客検収を期限内に完了 | 進捗 | 25% | 1 | 1 | 可否 |  | 期限内に通過 | プロジェクトマネージャー | 検収チェックリストの事前確認が有効でした
目標-003 | プロジェクト費用を管理 | 費用 | 20% | 300000 | 328000 | 円 |  | 要件変更で外部委託費が増加 | 経理とプロジェクト管理 | 変更審査を前倒しする必要があります
目標-004 | 不具合クローズ率 | 品質 | 15% | 95% | 91% | % |  | テスト期間が短い | 品質責任者 | 回帰テストの余裕を確保します
目標-005 | 主要関係者満足度 | 顧客と連携 | 10% | 4.5 | 4.2 | 点 |  | 連絡頻度が不足 | カスタマーサクセス | 定例週報の仕組みが有効でした

## 課題とリスク
課題とリスク登録
課題、リスク、根本原因、影響、予防策を記録します。
番号 | 種類 | 件名 | 発生段階 | 影響度 | 発生確率 | 影響内容 | 根本原因 | 対応または予防策 | 担当者 | 状態 | 期限
課題-001 | 範囲変更 | 顧客から臨時のレポート要望が追加 | 実行 | 高 | 中 | 開発とテストの工数が増加 | 要件凍結のタイミングが曖昧 | 変更審査票と影響評価を作成 | プロジェクトマネージャー | 進行中 | 2026-05-10
課題-002 | 進捗遅延 | 外部連携テストが計画より遅延 | 実行 | 中 | 中 | テスト時間が圧縮 | 外部依存を早めに確定していない | 重要な依存事項をマイルストーン前チェックに入れる | 技術責任者 | 完了 | 2026-04-18
課題-003 | コミュニケーション | 業務側の検収基準が一致しない | 検収 | 中 | 低 | 手戻りと調整工数が増加 | 検収サンプルが不足 | 要件段階で検収ケースを確認 | プロダクトマネージャー | 進行中 | 2026-05-15
課題-004 | 品質不具合 | 本番前に権限の脆弱性を発見 | テスト | 高 | 低 | 安全に公開できないリスク | 権限表を個別に確認していない | 権限レビュー表とセキュリティテストを追加 | 品質責任者 | 完了 | 2026-04-12
課題-005 | リソース不足 | デザイン担当が一時的に別案件へ移動 | 実行 | 中 | 中 | 画面レビューが遅延 | リソース競合の事前警告がない | 重要リソースを週次の稼働確認に含める | 部門マネージャー | 未着手 | 2026-05-20

## 学び
学びライブラリ
振り返り結果を再利用できる学びに変換します。
番号 | 分類 | テーマ | 適用場面 | 根拠 | 学び | 推奨対応 | 再利用性 | 担当部門 | 標準手順に反映
学び-001 | 良かった点 | マイルストーン検収チェックリスト | 顧客納品とソフトウェア案件 | 検収が一回で通過 | 検収サンプルの事前確認で認識差が大きく減りました | 要件レビュー時に検収チェックリストも定義します | 高 | プロジェクト管理室 | はい
学び-002 | 改善が必要 | 要件凍結の仕組み | 部門横断プロジェクト | 複数回の範囲変更 | 変更費用と日程への影響評価が不足していました | 変更審査と顧客確認の流れを作ります | 高 | プロダクト部とプロジェクト管理室 | はい
学び-003 | 良かった点 | 週報の可視化 | 関係者が多いプロジェクト | 顧客満足度が高い | 一定の透明な連絡で誤解が減りました | 毎週、リスク、進捗、意思決定を一覧化します | 中 | プロジェクトマネージャー | はい
学び-004 | 改善が必要 | テスト余裕の不足 | 公開を伴うプロジェクト | 回帰テスト時間が短縮 | 計画段階で不具合修正の余裕を確保していませんでした | 重要経路の計画にテスト余裕を残します | 高 | 品質と開発 | はい
学び-005 | 検証中の仮説 | 取引先の早期確保期間 | 外部依存があるプロジェクト | 外部連携テストが遅延 | 外部リソースの空き状況が重要経路に影響します | 購買と取引先をマイルストーン計画に含めます | 中 | 購買と技術 | いいえ

## 改善アクション
改善アクション計画
発見事項を具体的なアクションに変え、担当者、優先度、状態、期限、確認方法を追跡します。
アクション番号 | 参照番号 | アクション分類 | 改善内容 | 具体的な作業 | 担当者 | 優先度 | 状態 | 開始日 | 期限 | 確認方法または完了基準
対応-001 | 課題-001 | プロセス改善 | 要件変更審査の仕組みを作る | 変更申請票を追加し、費用、日程、リスクを評価してから確定します | プロジェクトマネージャー | 高 | 進行中 | 2026-04-30 | 2026-05-10 | すべての追加要件に審査記録がある
対応-002 | 学び-004 | 品質管理 | 回帰テストの余裕を確保 | 計画テンプレートに10%以上のテスト余裕を追加します | 品質責任者 | 高 | 未着手 | 2026-05-01 | 2026-05-20 | 新規計画にテスト余裕の項目がある
対応-003 | 課題-003 | 顧客連絡 | 検収基準を統一 | 要件段階で検収サンプル集と承認を作ります | プロダクトマネージャー | 中 | 進行中 | 2026-04-30 | 2026-05-15 | 検収ケースが要件項目と対応している
対応-004 | 学び-003 | 知識化 | プロジェクト週報を標準化 | 進捗、リスク、意思決定、翌週計画の週報テンプレートを作ります | プロジェクト管理室 | 中 | 完了 | 2026-04-25 | 2026-05-05 | 週報テンプレートを公開し新規案件で使用
対応-005 | 課題-005 | リソース調整 | 重要リソースの稼働確認を作る | 毎週、デザイン、開発、テストのリソース競合を確認します | 部門マネージャー | 中 | 未着手 | 2026-05-03 | 2026-05-20 | 週次会議でリソースリスクを固定確認

## 会議記録
振り返り会議記録
会議の流れ、主要な議論、決定事項、残タスクを記録します。
会議番号 | 日付 | 会議名 | 進行役 | 参加者または部門 | 議題 | 主要な議論 | 決定事項 | 次の対応 | 記録者
会議-001 | 2026-04-29 | プロジェクト振り返り会議 | 鈴木美咲 | プロダクト、開発、品質、カスタマーサポート | 目標達成と差分 | 費用差分の主因は要件変更です | 変更審査の仕組みを作る | プロジェクト管理室がテンプレートを作成 | 田中直樹
会議-002 | 2026-05-06 | 改善アクション確認 | 鈴木美咲 | プロジェクト管理室、開発、品質 | アクション進捗 | テスト余裕のテンプレートを計画標準に含める必要があります | 計画テンプレートを更新 | 品質チームが標準項目を提供 | 田中直樹

## 基本データ
基本データ / 選択肢
状態 | 優先度 | 影響度 | プロジェクト種別 | 課題種別 | 振り返り分類 | アクション分類
未着手 | 高 | 高 | ソフトウェア開発 | 範囲変更 | 良かった点 | プロセス改善
進行中 | 中 | 中 | 販促企画 | 進捗遅延 | 改善が必要 | ツール改善
完了 | 低 | 低 | 設備導入 | 費用超過 | 検証中の仮説 | 研修
遅延 |  |  | 業務改善 | 品質不具合 | 再利用できる実践 | リスク予防
取消 |  |  | 顧客納品 | コミュニケーション |  | 顧客連絡
|  |  | 社内管理 | リソース不足 |  | 品質管理
|  |  | 研究開発 | 取引先課題 |  | リソース調整
|  |  |  | 顧客要望 |  | 知識化
技術リスク
プロセス課題