## Instrukcijos
Retrospective Report Template
A free retrospective report template for organizing project goals, issues, risks, lessons learned, and improvement actions in one workbook.
Modulis | Tikslas | Įvedimo gairės
Rodiklių suvestinė | Apibendrina pagrindinius rodiklius, problemų pasiskirstymą ir veiksmo būseną | Paprastai tik peržiūrai; venkite rankiniu būdu redaguoti formulių sritis
Retrospektyvos apžvalga | Įrašo projekto foną, apimtį, išvadas ir bendrą vertinimą | Pirmiausia įveskite projekto informaciją, tada pridėkite santrauką
Tikslai ir rezultatai | Palygina planuotus tikslus su faktiniais rezultatais | Nustatykite svorį, užbaigimo lygį ir nuokrypio priežastį kiekvienam pagrindiniam tikslui

## Rodiklių suvestinė
Rodiklių suvestinė
A free retrospective report template for organizing project goals, issues, risks, lessons learned, and improvement actions in one workbook.
Rodiklis | Formulė arba reikšmė | Pastabos | Veiksmo būsena | Kiekis | Poveikio lygis | Column7
Svertinis tikslo pasiekimas |  | Tikslo svoris padaugintas iš užbaigimo lygio | Nepradėta |  | Aukštas
Didelio poveikio problemos |  | Problemos arba rizikos su dideliu poveikiu | Vykdoma |  | Vidutinis
Atviros problemos |  | Dar neužbaigtos problemos arba rizikos | Užbaigta |  | Žemas

## Retrospektyvos apžvalga
Retrospektyvos apžvalga
A free retrospective report template for organizing project goals, issues, risks, lessons learned, and improvement actions in one workbook.
Laukas | Turinys | Pastabos | Column4 | Column5 | Column6
Projekto pavadinimas | Pavyzdys: Įmonės svetainės atnaujinimas | Privaloma | Projekto tipas | Programinės įrangos kūrimas | Galima pakeisti į rinkodarą, diegimą ar operacijas
Projekto savininkas | John Miller | Privaloma | Peržiūros data | 2026-04-29 | Retrospektyvos susitikimo data
Pradžios data | 2026-01-15 | Planuojama arba faktinė pradžia | Pabaigos data | 2026-04-20 | Faktinė arba etapo pabaiga

## Tikslai ir rezultatai
Tikslai ir rezultatai
A free retrospective report template for organizing project goals, issues, risks, lessons learned, and improvement actions in one workbook.
Tikslo ID | Tikslas arba rezultatas | Kategorija | Svoris | Planas | Faktinė | Vienetas | Užbaigimo lygis | Nuokrypio pastabos | Owner | Peržiūros išvada
GOAL-001 | Išleisti pagrindinių funkcijų modulius | Apimtis | 30% | 12 | 11 | elementai |  | Viena žemo prioriteto funkcija buvo atidėta | Produkto vadovas | Prioritetų lygiai pavyko gerai
GOAL-002 | Užbaigti kliento priėmimą laiku | Tvarkaraštis | 25% | 1 | 1 | taip/ne |  | Priimta laiku pagal grafiką | Projekto vadovas | Ankstyvas priėmimo kontrolinio sąrašo patvirtinimas pavyko gerai
GOAL-003 | Kontroliuoti projekto kainą | Kaina | 20% | 300000 | 328000 | USD |  | Apimties pakeitimai padidino tiekėjo kainą | Finansai ir projektų valdymas | Keitimų peržiūra turėtų vykti anksčiau

## Problemos ir rizikos
Problemos ir rizikos
A free retrospective report template for organizing project goals, issues, risks, lessons learned, and improvement actions in one workbook.
ID | Tipas | Pavadinimas | Etapas | Poveikis | Tikimybė | Poveikio aprašymas | Pagrindinė priežastis | Atsakas arba prevencija | Owner | Būsena | Terminas
ISSUE-001 | Apimties pakeitimas | Klientas pridėjo skubią ataskaitų teikimo užklausą | Vykdymas | Aukštas | Vidutinis | Pridėtos inžinerijos ir testavimo pastangos | Apimties įšaldymo taškas buvo neaiškus | Sukurti keitimo užklausą ir poveikio vertinimą | Projekto vadovas | Vykdoma | 2026-05-10
ISSUE-002 | Grafiko vėlavimas | Integracinis testavimas prasidėjo vėliau nei planuota | Vykdymas | Vidutinis | Vidutinis | Sutrumpintas testavimo laikas | Išorinė priklausomybė nebuvo užfiksuota anksti | Pridėti pagrindines priklausomybes prie etapų parengties patikrinimų | Techninis vadovas | Užbaigta | 2026-04-18
ISSUE-003 | Komunikacija | Verslo priėmimo kriterijai buvo nenuoseklūs | Priėmimas | Vidutinis | Žemas | Padidintos pertvarkymo ir koordinavimo pastangos | Priėmimo pavyzdžių nepakako | Patvirtinti priėmimo atvejus reikalavimų metu | Produkto vadovas | Vykdoma | 2026-05-15

## Išmoktos pamokos
Išmoktos pamokos
A free retrospective report template for organizing project goals, issues, risks, lessons learned, and improvement actions in one workbook.
ID | Kategorija | Tema | Naudojimo atvejis | Įrodymai | Pamoka | Rekomenduojama praktika | Pakartotinis panaudojimas | Atsakinga komanda | Pridėti prie standartinio proceso
LESSON-001 | Kas pavyko gerai | Etapo priėmimo kontrolinis sąrašas | Kliento pristatymo ir programinės įrangos projektai | Priėmimas praėjo iš pirmo karto | Ankstyvas priėmimo pavyzdžių patvirtinimas sumažino ginčus | Apibrėžti priėmimo kontrolinį sąrašą reikalavimų peržiūros metu | Aukštas | Projektų valdymo biuras | Taip
LESSON-002 | Ką reikia tobulinti | Apimties įšaldymo procesas | Kelių sričių projektai | Keli apimties pakeitimai | Trūko kainos ir grafiko poveikio vertinimo | Sukurti keitimų peržiūros ir klientų patvirtinimo eigą | Aukštas | Produkto ir projektų valdymo biuras | Taip
LESSON-003 | Kas pavyko gerai | Vizualus savaitinis pranešimas | Projektai su daugeliu suinteresuotųjų šalių | Kliento pasitenkinimas buvo didelis | Skaidrus savaitinis ritmas sumažino neaiškumus | Skelbti savaitinius rizikų, pažangos ir sprendimų sąrašus | Vidutinis | Projekto vadovas | Taip

## Tobulinimo veiksmai
Tobulinimo veiksmai
A free retrospective report template for organizing project goals, issues, risks, lessons learned, and improvement actions in one workbook.
Veiksmo ID | Šaltinio ID | Veiksmo kategorija | Tobulinimo punktas | Konkretus veiksmas | Owner | Prioritetas | Būsena | Pradžios data | Terminas | Verifikavimo arba užbaigimo standartas
ACTION-001 | ISSUE-001 | Proceso gerinimas | Sukurti apimties keitimo peržiūros procesą | Pridėti keitimo užklausos formą ir patvirtinti kainą, grafiką bei riziką prieš patvirtinimą | Projekto vadovas | Aukštas | Vykdoma | 2026-04-30 | 2026-05-10 | Kiekvienas naujas reikalavimas turi peržiūros įrašą
ACTION-002 | LESSON-004 | Kokybės kontrolė | Rezervuoti regresinio testavimo buferį | Pridėti bent 10% testavimo buferį prie projekto plano šablono | Kokybės vadovas | Aukštas | Nepradėta | 2026-05-01 | 2026-05-20 | Nauji projekto planai apima testavimo buferio eilutę
ACTION-003 | ISSUE-003 | Bendravimas su klientu | Suvienodinti priėmimo kriterijus | Sukurti priėmimo pavyzdžių biblioteką ir pasirašyti reikalavimų metu | Produkto vadovas | Vidutinis | Vykdoma | 2026-04-30 | 2026-05-15 | Priėmimo atvejai atitinka reikalavimus santykiu 1:1

## Susitikimų pastabos
Susitikimų pastabos
A free retrospective report template for organizing project goals, issues, risks, lessons learned, and improvement actions in one workbook.
Susitikimo ID | Data | Susitikimo tema | Moderatorius | Dalyviai arba komandos | Darbotvarkė | Pagrindinė diskusija | Sprendimas | Tolesnė užduotis | Protokoluotojas
MEETING-001 | 2026-04-29 | Projekto retrospektyvos susitikimas | Emily Carter | Produkto, inžinerijos, kokybės, klientų aptarnavimo komandos | Tikslo pasiekimas ir nuokrypis | Kainos nuokrypis daugiausia atsirado dėl apimties pakeitimų | Sukurti keitimų peržiūros procesą | Projektų valdymo biuras parengia šabloną | Michael Lee
MEETING-002 | 2026-05-06 | Tobulinimo veiksmų peržiūra | Emily Carter | Projektų valdymo biuras, inžinerijos, kokybės komandos | Veiksmo punktų pažanga | Testavimo buferio šablonas turėtų tapti planavimo standartų dalimi | Atnaujinti plano šabloną | Kokybės komanda pateikia standartinius laukus | Michael Lee

## Nuorodiniai duomenys
Nuorodiniai duomenys
A free retrospective report template for organizing project goals, issues, risks, lessons learned, and improvement actions in one workbook.
Būsena | Prioritetas | Poveikio lygis | Projekto tipas | Problemos tipas | Peržiūros kategorija | Veiksmo kategorija
Nepradėta | Aukštas | Aukštas | Programinės įrangos kūrimas | Apimties pakeitimas | Kas pavyko gerai | Proceso gerinimas
Vykdoma | Vidutinis | Vidutinis | Rinkodaros kampanija | Grafiko vėlavimas | Ką reikia tobulinti | Įrankių tobulinimas
Užbaigta | Žemas | Žemas | Diegimas | Biudžeto viršijimas | Hipotezė tikrinimui | Mokymai