## Instrukcje
Szablon raportu z retrospektywy
Bezpłatny szablon raportu z retrospektywy do organizowania celów projektu, problemów, ryzyk, wyciągniętych wniosków i działań usprawniających w jednym skoroszycie.
Moduł | Cel | Wskazówki wprowadzania
Metrics Dashboard | Summarizes key metrics, issue distribution, and action status | Usually for review only; avoid editing formula areas manually
Retrospective Overview | Records project background, scope, conclusions, and overall assessment | Enter project details first, then add the summary
Goals and Results | Compares planned goals with actual results | Set weight, completion rate, and variance reason for each core goal

## Dashboard wskaźników
Dashboard wskaźników
Bezpłatny szablon raportu z retrospektywy do organizowania celów projektu, problemów, ryzyk, wyciągniętych wniosków i działań usprawniających w jednym skoroszycie.
Miernik | Formuła lub wartość | Uwagi | Status działania | Liczba | Poziom wpływu | Column7
Weighted Goal Achievement |  | Goal weight times completion rate | Not Started |  | High
High-impact Issues |  | Issues or risks with high impact | In Progress |  | Medium
Open Issues |  | Issues or risks not yet completed | Completed |  | Low

## Przegląd retrospektywy
Przegląd retrospektywy
Bezpłatny szablon raportu z retrospektywy do organizowania celów projektu, problemów, ryzyk, wyciągniętych wniosków i działań usprawniających w jednym skoroszycie.
Pole | Treść | Uwagi | Column4 | Column5 | Column6
Project Name | Example: Corporate Website Redesign | Required | Project Type | Software Development | Can be changed to marketing, implementation, or operations
Project Owner | John Miller | Required | Review Date | 2026-04-29 | Retrospective meeting date
Start Date | 2026-01-15 | Planned or actual start | End Date | 2026-04-20 | Actual end or phase end

## Cele i wyniki
Cele i wyniki
Bezpłatny szablon raportu z retrospektywy do organizowania celów projektu, problemów, ryzyk, wyciągniętych wniosków i działań usprawniających w jednym skoroszycie.
ID celu | Cel lub wynik | Kategoria | Waga | Plan | Wartość rzeczywista | Jednostka | Poziom ukończenia | Uwagi do odchylenia | Właściciel | Wnioski z przeglądu
GOAL-001 | Release core feature modules | Scope | 30% | 12 | 11 | items |  | One low-priority feature was delayed | Product Manager | Priority tiers worked well
GOAL-002 | Complete customer acceptance on time | Schedule | 25% | 1 | 1 | yes/no |  | Accepted on schedule | Project Manager | Early acceptance checklist confirmation worked well
GOAL-003 | Control project cost | Cost | 20% | 300000 | 328000 | USD |  | Scope changes increased vendor cost | Finance and Project Management | Change review should happen earlier

## Problemy i ryzyka
Problemy i ryzyka
Bezpłatny szablon raportu z retrospektywy do organizowania celów projektu, problemów, ryzyk, wyciągniętych wniosków i działań usprawniających w jednym skoroszycie.
ID | Typ | Tytuł | Faza | Wpływ | Prawdopodobieństwo | Opis wpływu | Przyczyna źródłowa | Reakcja lub zapobieganie | Właściciel | Status | Termin
ISSUE-001 | Scope Change | Customer added an urgent reporting request | Execution | High | Medium | Added engineering and testing effort | Scope freeze point was unclear | Create a change request and impact assessment | Project Manager | In Progress | 2026-05-10
ISSUE-002 | Schedule Delay | Integration testing started later than planned | Execution | Medium | Medium | Reduced testing time | External dependency was not locked early | Add key dependencies to milestone readiness checks | Technical Lead | Completed | 2026-04-18
ISSUE-003 | Communication | Business acceptance criteria were inconsistent | Acceptance | Medium | Low | Increased rework and coordination effort | Acceptance examples were insufficient | Confirm acceptance cases during requirements | Product Manager | In Progress | 2026-05-15

## Wnioski
Wnioski
Bezpłatny szablon raportu z retrospektywy do organizowania celów projektu, problemów, ryzyk, wyciągniętych wniosków i działań usprawniających w jednym skoroszycie.
ID | Kategoria | Temat | Przypadek użycia | Dowód/Uzasadnienie | Wniosek | Rekomendowana praktyka | Możliwość ponownego użycia | Odpowiedzialny zespół | Dodaj do standardowego procesu
LESSON-001 | Worked Well | Milestone acceptance checklist | Customer delivery and software projects | Acceptance passed on the first attempt | Confirming acceptance examples early reduced disputes | Define the acceptance checklist during requirements review | High | Project Management Office | Yes
LESSON-002 | Needs Improvement | Scope-freeze process | Cross-functional projects | Multiple scope changes | Cost and schedule impact assessment was missing | Create change review and customer confirmation flow | High | Product and Project Management Office | Yes
LESSON-003 | Worked Well | Visual weekly report | Projects with many stakeholders | Customer satisfaction was high | A transparent weekly rhythm reduced misunderstanding | Publish weekly risk, progress, and decision lists | Medium | Project Manager | Yes

## Działania usprawniające
Działania usprawniające
Bezpłatny szablon raportu z retrospektywy do organizowania celów projektu, problemów, ryzyk, wyciągniętych wniosków i działań usprawniających w jednym skoroszycie.
ID działania | ID źródła | Kategoria działania | Pozycja do usprawnienia | Konkretne działanie | Właściciel | Priorytet | Status | Data rozpoczęcia | Termin | Standard weryfikacji lub ukończenia
ACTION-001 | ISSUE-001 | Process Improvement | Create a scope-change review process | Add a change request form and confirm cost, schedule, and risk before approval | Project Manager | High | In Progress | 2026-04-30 | 2026-05-10 | Every new requirement has a review record
ACTION-002 | LESSON-004 | Quality Control | Reserve regression testing buffer | Add at least 10% test buffer to the project plan template | Quality Lead | High | Not Started | 2026-05-01 | 2026-05-20 | New project plans include a test-buffer line
ACTION-003 | ISSUE-003 | Customer Communication | Unify acceptance criteria | Create an acceptance example library and sign-off during requirements | Product Manager | Medium | In Progress | 2026-04-30 | 2026-05-15 | Acceptance cases map one-to-one with requirements

## Notatki ze spotkań
Notatki ze spotkań
Bezpłatny szablon raportu z retrospektywy do organizowania celów projektu, problemów, ryzyk, wyciągniętych wniosków i działań usprawniających w jednym skoroszycie.
ID spotkania | Data | Temat spotkania | Prowadzący | Uczestnicy lub zespoły | Agenda | Kluczowa dyskusja | Decyzja | Zadanie monitorujące | Protokolant
MEETING-001 | 2026-04-29 | Project retrospective meeting | Emily Carter | Product, Engineering, Quality, Customer Support | Goal achievement and variance | Cost variance mainly came from scope changes | Create a change review process | Project Management Office drafts the template | Michael Lee
MEETING-002 | 2026-05-06 | Improvement action review | Emily Carter | Project Management Office, Engineering, Quality | Action item progress | Test buffer template should become part of planning standards | Update the plan template | Quality team provides standard fields | Michael Lee

## Dane referencyjne
Dane referencyjne
Bezpłatny szablon raportu z retrospektywy do organizowania celów projektu, problemów, ryzyk, wyciągniętych wniosków i działań usprawniających w jednym skoroszycie.
Status | Priorytet | Poziom wpływu | Typ projektu | Typ problemu | Kategoria przeglądu | Kategoria działania
Not Started | High | High | Software Development | Scope Change | Worked Well | Process Improvement
In Progress | Medium | Medium | Marketing Campaign | Schedule Delay | Needs Improvement | Tool Improvement
Completed | Low | Low | Implementation | Cost Overrun | Hypothesis to Validate | Training