## 利用ガイド
プロジェクトマイルストーン追跡テンプレート
複数の会社、チーム、業務シーンで使える汎用的なプロジェクトマイルストーン追跡ブックです。
基本設定、タスク台帳、月次計画、週次調整、会議・納品、サマリー表示を1つのブックにまとめ、会議前に資料を集める手間を減らします。
手順 | シート | 実施内容 | 出力／確認点
1 | 基本設定 | プロジェクトを入力、客户/会社、責任者、基准日、更新頻度、治理角色。 | 時間基準を統一，生成当週和当前月。
2 | タスク台帳 | 課題を管理、リスク、アクション、タスク和マイルストーン的予定/実績日付、状態、責任者和リスク。 | 予定日数を自動計算、実績日数、差異日数と健全性。
3 | 月次マイルストーン | 月別の予定欄と実績完了点を確認でき、定例会、月次報告、複数案件レビューに向いています。 | 查看未来 6 个月的予定/実績节奏。
4 | 週次調整 | 当週7日間の重点、作業量、会議・納品リマインダーを並べます。 | 用于晨会、周会和跨チーム同步。
5 | 会議・納品 | 時系列で会議を記録、レビュー、確認、本番開始、研修和納品物。 | 减少遗漏，会議後の追跡履歴を残す。
6 | ダッシュボード | 総件数、進行中、遅延／ブロック、7日以内期限、平均完了率などを集計します。 | 経営層やPMO向けに1ページの状況サマリーを提供します。
対象業務シーン | 代表的な使い方 | 注目項目の提案
システム／デジタル | 要件確定、開発、测试、UAT、本番開始、運用引継ぎ。 | 段階、状態、予定／実績、ブロック項目、次アクション
新商品発売／販促 | 発売資材、販促日程、公開審査、チャネル準備。 | 業務シーン、責任者、納品物、会議日程
設備工事/調達・サプライチェーン | 設計、采购、到货、現地受入、仕入先フォロー。 | 協力先、リスク水準、予定終了、差異日数
コンプライアンス監査/経理／人事 | 監査資料、承認節点、締め、人事バッチ。 | 区分、優先度、確認状態、出典リンク
コンサル納品／顧客導入 | 要件ヒアリング、提案レビュー、研修、顧客受入。 | 顧客／協力先、会議・納品、受入マイルストーン
出典 | 説明
Webページ | https://finitefield.org/excel-templates/project-management/milestone-tracker/
本模板改造 | Webページの5シート構成に、ダッシュボード、設定辞書、業務横断項目、数式、プルダウン検証を追加しています。
利用上の注意 | まず「基本設定」を更新し、次に「タスク台帳」のサンプル行を差し替えます。数式列は削除せず、下方向へコピーするか既定数式を残してください。
項目の色は、緑／青が正常または完了、黄が要注意、赤が遅延、橙がブロックを示します。サンプルデータはそのまま消して差し替えられます。

## 基本設定
基本設定
先にプロジェクト、顧客、責任者、基準日をそろえると、当週と当月の情報が他シートへ連動します。
項目 | 入力／数式 | 説明
プロジェクト名 | 部門横断マイルストーン追跡サンプル | 実際のプロジェクト、案件群、顧客名に置き換えます。
会社／顧客 | 社内部門／顧客名 | 社内案件にも顧客向け納品案件にも使えます。
プロジェクト責任者 | PMO／プロジェクト責任者 | 主担当者または管理チームです。
更新頻度 | 毎週更新 | チーム同期のリズムに影響します。
基準日 | 2026-05-01 | 遅延、当週、今後7日以内の期限判定に使います。
当週開始日 |  | 月曜日始まりで自動計算します。
当月開始日 |  | 基準日が属する月を自動で使います。
予定終了日付 | 2026-06-30 | プロジェクトまたは現段階の目標終了日。
テンプレート保守者 | PMO | 項目標準、ステータス定義、版管理を担当します。
備考 | 社内プロセスに合わせて承認を追加、予算、部門などの項目。 | テンプレートの利用範囲記録に適しています。
角色/チーム | 氏名／チーム | 役割 | 通知方法 | 備考
プロジェクト責任者 | PMO | 总体予定、マイルストーン、リスクと会議前資料。 | 週次会議／メール | テンプレート管理者
業務責任者 | 業務部門 | 要件確定、受入基準、業務優先度。 | 週次会議／チャット
納品チーム | プロジェクトチーム | タスク実行、実績更新、ブロック項目の提出。 | 每日站会 / 周会
顧客／協力先 | 外部チーム | レビュー、承認、納品確認。 | 会議／メール
管理層 | ステアリングコミッティ | ダッシュボードと例外項目を確認します。 | 月次報告／マイルストーンレビュー
品質／コンプライアンス | QA／監査 | 証跡を確認、变更和リスク。 | レビュー会議
業務シーン | 適用説明 | よく使うマイルストーン | 推奨更新頻度 | 追加項目の提案
システム／デジタル | システム開発、データ移行、自動化、平台改造。 | 需求冻结、UAT、本番開始、運用引継ぎ | 毎週/每日 | 版番号、環境、不具合数
新商品発売 | 新品準備、包装、渠道、公開スケジュール。 | MVP凍結、素材確定、発表会、チャネル公開 | 毎週 | SKU、チャネル、発売地域
設備工事 | 設計、施工、受入、引渡し。 | 設計凍結、資材到着、現地受入、引渡し署名 | 毎週/每日 | 場所、施工会社、安全確認
販促活動 | キャンペーン、展示会、コンテンツ公開。 | 企画確定、素材納品、公開、振り返り | 毎週 | 予算、チャネル、露出指標
調達・サプライチェーン | 仕入先、資材、物流、入荷受入。 | 询价、合同、首批到货、质量確認 | 毎週 | 仕入先、ロット、物流状態
コンプライアンス監査 | 内部統制、監査、はい正、当局報告。 | 資料提出、課題確認、整改完成、复核 | 毎週 | 証跡リンク、統制点、監査番号
顧客導入 | 顧客本番開始、研修、移行、受入。 | キックオフ、研修、移行、受入確認 | 毎週 | 顧客窓口、サービス水準、受入基準
コンサル納品 | 診断、提案、実施、振り返り。 | ヒアリング完了、施策レビュー、実行開始、振り返り | 毎週 | 納品物、顾问チーム
業務改善 | プロセス改善、顧客サポート、サービス水準、品質向上。 | 现状评估、試行、指標達成、固化 | 毎週／毎月 | 指標、基準値、目標値
経理／人事 | 締め処理、予算、人事バッチ案件。 | 关账、予算審査、入职批次、規程公開 | 每月/毎週 | 原価部門、バッチ、承認者

## タスク台帳
タスク台帳
課題、リスク、アクション、タスク、マイルストーンを管理し、数式列で差異と健全性を自動計算します。
No | プロジェクト／作業流れ | 業務シーン | 区分 | 段階 | マイルストーン／タスク名 | 責任者 | 協力先／顧客 | 優先度 | 状態 | マイルストーン水準 | 予定開始 | 予定終了 | 実績開始 | 実績完了 | 完了率 | 予定日数 | 実績日数 | 差異日数 | 健全性 | リスク水準 | ブロック項目 | 今週の重点 | 次アクション | 備考 | 出典／リンク
| デジタル化推進 | システム／デジタル | マイルストーン | 要件／範囲 | 要件確定 | 佐藤健 | 業務部門／顧客 | 高 | 完了 | L1段階 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 100% |  |  |  |  | 低 | いいえ | いいえ | レビュー議事録を保管 | 要件範囲は確認済み
| デジタル化推進 | システム／デジタル | リスク | 要件／範囲 | 範囲変更の追跡 | 鈴木美咲 | 業務部門 | 高 | 進行中 | L2重点タスク | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-04-23 |  | 55% |  |  |  |  | 高 | いいえ | はい | 変更影響と承認経路を確認 | 管理層による範囲境界の確認が必要
| 調達プロジェクト | 調達・サプライチェーン | アクション | 調達／納品 | 仕入先フォロー | 田中亮 | 北斗商事 | 中 | 未対応 | L2重点タスク | 2026-04-28 | 2026-05-05 |  |  | 30% |  |  |  |  | 中 | いいえ | はい | 見積と納期回答をそろえる | 仕入先の回答待ち
| デジタル化推進 | システム／デジタル | マイルストーン | 検証／受入 | レビュー承認 | PMO | 社内レビュー委員会 | 高 | 要確認 | L1段階 | 2026-05-06 | 2026-05-08 |  |  | 70% |  |  |  |  | 中 | いいえ | はい | レビュー資料を準備 | レビュー資料の草案は完成
| 販促活動 | 販促活動 | タスク | 設計／案 | 企画案の確定 | 高橋葵 | ブランドチーム | 中 | 進行中 | L2重点タスク | 2026-04-25 | 2026-05-02 | 2026-04-25 |  | 60% |  |  |  |  | 中 | いいえ | はい | 最終キービジュアルを確認 | リリース予定に影響する可能性あり
| 新商品公開 | 新商品発売 | マイルストーン | 設計／案 | MVP凍結 | 商品責任者 | 開発／設計 | 高 | 未開始 | L1段階 | 2026-05-03 | 2026-05-10 |  |  | 0% |  |  |  |  | 中 | いいえ | いいえ | 凍結範囲を確認 | 主要機能の受入待ち
| 設備工事プロジェクト | 設備工事 | 確認 | 検証／受入 | 現地受入 | 現地責任者 | 施工会社 | 高 | 予定 | L1段階 | 2026-05-07 | 2026-05-12 |  |  | 0% |  |  |  |  | 低 | いいえ | いいえ | 受入担当者を手配 | 事前にチェック表を準備
| 調達プロジェクト | 調達・サプライチェーン | マイルストーン | 調達／納品 | 初回資材入荷 | 調達責任者 | 南都物流 | 高 | 進行中 | L1段階 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2026-05-01 |  | 40% |  |  |  |  | 中 | いいえ | はい | 物流節点を追跡 | 关注质量抽检
| 監査是正 | コンプライアンス監査 | アクション | 実行／開発 | 監査資料提出 | コンプライアンス責任者 | 監査チーム | 高 | 進行中 | L2重点タスク | 2026-04-21 | 2026-04-29 | 2026-04-21 |  | 50% |  |  |  |  | 高 | はい | はい | 証跡リンクを補完 | 証跡保管に不足あり
| 顧客本番開始 | 顧客導入 | タスク | 本番開始／公開 | 研修完了 | カスタマーサクセス | 顧客チーム | 中 | 未開始 | L2重点タスク | 2026-05-11 | 2026-05-13 |  |  | 0% |  |  |  |  | 低 | いいえ | いいえ | 研修対象者を確認 | 顧客側で参加者確認が必要
| デジタル化推進 | システム／デジタル | マイルストーン | 検証／受入 | UAT合格 | テスト責任者 | 業務部門 | 高 | 要確認 | L1段階 | 2026-05-14 | 2026-05-18 |  |  | 20% |  |  |  |  | 中 | いいえ | いいえ | 確認缺陷关闭率 | UAT開始条件は要確認
| 営業案件 | コンサル納品 | 意思決定 | 要件／範囲 | 合同节点確認 | 営業責任者 | 顧客購買 | 高 | 進行中 | L1段階 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 2026-04-29 |  | 45% |  |  |  |  | 中 | いいえ | はい | 承認者と価格条件を確認 | 法務見解の回答待ち
| 人事プロジェクト | 経理／人事 | タスク | 実行／開発 | 新入社員受入バッチ | HRBP | 受入部門 | 中 | 完了 | L3日常 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 100% |  |  |  |  | 低 | いいえ | いいえ | 入社対応完了率を更新 | 今回分完了
| 経理締め | 経理／人事 | マイルストーン | 実行／開発 | 月次締め | 経理責任者 | 経理シェアード部門 | 高 | 進行中 | L1段階 | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 2026-05-01 |  | 35% |  |  |  |  | 中 | いいえ | はい | 未計上項目を確認 | 請求書と経費精算を確認
| サポート運営 | 業務改善 | 課題 | 終結／振り返り | SLA振り返り | 業務責任者 | サポートチーム | 中 | 未対応 | L2重点タスク | 2026-05-04 | 2026-05-06 |  |  | 10% |  |  |  |  | 中 | いいえ | いいえ | 整理异常案例 | 次週の振り返り会議で使用
| 顧客本番開始 | 顧客導入 | マイルストーン | 検証／受入 | 顧客受入 | カスタマーサクセス | 顧客運営会議 | 高 | 未開始 | L1段階 | 2026-05-20 | 2026-05-22 |  |  | 0% |  |  |  |  | 低 | いいえ | いいえ | 受入一覧を準備 | 受入基準の凍結が必要

## 月次マイルストーン
月次マイルストーン
月別に予定と実績完了のリズムを確認します。予定欄は「■」、実績完了点は「◆」で表示します。
No | マイルストーン／タスク | 業務シーン | 責任者 | 状態 | 予定開始 | 予定終了 | 実績完了 | 差異日数 | 健全性
[10 empty] | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績

## 週次調整
週次調整
月曜日から7日分を並べ、朝会、週次会議、チーム間調整に使います。
当週 |  |  | 予定総数 |  |  | 最大予定数
日付 | 曜日 | 今日の重点 | 予定件数 | 責任者／チーム | 主要会議／納品 | リスク／ブロック | 備考
|  | 週次計画確認 |  |  |  |  | 未解決事項を先に確認
|  | リスク整理 |  |  |  |  | 責任者と期限を同期
|  | アクションフォロー |  |  |  |  | 未対応承認を確認
|  | 相关方会議 |  |  |  |  | 引継ぎ事項を整理
|  | マイルストーン準備 |  |  |  |  | 先解决ブロック項目
|  | 余裕日数 |  |  |  |  | 保留缓冲
|  | 進捗回復 |  |  |  |  | 遅延事項を処理
今週重点の出典 | 数量 | 説明 | 責任者 | 対応提案
今週の重点に設定 |  | タスク台帳W列が「はい」の項目です。 | PMO | 会議前に状態を1件ずつ確認
遅延／ブロック |  | 健全性が遅延またはブロックです。 | 責任者 | ブロック解消を優先
7日以内期限 |  | 予定終了が基準日から7日以内で未完了です。 | 責任者 | 納品物を事前準備
要確認 |  | 状態が確認待ちです。 | 関連承認／顧客 | 承認者と締切を明確化
高リスク |  | リスク水準は高です。 | PMO／経営層 | 必要に応じてエスカレーション

## 会議・納品
会議・納品マイルストーン
会議、レビュー、確認、本番開始、研修、納品物を時系列に並べ、抜け漏れを減らします。
No | 種類 | 件名 | 日時 | 責任者 | 参加者／場所 | 関連マイルストーン | 状態 | 議事録／納品物 | 後続アクション | 影響マイルストーン | 備考 | 月 | イベント数 | 完了数 | 未完了／確認待ち
| 会議 | プロジェクト調整会議 | 2026-05-01 08:30 | PMO | プロジェクトチーム／オンライン会議 | 月次締め | 完了 | 今週計画とリスクを同期 | 遅延事項をフォロー | はい
| レビュー | 要件確定レビュー | 2026-05-04 10:00 | 業務責任者 | 顧客／プロジェクトチーム／会議室 | 要件確定 | 予定 | 要件承認資料 | 承認者を確認 | はい
| フォロー | 仕入先フォロー会議 | 2026-05-05 13:00 | 調達責任者 | 北斗商事／調達チーム | 仕入先フォロー | 予定 | 見積と納期をそろえる | 台帳状態を更新 | はい
| 会議 | 进度レビュー会議 | 2026-05-08 15:00 | PMO | 管理層／プロジェクトチーム | レビュー承認 | 予定 | 段階進捗レビュー | 準備ダッシュボード | はい
| 研修 | 顧客研修 | 2026-05-12 10:00 | カスタマーサクセス | 顧客チーム／オンライン | 研修完了 | 確認待ち | 研修資料と出席表 | 参加者一覧を確認 | いいえ
| 納品 | 初回資材納品確認 | 2026-05-04 16:00 | 調達責任者 | 南都物流／倉庫 | 初回資材入荷 | 進行中 | 入荷票と品質記録 | 抜取検査報告を補完 | はい
| 確認 | 現地受入確認 | 2026-05-12 09:30 | 現地責任者 | 施工会社／現地 | 現地受入 | 予定 | 現地チェック表 | はい正項目を確認 | はい
| レビュー | UAT不具合クローズレビュー | 2026-05-18 14:00 | テスト責任者 | 業務部門 / 開発 | UAT合格 | 予定 | 不具合クローズ一覧 | 確認本番開始条件 | はい
| 客户確認 | 顧客受入会議 | 2026-05-22 15:00 | カスタマーサクセス | 顧客運営会議／プロジェクトチーム | 顧客受入 | 予定 | 受入報告書 | 署名ページを回収 | はい
| 会議 | プロジェクト終結振り返り | 2026-06-05 10:00 | PMO | プロジェクトチーム | プロジェクト終結 | 予定 | 振り返り議事録 | ナレッジ集へ出力 | いいえ

## ダッシュボード
プロジェクトマイルストーン追跡ダッシュボード
総件数 |  | 進行中 |  | 遅延／ブロック | 7日以内期限 |  | 平均完了率 | 要確認
状態 | 数量 |  | 健全性 | 数量 | 業務シーン | 件数
未開始 |  |  | 正常 |  | システム／デジタル
予定 |  |  | 需关注 |  | 新商品発売
進行中 |  |  | 遅延 |  | 設備工事
要確認 |  |  | ブロック |  | 販促活動
未対応 |  |  | 完了 |  | 調達・サプライチェーン
完了 |  |  | 取消済み |  | コンプライアンス監査
一時停止 |  |  |  |  | 顧客導入
取消済み |  |  |  |  | コンサル納品
業務改善
経理／人事
日付 | 予定件数 |  | 月 | 予定終了数 | 優先度 | 数量
高
中
低
管理提示
遅延／ブロック | 会議でブロック解消を優先，必要に応じてエスカレーション到管理層。
7日以内期限 | 納品物、承認者、会議設定がすべて整っているか確認します。
要確認 | 明確化“谁確認、確認什么、いつ確認するか”。
高リスク | 将リスク和アクション绑定到明確化責任者和日付。

## 設定辞書
設定辞書
プルダウン候補とシーン一覧は社内用語に合わせて調整できます。項目を増やす前に、ここで標準定義を管理します。
状態 | 区分 | 優先度 | リスク水準 | 業務シーン | 段階 | マイルストーン水準 | イベント種別
未開始 | タスク | 高 | 高 | システム／デジタル | 启动 | L0戦略 | 会議
予定 | マイルストーン | 中 | 中 | 新商品発売 | 要件／範囲 | L1段階 | レビュー
進行中 | 課題 | 低 | 低 | 設備工事 | 設計／案 | L2重点タスク | 納品
要確認 | リスク |  |  | 販促活動 | 実行／開発 | L3日常 | 確認
未対応 | アクション |  |  | 調達・サプライチェーン | 調達／納品 |  | 本番開始
完了 | 意思決定 |  |  | コンプライアンス監査 | 検証／受入 |  | 研修
一時停止 | 確認 |  |  | 顧客導入 | 本番開始／公開 |  | 客户確認
取消済み |  |  |  | コンサル納品 | 終結／振り返り |  | フォロー
業務改善
経理／人事