## Gidas
Etapų sekiklio šablonas
Nemokamas „Excel“ šablonas, skirtas projekto etapams tvarkyti. Apima gido, nustatymų, užduočių registro, mėnesio etapų, savaitinio koordinavimo, susitikimų ir pristatymų, suvestinės bei konfigūracijos žodyno lapus.
Žingsnis | Darbalapis | Ką daryti | Rezultatas / kontrolinis taškas
1 | Nustatymai | Įveskite projektą, klientą ar įmonę, atsakingą asmenį, bazinę datą, atnaujinimo dažnumą ir valdymo roles. | Standartizuokite datų bazę ir sugeneruokite esamą savaitę bei esamą mėnesį.
2 | Užduočių registras | Pildykite planuojamas ir faktines datas, būseną, atsakingą asmenį ir riziką klausimams, rizikoms, veiksmams, užduotims ir etapams. | Automatiškai apskaičiuokite planuojamas dienas, faktines dienas, dienų nuokrypį ir būseną.
3 | Mėnesio etapai | Peržiūrėkite mėnesinius planuojamus laikotarpius ir faktinius užbaigimo taškus projekto susitikimams, mėnesinėms ataskaitoms ir portfelio peržiūroms. | Peržiūrėkite ateinančių šešių mėnesių planuojamą ir faktinį ritmą.

## Nustatymai
Nustatymai
Nemokamas „Excel“ šablonas, skirtas projekto etapams tvarkyti. Apima gido, nustatymų, užduočių registro, mėnesio etapų, savaitinio koordinavimo, susitikimų ir pristatymų, suvestinės bei konfigūracijos žodyno lapus.
Rolė / komanda | Vardas / komanda | Atsakomybės | Pranešimo būdas | Pastabos
Projekto vadovas | PMO | Bendras planas, etapai, rizikos ir priešsusitikiminė medžiaga. | Savaitinis susitikimas / el. paštas | Template owner
Verslo savininkas | Business team | Reikalavimų pasirašymas, priėmimo kriterijai ir verslo prioritetas. | Savaitinis susitikimas / pokalbiai
Vykdymo komanda | Project team | Vykdyti užduotis, atnaujinti faktinę pažangą ir pateikti kliūtis. | Kasdienis susirinkimas / savaitinis susitikimas

## Užduočių registras
Užduočių registras
Nemokamas „Excel“ šablonas, skirtas projekto etapams tvarkyti. Apima gido, nustatymų, užduočių registro, mėnesio etapų, savaitinio koordinavimo, susitikimų ir pristatymų, suvestinės bei konfigūracijos žodyno lapus.
Nr. | Projektas / srautas | Verslo scenarijus | Kategorija | Fazė | Etapas / užduoties pavadinimas | Atsakingas asmuo | Partneris / klientas | Prioritetas | Būsena | Etapo lygis | Planuojama pradžia | Planuojama pabaiga | Faktinė pradžia | Faktinė pabaiga | Progresas | Planuojamos dienos | Faktinės dienos | Dienų nuokrypis | Column20 | Rizikos lygis | Kliūtys | Šios savaitės prioritetas | Tolesnis veiksmas | Pastabos | Šaltinis / nuoroda
No | Skaitmeninis atnaujinimas | Software / digital | Milestone | Reikalavimai / apimtis | Requirements sign-off | John Carter | Verslo komanda / klientas | High | Atlikta | L1 phase | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 100% | 3 | 3 | 0 | Health | Low | No | No | Archyvuoti peržiūros pastabas | Apimtis patvirtinta
No | Skaitmeninis atnaujinimas | Software / digital | Risk | Reikalavimai / apimtis | Scope change tracking | Emily Davis | Verslo komanda | High | Vykdoma | L2 key task | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-04-23 |  | 55% | 8 | 9 | 1 | Health | High | No | Yes | Patvirtinti pakeitimo poveikį ir patvirtinimo kelią | Vadovybei reikia patvirtinti apimties ribas
No | Pirkimų iniciatyva | Procurement supply chain | Action | Pirkimai / pristatymas | Supplier follow-up | Michael Brown | Supplier Alpha | Medium | Laukiama | L2 key task | 2026-04-28 | 2026-05-05 |  |  | 30% | 8 |  | 0 | Health | Medium | No | Yes | Surinkti kainos pasiūlymą ir įsipareigojimą dėl pristatymo laiko | Laukiama tiekėjo patvirtinimo

## Mėnesio etapai
Mėnesio etapai
Nemokamas „Excel“ šablonas, skirtas projekto etapams tvarkyti. Apima gido, nustatymų, užduočių registro, mėnesio etapų, savaitinio koordinavimo, susitikimų ir pristatymų, suvestinės bei konfigūracijos žodyno lapus.
Planas | Faktas | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12
Plan
Plan
Plan

## Savaitinis koordinavimas
Savaitinis koordinavimas
Nemokamas „Excel“ šablonas, skirtas projekto etapams tvarkyti. Apima gido, nustatymų, užduočių registro, mėnesio etapų, savaitinio koordinavimo, susitikimų ir pristatymų, suvestinės bei konfigūracijos žodyno lapus.
Data | Diena | Dienos prioritetas | Planuojami punktai | Atsakingas / komanda | Svarbus susitikimas / rezultatas | Rizika / kliūtis | Pastabos
2026-04-27 | Monday | Savaitės plano patikra | 4 |  |  |  | Pirmiausia patvirtinkite atvirus punktus
2026-04-28 | Tuesday | Rizikų peržiūra | 5 |  |  |  | Sinchronizuoti atsakingus asmenis ir terminus
2026-04-29 | Wednesday | Veiksmų sekimas | 6 |  |  |  | Patvirtinti laukiančius pritarimus

## Susitikimai ir pristatymai
Susitikimai ir pristatymai
Nemokamas „Excel“ šablonas, skirtas projekto etapams tvarkyti. Apima gido, nustatymų, užduočių registro, mėnesio etapų, savaitinio koordinavimo, susitikimų ir pristatymų, suvestinės bei konfigūracijos žodyno lapus.
Nr. | Tipas | Tema | Data ir laikas | Atsakingas asmuo | Dalyviai / vieta | Susijęs etapas | Būsena | Protokolas / rezultatas | Tolesnis veiksmas | Paveiktas etapas | Pastabos | Mėnuo | Įvykių skaičius | Atlikta | Nebaigta / laukia patvirtinimo
No | Meeting | Projekto koordinavimo susitikimas | 2026-05-01 08:30 | PMO | Project team / online meeting | Mėnesio pabaigos uždarymas | Atlikta | Sinchronizuoti šios savaitės planą ir rizikas | Sekti vėluojančius punktus | Yes |  | Month | 9 | Atlikta | Incomplete Pending Confirmation
No | Review | Reikalavimų pasirašymo peržiūra | 2026-05-04 10:00 | Business owner | Client / project team / meeting room | Reikalavimų pasirašymas | Suplanuota | Reikalavimų patvirtinimo paketas | Patvirtinti tvirtintoją | Yes |  | Month | 1 | Completed | Incomplete Pending Confirmation
No | Follow-up | Tiekėjo sekimo susitikimas | 2026-05-05 13:00 | Procurement owner | Supplier Alpha / procurement team | Tiekėjo sekimas | Suplanuota | Užpildyti kainos pasiūlymą ir pristatymo laiką | Atnaujinti registro būseną | Yes |  | Month | 0 | Completed | Incomplete Pending Confirmation

## Suvestinė
Suvestinė
Nemokamas „Excel“ šablonas, skirtas projekto etapams tvarkyti. Apima gido, nustatymų, užduočių registro, mėnesio etapų, savaitinio koordinavimo, susitikimų ir pristatymų, suvestinės bei konfigūracijos žodyno lapus.
Būsena | Kiekis | Column3 | Column4 | Verslo scenarijus | Punktų kiekis
Nepradėta | 3 | Vykdoma laiku | 5 | Programinė įranga / skaitmeninė erdvė | 4
Suplanuota | 1 | Reikia dėmesio | 7 | Produkto pristatymas | 1
Vykdoma | 6 | Vėluoja | 1 | Inžinerija / statyba | 1

## Konfigūracijos žodynas
Konfigūracijos žodynas
Nemokamas „Excel“ šablonas, skirtas projekto etapams tvarkyti. Apima gido, nustatymų, užduočių registro, mėnesio etapų, savaitinio koordinavimo, susitikimų ir pristatymų, suvestinės bei konfigūracijos žodyno lapus.
Būsena | Kategorija | Prioritetas | Rizikos lygis | Verslo scenarijus | Etapas | Etapo lygis | Įvykio tipas
Nepradėta | Užduotis | Aukštas | Aukštas | Programinė įranga / skaitmeninė erdvė | pradžia | L0 strategija | Susitikimas
Suplanuota | Etapas | Vidutinis | Vidutinis | Produkto pristatymas | Reikalavimai / apimtis | L1 fazė | Peržiūra
Vykdoma | Klausimas | Žemas | Žemas | Inžinerija / statyba | Dizainas / sprendimas | L2 svarbi užduotis | Rezultatas