## Handleiding
Sjabloon voor mijlpalentracker
Een gratis Excel-sjabloon voor het organiseren van projectmijlpalen. Het bevat bladen voor handleiding, basisinstellingen, takenregister, maandelijkse mijlpalen, wekelijkse coördinatie, vergaderingen en deliverables, dashboard en configuratiewoordenboek.
Stap | Werkblad | Wat te doen | Resultaat / controlepunt
1 | Instellingen | Voer het project, de klant of het bedrijf, de eigenaar, de basisdatum, de updatefrequentie en de governance-rollen in. | Standaardiseer de datumbasis en genereer de huidige week en maand.
2 | Takenregister | Onderhoud geplande en werkelijke datums, status, eigenaar en risico voor issues, risico's, acties, taken en mijlpalen. | Bereken automatisch geplande dagen, werkelijke dagen, afwijkingsdagen en status.
3 | Maandelijkse mijlpalen | Beoordeel de maandelijks geplande periodes en de werkelijke voltooiingsmomenten voor projectvergaderingen, maandrapportages en portfolioreviews. | Evalueer het geplande en werkelijke ritme voor de komende zes maanden.

## Basisinstellingen
Basisinstellingen
Een gratis Excel-sjabloon voor het organiseren van projectmijlpalen. Het bevat bladen voor handleiding, basisinstellingen, takenregister, maandelijkse mijlpalen, wekelijkse coördinatie, vergaderingen en deliverables, dashboard en configuratiewoordenboek.
Rol / team | Naam / team | Verantwoordelijkheden | Meldingsmethode | Opmerkingen
Projectmanager | PMO | Algehele planning, mijlpalen, risico's en voorbereidend materiaal. | Wekelijks overleg / e-mail | Beheerder van sjabloon
Business-owner | Business-team | Goedkeuring van vereisten, acceptatiecriteria en businessprioriteit. | Wekelijks overleg / chat
Realisatieteam | Projectteam | Uitvoeren van taken, bijwerken van actuele voortgang en melden van blokkades. | Dagelijkse standup / wekelijks overoverleg

## Takenregister
Takenregister
Een gratis Excel-sjabloon voor het organiseren van projectmijlpalen. Het bevat bladen voor handleiding, basisinstellingen, takenregister, maandelijkse mijlpalen, wekelijkse coördinatie, vergaderingen en deliverables, dashboard en configuratiewoordenboek.
Nee | Project / werkstroom | Bedrijfsscenario | Categorie | Fase | Naam mijlpaal / taak | Eigenaar | Partner / klant | Prioriteit | Status | Mijlpaalniveau | Geplande startdatum | Geplande einddatum | Werkelijke startdatum | Werkelijke einddatum | Voortgang (%) | Geplande dagen | Werkelijke dagen | Afwijking (dagen) | Gezondheid | Risiconiveau | Geblokkeerde items | Focus voor deze week | Volgende actie | Opmerkingen | Bron / link
Nee | Digitale upgrade | Software / digitaal | Mijlpaal | Vereisten / scope | Goedkeuring vereisten | John Carter | Business-team / klant | Hoog | Voltooid | L1 Fase | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 100% | 3 | 3 | 0 | Gezondheid | Laag | Nee | Nee | Beoordelingsverslagen archiveren | Scope bevestigd
Nee | Digitale upgrade | Software / digitaal | Risico | Vereisten / scope | Scopewijzigingen volgen | Emily Davis | Business-team | Hoog | In uitvoering | L2 Sleuteltaak | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-04-23 |  | 55% | 8 | 9 | 1 | Gezondheid | Hoog | Nee | Ja | Impact van wijziging en goedkeuringspad bevestigen | Management moet scopegrenzen bevestigen
Nee | Inkoopinitiatief | Inkoop toeleveringsketen | Actie | Inkoop / levering | Opvolging leverancier | Michael Brown | Leverancier Alpha | Gemiddeld | In afwachting | L2 Sleuteltaak | 2026-04-28 | 2026-05-05 |  |  | 30% | 8 |  | 0 | Gezondheid | Gemiddeld | Nee | Ja | Offerte en toezegging levertijd verlenen | Wachten op bevestiging leverancier

## Maandelijkse mijlpalen
Maandelijkse mijlpalen
Een gratis Excel-sjabloon voor het organiseren van projectmijlpalen. Het bevat bladen voor handleiding, basisinstellingen, takenregister, maandelijkse mijlpalen, wekelijkse coördinatie, vergaderingen en deliverables, dashboard en configuratiewoordenboek.
Planning | Actueel | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12
Planning
Planning
Planning

## Wekelijkse coördinatie
Wekelijkse coördinatie
Een gratis Excel-sjabloon voor het organiseren van projectmijlpalen. Het bevat bladen voor handleiding, basisinstellingen, takenregister, maandelijkse mijlpalen, wekelijkse coördinatie, vergaderingen en deliverables, dashboard en configuratiewoordenboek.
Datum | Dag | Dagelijkse focus | Geplande items | Eigenaar / team | Belangrijke vergadering / deliverable | Risico / blokkade | Opmerkingen
2026-04-27 | Maandag | Wekelijkse planningscontrole | 4 |  |  |  | Eerst openstaande items bevestigen
2026-04-28 | Dinsdag | Risicobeoordeling | 5 |  |  |  | Eigenaren en deadlines synchroniseren
2026-04-29 | Woensdag | Vervolgacties | 6 |  |  |  | Lopende goedkeuringen bevestigen

## Vergaderingen en deliverables
Vergaderingen en deliverables
Een gratis Excel-sjabloon voor het organiseren van projectmijlpalen. Het bevat bladen voor handleiding, basisinstellingen, takenregister, maandelijkse mijlpalen, wekelijkse coördinatie, vergaderingen en deliverables, dashboard en configuratiewoordenboek.
Nee | Type | Onderwerp | Datum en tijd | Eigenaar | Deelnemers / locatie | Gerelateerde mijlpaal | Status | Notulen / resultaat | Vervolgactie | Beïnvloede mijlpaal | Opmerkingen | Maand | Aantal evenementen | Voltooid | Niet voltooid / wacht op bevestiging
Nee | Vergadering | Projectcoördinatie-overleg | 2026-05-01 08:30 | PMO | Projectteam / online vergadering | Afsluiting einde maand | Voltooid | Synchroniseer planning en risico's voor deze week | Achterstallige items opvolgen | Ja |  | Maand | 9 | Voltooid | Niet voltooid / wacht op bevestiging
Nee | Beoordeling | Beoordeling goedkeuring vereisten | 2026-05-04 10:00 | Business-owner | Klant / projectteam / vergaderruimte | Goedkeuring vereisten | Gepland | Goedkeuringspakket vereisten | Goedkeurder bevestigen | Ja |  | Maand | 1 | Voltooid | Niet voltooid / wacht op bevestiging
Nee | Opvolging | Opvolgingsoverleg leverancier | 2026-05-05 13:00 | Inkoopverantwoordelijke | Leverancier Alpha / inkoopteam | Opvolging leverancier | Gepland | Offerte en levertijdtoezegging afronden | Status van register bijwerken | Ja |  | Maand | 0 | Voltooid | Niet voltooid / wacht op bevestiging

## Dashboard
Dashboard
Een gratis Excel-sjabloon voor het organiseren van projectmijlpalen. Het bevat bladen voor handleiding, basisinstellingen, takenregister, maandelijkse mijlpalen, wekelijkse coördinatie, vergaderingen en deliverables, dashboard en configuratiewoordenboek.
Status | Aantal | Gezondheid | Column4 | Bedrijfsscenario | Aantal items
Niet gestart | 3 | Op schema | 5 | Software / digitaal | 4
Gepland | 1 | Aandacht vereist | 7 | Productlancering | 1
In uitvoering | 6 | Achterstallig | 1 | Engineering / bouw | 1

## Configuratiewoordenboek
Configuratiewoordenboek
Een gratis Excel-sjabloon voor het organiseren van projectmijlpalen. Het bevat bladen voor handleiding, basisinstellingen, takenregister, maandelijkse mijlpalen, wekelijkse coördinatie, vergaderingen en deliverables, dashboard en configuratiewoordenboek.
Status | Categorie | Prioriteit | Risiconiveau | Bedrijfsscenario | Fase | Mijlpaalniveau | Type evenement
Niet gestart | Taak | Hoog | Hoog | Software / digitaal | Start | L0 Strategisch | Vergadering
Gepland | Mijlpaal | Gemiddeld | Gemiddeld | Productlancering | Vereisten / scope | L1 Fase | Beoordeling
In uitvoering | Kwestie | Laag | Laag | Engineering / bouw | Ontwerp / oplossing | L2 Sleuteltaak | Resultaat