## Veiledning
Mal for milepælsporing
En gratis Excel-mal for å organisere prosjektmilepæler. Den inkluderer ark for veiledning, innstillinger, oppgaveregister, månedlige milepæler, ukentlig koordinering, møter og leveranser, dashbord og konfigurasjonsordbok.
Trinn | Arbeidsark | Hva som skal gjøres | Leveranse / sjekkpunkt
1 | Grunninnstillinger | Skriv inn prosjektet, kunden eller selskapet, eier, basisdato, oppdateringsfrekvens og styringsroller. | Standardiser datobasisen og generer gjeldende uke og gjeldende måned.
2 | Oppgaveregister | Vedlikehold planlagte og faktiske datoer, status, eier og risiko for saker, risikoer, tiltak, oppgaver og milepæler. | Beregn automatisk planlagte dager, faktiske dager, avviksdager og helsestatus.
3 | Månedlige milepæler | Gjennomgå månedlige planlagte perioder og faktiske fullføringspunkter for prosjektmøter, månedsrapporter og porteføljevurderinger. | Gjennomgå den planlagte og faktiske rytmen for de neste seks månedene.

## Grunninnstillinger
Grunninnstillinger
En gratis Excel-mal for å organisere prosjektmilepæler. Den inkluderer ark for veiledning, innstillinger, oppgaveregister, månedlige milepæler, ukentlig koordinering, møter og leveranser, dashbord og konfigurasjonsordbok.
Rolle / team | Navn / team | Ansvarsområder | Varslingsmetode | Notater
Prosjektleder | PMO | Overordnet plan, milepæler, risikoer og forberedelsesmateriell til møter. | Ukentlig møte / e-post | Mal-eier
Forretningsansvarlig | Forretningsteam | Godkjenning av krav, akseptansekriterier og forretningsprioritet. | Ukentlig møte / chat
Leveranseteam | Prosjektteam | Utføre oppgaver, oppdatere faktisk fremdrift og rapportere blokkeringer. | Daglig standup / ukentlig møte

## Oppgaveregister
Oppgaveregister
En gratis Excel-mal for å organisere prosjektmilepæler. Den inkluderer ark for veiledning, innstillinger, oppgaveregister, månedlige milepæler, ukentlig koordinering, møter og leveranser, dashbord og konfigurasjonsordbok.
Nei | Prosjekt / arbeidsstrøm | Forretningsscenario | Kategori | Fase | Milepæl- / oppgavenavn | Ansvarlig | Partner / kunde | Prioritet | Status | Milepælsnivå | Planlagt start | Planlagt ferdig | Faktisk start | Faktisk ferdig | Ferdigstillelse | Planlagte dager | Faktiske dager | Avviksdager | Helsestatus | Risikonivå | Blokkerte elementer | Fokus denne uken | Neste tiltak | Notater | Kilde / lenke
Nei | Digital oppgradering | Programvare / digital | Milepæl | Krav / omfang | Godkjenning av krav | Jan Johansen | Forretningsteam / kunde | Høy | Fullført | L1 fase | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 100% | 3 | 3 | 0 | Helsestatus | Lav | Nei | Nei | Arkiver merknader fra gjennomgang | Omfang bekreftet
Nei | Digital oppgradering | Programvare / digital | Risiko | Krav / omfang | Sporing av omfangsendring | Lise Hansen | Forretningsteam | Høy | Pågår | L2 viktig oppgave | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-04-23 |  | 55% | 8 | 9 | 1 | Helsestatus | Høy | Nei | Ja | Bekreft konsekvens av endring og godkjenningsvei | Ledelsen må bekrefte omfangsgrenser
Nei | Innkjøpsinitiativ | Innkjøp / forsyningskjede | Tiltak | Innkjøp / leveranse | Oppfølging av leverandør | Morten Hansen | Leverandør Alpha | Middels | Avventer | L2 viktig oppgave | 2026-04-28 | 2026-05-05 |  |  | 30% | 8 |  | 0 | Helsestatus | Middels | Nei | Ja | Innhent pristilbud og leveringstidsforpliktelse | Venter på bekreftelse fra leverandør

## Månedlige milepæler
Månedlige milepæler
En gratis Excel-mal for å organisere prosjektmilepæler. Den inkluderer ark for veiledning, innstillinger, oppgaveregister, månedlige milepæler, ukentlig koordinering, møter og leveranser, dashbord og konfigurasjonsordbok.
Planlagt | Faktisk | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12
Planlagt
Planlagt
Planlagt

## Ukentlig koordinering
Ukentlig koordinering
En gratis Excel-mal for å organisere prosjektmilepæler. Den inkluderer ark for veiledning, innstillinger, oppgaveregister, månedlige milepæler, ukentlig koordinering, møter og leveranser, dashbord og konfigurasjonsordbok.
Dato | Dag | Daglig fokus | Planlagte punkter | Ansvarlig / team | Viktig møte / leveranse | Risiko / blokkering | Notater
2026-04-27 | Mandag | Sjekk av ukeplan | 4 |  |  |  | Bekreft uavklarte punkter først
2026-04-28 | Tirsdag | Risikovurdering | 5 |  |  |  | Synkroniser ansvarlige og frister
2026-04-29 | Onsdag | Oppfølging av tiltak | 6 |  |  |  | Bekreft ventende godkjenninger

## Møter og leveranser
Møter og leveranser
En gratis Excel-mal for å organisere prosjektmilepæler. Den inkluderer ark for veiledning, innstillinger, oppgaveregister, månedlige milepæler, ukentlig koordinering, møter og leveranser, dashbord og konfigurasjonsordbok.
Nei | Type | Emne | Dato og tid | Ansvarlig | Deltakere / sted | Relatert milepæl | Status | Møtereferat / leveranse | Oppfølgingstiltak | Påvirket milepæl | Notater | Måned | Antall hendelser | Fullført | Ufullstendig / venter på bekreftelse
Nei | Møte | Prosjektkoordineringsmøte | 2026-05-01 08:30 | PMO | Prosjektteam / nettmøte | Månedsavslutning | Fullført | Synkroniser ukens plan og risikoer | Følg opp forsinkede elementer | Ja |  | Måned | 9 | Fullført | Ufullstendig venter på bekreftelse
Nei | Gjennomgang | Gjennomgang av kravgodkjenning | 2026-05-04 10:00 | Forretningsansvarlig | Kunde / prosjektteam / møterom | Godkjenning av krav | Planlagt | Godkjenningspakke for krav | Bekreft godkjenner | Ja |  | Måned | 1 | Fullført | Ufullstendig venter på bekreftelse
Nei | Oppfølging | Oppfølgingsmøte med leverandør | 2026-05-05 13:00 | Innkjøpsansvarlig | Leverandør Alpha / innkjøpsteam | Oppfølging av leverandør | Planlagt | Fullfør pristilbud og leveringstid | Oppdater status i registeret | Ja |  | Måned | 0 | Fullført | Ufullstendig venter på bekreftelse

## Dashbord
Dashbord
En gratis Excel-mal for å organisere prosjektmilepæler. Den inkluderer ark for veiledning, innstillinger, oppgaveregister, månedlige milepæler, ukentlig koordinering, møter og leveranser, dashbord og konfigurasjonsordbok.
Status | Antall | Helsestatus | Column4 | Forretningsscenario | Antall elementer
Ikke startet | 3 | I rute | 5 | Programvare / digital | 4
Planlagt | 1 | Trenger oppmerksomhet | 7 | Produktlansering | 1
Pågår | 6 | Forsinket | 1 | Ingeniør / konstruksjon | 1

## Konfigurasjonsordbok
Konfigurasjonsordbok
En gratis Excel-mal for å organisere prosjektmilepæler. Den inkluderer ark for veiledning, innstillinger, oppgaveregister, månedlige milepæler, ukentlig koordinering, møter og leveranser, dashbord og konfigurasjonsordbok.
Status | Kategori | Prioritet | Risikonivå | Forretningsscenario | Fase | Milepælsnivå | Hendelsestype
Ikke startet | Oppgave | Høy | Høy | Programvare / digital | Oppstart | L0 strategi | Møte
Planlagt | Milepæl | Middels | Middels | Produktlansering | Krav / omfang | L1 fase | Gjennomgang
Pågår | Sak | Lav | Lav | Ingeniør / konstruksjon | Design / løsning | L2 viktig oppgave | Leveranse