## Przewodnik
Szablon śledzenia kamieni milowych
Bezpłatny szablon programu Excel do organizowania kamieni milowych projektu. Zawiera arkusze: przewodnik, ustawienia, rejestr zadań, miesięczne kamienie milowe, koordynację tygodniową, spotkania i produkty prac, pulpit oraz słownik konfiguracji.
Krok | Arkusz | Co należy zrobić | Produkt prac / Punkt kontrolny
1 | Ustawienia | Wprowadź projekt, klienta lub firmę, właściciela, datę bazową, częstotliwość aktualizacji i role zarządcze. | Standaryzuj bazę dat i generuj bieżący tydzień oraz bieżący miesiąc.
2 | Rejestr zadań | Utrzymuj planowane i rzeczywiste daty, status, właściciela i ryzyko dla problemów, ryzyk, działań, zadań i kamieni milowych. | Automatycznie obliczaj planowane dni, rzeczywiste dni, różnicę i kondycję.
3 | Miesięczne kamienie milowe | Przeglądaj planowane okresy miesięczne i rzeczywiste punkty realizacji dla spotkań projektowych, raportów miesięcznych i przeglądów portfolio. | Przejrzyj planowany i rzeczywisty rytm na następne sześć miesięcy.

## Ustawienia
Ustawienia
Bezpłatny szablon programu Excel do organizowania kamieni milowych projektu. Zawiera arkusze: przewodnik, ustawienia, rejestr zadań, miesięczne kamienie milowe, koordynację tygodniową, spotkania i produkty prac, pulpit oraz słownik konfiguracji.
Rola / Zespół | Imię i nazwisko / Zespół | Zakres odpowiedzialności | Metoda powiadamiania | Uwagi
Kierownik projektu | PMO | Ogólny plan, kamienie milowe, ryzyka i materiały przed spotkaniem. | Cotygodniowe spotkanie / e-mail | Właściciel szablonu
Właściciel biznesowy | Zespół biznesowy | Zatwierdzenie wymagań, kryteria akceptacji i priorytet biznesowy. | Cotygodniowe spotkanie / czat
Zespół wdrożeniowy | Zespół projektowy | Uruchamiaj zadania, aktualizuj rzeczywisty postęp i zgłaszaj blokery. | Codzienny standup / cotygodniowe spotkanie

## Rejestr zadań
Rejestr zadań
Bezpłatny szablon programu Excel do organizowania kamieni milowych projektu. Zawiera arkusze: przewodnik, ustawienia, rejestr zadań, miesięczne kamienie milowe, koordynację tygodniową, spotkania i produkty prac, pulpit oraz słownik konfiguracji.
Nie | Projekt / Strumień prac | Scenariusz biznesowy | Kategoria | Faza | Nazwa kamienia milowego / zadania | Właściciel | Partner / Klient | Priorytet | Status | Poziom kamienia milowego | Planowany początek | Planowane zakończenie | Rzeczywisty początek | Rzeczywiste zakończenie | Ukończenie | Planowana liczba dni | Rzeczywista liczba dni | Różnica w dniach | Kondycja | Poziom ryzyka | Zablokowane elementy | Główny cel na ten tydzień | Następne działanie | Uwagi | Źródło / Link
Nie | Cyfrowa modernizacja | Oprogramowanie / Cyfryzacja | Kamień milowy | Wymagania / Zakres | Zatwierdzenie wymagań | John Carter | Zespół biznesowy / klient | Wysoki | Zakończone | Faza L1 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 100% | 3 | 3 | 0 | Kondycja | Niski | Nie | Nie | Zarchiwizuj notatki z przeglądu | Zakres potwierdzony
Nie | Cyfrowa modernizacja | Oprogramowanie / Cyfryzacja | Ryzyko | Wymagania / Zakres | Śledzenie zmian zakresu | Emily Davis | Zespół biznesowy | Wysoki | W toku | Kluczowe zadanie L2 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-04-23 |  | 55% | 8 | 9 | 1 | Kondycja | Wysoki | Nie | Tak | Potwierdź wpływ zmiany i ścieżkę zatwierdzania | Kierownictwo musi potwierdzić granice zakresu
Nie | Inicjatywa zakupowa | Łańcuch dostaw / Zakupy | Działanie | Zakupy / Dostawa | Monitorowanie dostawcy | Michael Brown | Dostawca Alpha | Średni | Oczekujące | Kluczowe zadanie L2 | 2026-04-28 | 2026-05-05 |  |  | 30% | 8 |  | 0 | Kondycja | Średni | Nie | Tak | Zbierz oferty i zobowiązania dotyczące czasu realizacji | Oczekiwanie na potwierdzenie od dostawcy

## Miesięczne kamienie milowe
Miesięczne kamienie milowe
Bezpłatny szablon programu Excel do organizowania kamieni milowych projektu. Zawiera arkusze: przewodnik, ustawienia, rejestr zadań, miesięczne kamienie milowe, koordynację tygodniową, spotkania i produkty prac, pulpit oraz słownik konfiguracji.
Plan | Rzeczywiste | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12
Plan
Plan
Plan

## Koordynacja tygodniowa
Koordynacja tygodniowa
Bezpłatny szablon programu Excel do organizowania kamieni milowych projektu. Zawiera arkusze: przewodnik, ustawienia, rejestr zadań, miesięczne kamienie milowe, koordynację tygodniową, spotkania i produkty prac, pulpit oraz słownik konfiguracji.
Data | Dzień | Codzienny cel | Planowane elementy | Właściciel / Zespół | Kluczowe spotkanie / Produkt prac | Ryzyko / Bloker | Uwagi
2026-04-27 | Poniedziałek | Cotygodniowe sprawdzenie planu | 4 |  |  |  | Najpierw potwierdź otwarte pozycje
2026-04-28 | Wtorek | Przegląd ryzyk | 5 |  |  |  | Synchronizuj właścicieli i terminy
2026-04-29 | Środa | Działanie/Monitorowanie | 6 |  |  |  | Potwierdź oczekujące zatwierdzenia

## Spotkania i produkty prac
Spotkania i produkty prac
Bezpłatny szablon programu Excel do organizowania kamieni milowych projektu. Zawiera arkusze: przewodnik, ustawienia, rejestr zadań, miesięczne kamienie milowe, koordynację tygodniową, spotkania i produkty prac, pulpit oraz słownik konfiguracji.
Nie | Typ | Temat | Data i godzina | Właściciel | Uczestnicy / Lokalizacja | Powiązany kamień milowy | Status | Notatki / Produkt prac | Działanie następcze | Kamień milowy, na który wpływa | Uwagi | Miesiąc | Liczba zdarzeń | Zakończone | Nieuwzględnione / Oczekuje na potwierdzenie
Nie | Spotkanie | Spotkanie koordynacyjne projektu | 2026-05-01 08:30 | PMO | Zespół projektowy / Spotkanie online | Zamknięcie miesiąca | Zakończone | Synchronizuj plan na ten tydzień i ryzyka | Monitoruj opóźnione elementy | Tak |  | Miesiąc | 9 | Zakończone | Oczekujące na potwierdzenie
Nie | Przegląd | Przegląd zatwierdzenia wymagań | 2026-05-04 10:00 | Właściciel biznesowy | Klient / Zespół projektowy / Sala konferencyjna | Zatwierdzenie wymagań | Zaplanowane | Pakiet zatwierdzenia wymagań | Potwierdź osobę zatwierdzającą | Tak |  | Miesiąc | 1 | Zakończone | Oczekujące na potwierdzenie
Nie | Monitorowanie | Spotkanie monitorujące dostawcę | 2026-05-05 13:00 | Właściciel zakupów | Dostawca Alpha / zespół ds. zakupów | Monitorowanie dostawcy | Zaplanowane | Kompletna oferta i czas realizacji | Aktualizuj status rejestru | Tak |  | Miesiąc | 0 | Zakończone | Oczekujące na potwierdzenie

## Pulpit
Pulpit
Bezpłatny szablon programu Excel do organizowania kamieni milowych projektu. Zawiera arkusze: przewodnik, ustawienia, rejestr zadań, miesięczne kamienie milowe, koordynację tygodniową, spotkania i produkty prac, pulpit oraz słownik konfiguracji.
Status | Liczba | Kondycja | Column4 | Scenariusz biznesowy | Liczba elementów
Nierozpoczęte | 3 | Zgodnie z planem | 5 | Oprogramowanie / Cyfryzacja | 4
Zaplanowane | 1 | Wymaga uwagi | 7 | Wprowadzenie produktu | 1
W toku | 6 | Opóźnione | 1 | Inżynieria / Budownictwo | 1

## Słownik konfiguracji
Słownik konfiguracji
Bezpłatny szablon programu Excel do organizowania kamieni milowych projektu. Zawiera arkusze: przewodnik, ustawienia, rejestr zadań, miesięczne kamienie milowe, koordynację tygodniową, spotkania i produkty prac, pulpit oraz słownik konfiguracji.
Status | Kategoria | Priorytet | Poziom ryzyka | Scenariusz biznesowy | Faza | Poziom kamienia milowego | Typ zdarzenia
Nierozpoczęte | Zadanie | Wysoki | Wysoki | Oprogramowanie / Cyfryzacja | początek | Strategia L0 | Spotkanie
Zaplanowane | Kamień milowy | Średni | Średni | Wprowadzenie produktu | Wymagania / Zakres | Faza L1 | Przegląd
W toku | Problem | Niski | Niski | Inżynieria / Budownictwo | Projekt / Rozwiązanie | Kluczowe zadanie L2 | Produkt prac