## 01_Instrukcijos
Project Charter Template ¦ General Edition
A free Excel template for project kickoff planning that organizes goals, scope, stakeholders, budget notes, and approvals in one workbook.
1 | Užpildykite bazinę informaciją, verslo pagrindimą, apimties ribas ir valdymo autorizavimą lape 02_Projekto chartija. | Būsena | Kiekis
2 | Pasirinkite verslo scenarijų lape 03_Scenarijaus nustatymai, tada peržiūrėkite siūlomus rezultatus, rizikas ir sėkmės rodiklius. | Nepradėta
3 | Naudokite lapą 04_Tikslai ir apimtis, kad suskaidytumėte viziją į išmatuojamus tikslus, rezultatus, prielaidas, apribojimus ir priklausomybes. | Vykdoma
4 | Prižiūrėkite bendrą planą lape 05_Etapai; trukmė, vėlavimas ir vidutinis užbaigimo lygis apskaičiuojami automatiškai. | Blokuota

## 02_Projekto chartija
02_Projekto chartija
A free Excel template for project kickoff planning that organizes goals, scope, stakeholders, budget notes, and approvals in one workbook.
Projekto pavadinimas | Klientų portalo atnaujinimo projektas | Projekto ID | PC-2026-001 | Versija | v1.0 | Sukūrimo data | 2026-04-29
Įmonė / verslo padalinys | Rytų regiono verslo padalinys | Skyrius | Klientų sėkmė | Verslo scenarijus | IT / sistemos paleidimas | Projekto tipas | Operacijų gerinimas
Projekto rėmėjas | Olivia Chen | Projekto vadovas | Daniel Park | Projekto lygis | Skyriaus lygis | Chartijos būsena | Laukia patvirtinimo
Planuojama pradžia | 2026-05-01 | Planuojama pabaiga | 2026-07-15 | Bendras biudžetas | 180,000 | Valiuta | USD

## 03_Scenarijaus nustatymai
03_Scenarijaus nustatymai
A free Excel template for project kickoff planning that organizes goals, scope, stakeholders, budget notes, and approvals in one workbook.
Verslo scenarijus | Taikoma įmonė / projektas | Pagrindinis dėmesys | Įprasti rezultatai | Įprastos rizikos | Siūlomi sėkmės rodikliai
IT / sistemos paleidimas | Sistemos diegimas, SaaS paleidimas, platformos migracija, automatizavimo projektas | Reikalavimų aiškumas, duomenų migracija, teisės, saugumas, paleidimo langas, operacijų perdavimas | Reikalavimų patvirtinimas, architektūros planas, testavimo ataskaita, paleidimo planas, mokymų medžiaga, operacijų vadovas | Reikalavimų pakeitimai, integracijos nesėkmė, prasta duomenų kokybė, nepakankamas prastovos langas, mažas naudotojų priėmimas | Paleidimo laiku rodiklis, defektų uždarymo rodiklis, naudotojų priėmimo rodiklis, sistemos prieinamumas, biudžeto nuokrypis
Produkto kūrimas / naujas produktas | Programinės įrangos, techninės įrangos ar paslaugų produkto kūrimas ir komercializavimas | Rinkos prielaidos, MVP apimtis, techninis įgyvendinamumas, kokybės vartai, paleidimo ritmas | Produkto reikalavimai, prototipas arba MVP, testų patvirtinimas, paleidimo medžiaga, komercializavimo planas | Reikalavimų nukrypimas, techninis neįgyvendinamumas, nepakankamas testavimas, paleidimo vėlavimas, maržos trūkumas | MVP pristatymo data, kokybės defektų rodiklis, bandomosios versijos konversijos rodiklis, pajamų ar maržos tikslas
Rinkodaros kampanija | Prekės ženklo populiarinimas, pritraukimo kampanija, kanalo renginys, turinio projektas | Tikslinė auditorija, biudžeto grąža, kanalų derinys, kūrybinis patvirtinimas, duomenų priskyrimas | Kampanijos planas, biudžeto lentelė, turinio ištekliai, kanalo planas, retrospektyvinė ataskaita | Nepakankamas pasiekiamumas, žema konversija, atitikties rizika, tiekėjo vėlavimas, biudžeto viršijimas | Kontaktų skaičius, konversijos rodiklis, CAC, ROI, prekės ženklo pasiekiamumas

## 04_Tikslai ir apimtis
04_Tikslai ir apimtis
A free Excel template for project kickoff planning that organizes goals, scope, stakeholders, budget notes, and approvals in one workbook.
Nr. | Tikslo kategorija | Tikslo aprašymas | Rodiklis / KPI | Pradinė būsena | Tikslinė reikšmė | Verifikavimo būdas | Owner | Terminas | Būsena | Pastabos
1 | Efektyvumas | Sujungti klientų savitarnos pateikimą ir pažangos sekimą naujajame portale | Savitarnos naudojimo rodiklis | Dabartinis 35% | 60% po paleidimo | Mėnesinė palaikymo ataskaita | Daniel Park | 2026-07-15 | Vykdoma | Suderinti su palaikymo sistemos sekimu
2
3

## 05_Etapai
05_Etapai
A free Excel template for project kickoff planning that organizes goals, scope, stakeholders, budget notes, and approvals in one workbook.
Etapas | Etapas / svarbi užduotis | Pagrindinis rezultatas | Owner | Planuojama pradžia | Planuojama pabaiga | Faktinė pabaiga | Planuojama trukmė | Vėlavimo dienos | Užbaigimo lygis | Būsena | Priklausomybės / pastabos
Iniciacija | Projekto chartija patvirtinta | Patvirtinta chartija | Olivia Chen | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 2026-05-03 |  |  | 100% | Completed | Projektas oficialiai autorizuotas

## 06_Suinteresuotosios šalys RACI
06_Suinteresuotosios šalys RACI
A free Excel template for project kickoff planning that organizes goals, scope, stakeholders, budget notes, and approvals in one workbook.
Rezultatas / sprendimas | Projekto rėmėjas | Projekto vadovas | Verslo savininkas | Techninis / produkto savininkas | Finansai | Teisė / atitiktis | Pirkimai / tiekėjas | Operacijos / klientų aptarnavimas | PMO | Kitas 1 | Kitas 2 | Pastabos
Charter approval | A | R | C | C | C | C | I | I | C

## 07_Rizikos problemos pakeitimai
07_Rizikos problemos pakeitimai
A free Excel template for project kickoff planning that organizes goals, scope, stakeholders, budget notes, and approvals in one workbook.
ID | Kategorija | Rizikos aprašymas | Tikimybė 1-5 | Poveikis 1-5 | Balas | Lygis | Reagavimo strategija | Owner | Terminas | Būsena | Mažinimas / nenumatyti atvejai
R01 | Apimtis | Klientų užklausų apimtis nuolat plečiasi ir kelia grėsmę paleidimo datai | 3 | 4 |  |  | Švelninti | Olivia Chen | 2026-05-10 | Tvarkoma | Nustatyti pakeitimų slenkstį ir įtraukti tik atvirus įrašus iš pastarųjų 90 dienų
R02
R03

## 08_Biudžetas ištekliai
08_Biudžetas ištekliai
A free Excel template for project kickoff planning that organizes goals, scope, stakeholders, budget notes, and approvals in one workbook.
Išlaidų kategorija | Punktas / aprašymas | Įvertinta suma | Patvirtinta suma | Faktinė suma | Nuokrypis | Kapitalizuota | Owner | Pirkimų / sutarties būsena | Pastabos
Darbas | Vidinis projektų valdymas ir verslo priėmimas | 32,000 | 32,000 | 0 |  | No | Olivia Chen | Patvirtinta | Vidinių pastangų įvertinimas
2. Pagrindiniai išteklių poreikiai
Ištekliaus tipas | Ištekliaus pavadinimas / komanda | Rolė / paskirtis | Paskyrimas % | Pradžios data | Pabaigos data | Įkainis / val. | Planuojamos valandos | Įvertinta kaina | Būsena / pastabos

## 09_Patvirtinimų žurnalas
09_Patvirtinimų žurnalas
A free Excel template for project kickoff planning that organizes goals, scope, stakeholders, budget notes, and approvals in one workbook.
Nr. | Tvirtinamas punktas / rezultatas | Tvirtintojas | Rolė | Planuojama patvirtinimo data | Faktinė patvirtinimo data | Patvirtinimo rezultatas | Pasirašymo / patvirtinimo būdas | Komentarai | Pastabos
1 | Projekto chartija | Olivia Chen | Projekto rėmėjas | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Patvirtinta | Patvirtinimas el. paštu | Patvirtinta pradėti su dabartine apimtimi
2
3

## 10_Duomenų žodynas
10_Duomenų žodynas
A free Excel template for project kickoff planning that organizes goals, scope, stakeholders, budget notes, and approvals in one workbook.
Verslo scenarijus | Projekto tipas | Projekto lygis | Chartijos būsena | Etapo būsena | Prioritetas | Atsakas į riziką | Patvirtinimo rezultatas
IT / sistemos paleidimas | Strateginis projektas | Įmonės lygis | Juodraštis | Nepradėta | Aukštas | Vengti | Laukia patvirtinimo
Produkto kūrimas / naujas produktas | Operacijų gerinimas | Skyriaus lygis | Laukia patvirtinimo | Vykdoma | Vidutinis | Švelninti | Patvirtinta
Rinkodaros kampanija | Produktas / paslauga | Komandos lygis | Patvirtinta | Blokuota | Žemas | Perduoti | Patvirtinta su sąlyga