## 01_Instrukcje
Szablon karty projektu ¦ Edycja ogólna
Bezpłatny szablon programu Excel do planowania rozpoczęcia projektu, który organizuje cele, zakres, interesariuszy, budżet i zatwierdzenia w jednym skoroszycie.
1 | Wypełnij podstawowe informacje, uzasadnienie biznesowe, granice zakresu oraz autoryzację zarządczą w arkuszu 02_Karta projektu. | Status | Liczba
2 | Select the business scenario in 03_Scenario Settings, then review suggested deliverables, risks, and success metrics. | Not started
3 | Use 04_Goals Scope to break the vision into measurable goals, deliverables, assumptions, constraints, and dependencies. | In progress
4 | Maintain the high-level plan in 05_Milestones; duration, delay, and average completion rate are calculated automatically. | Blocked

## 02_Karta projektu
02_Karta projektu
Bezpłatny szablon programu Excel do planowania rozpoczęcia projektu, który organizuje cele, zakres, interesariuszy, budżet i zatwierdzenia w jednym skoroszycie.
Nazwa projektu | Projekt odświeżenia portalu klienta | ID projektu | PC-2026-001 | Wersja | v1.0 | Data utworzenia | 2026-04-29
Company / business unit | East Region Business Unit | Department | Customer Success | Business scenario | IT / system launch | Project type | Operations improvement
Project sponsor | Olivia Chen | Project manager | Daniel Park | Project level | Department level | Charter status | Pending approval
Planned start | 2026-05-01 | Planned finish | 2026-07-15 | Total budget | 180,000 | Currency | USD

## 03_Ustawienia scenariusza
03_Ustawienia scenariusza
Bezpłatny szablon programu Excel do planowania rozpoczęcia projektu, który organizuje cele, zakres, interesariuszy, budżet i zatwierdzenia w jednym skoroszycie.
Scenariusz biznesowy | Stosowane firmy / projekty | Główny obszar skupienia | Typowe produkty prac | Typowe ryzyka | Sugerowane mierniki sukcesu
IT / system launch | System implementation, SaaS launch, platform migration, automation project | Requirement clarity, data migration, permissions, security, launch window, operations handover | Requirement confirmation, architecture plan, test report, launch plan, training materials, operations manual | Requirement changes, integration failure, poor data quality, insufficient downtime window, low user adoption | On-time launch rate, defect closure rate, user adoption rate, system availability, budget variance
Product development / new product | Software, hardware, or service product development and commercialization | Market assumptions, MVP scope, technical feasibility, quality gates, launch cadence | Product requirements, prototype or MVP, test validation, launch materials, commercialization plan | Requirement creep, technical infeasibility, insufficient testing, launch delay, margin shortfall | MVP delivery date, quality defect rate, pilot conversion rate, revenue or margin target
Marketing campaign | Brand promotion, acquisition campaign, channel event, content project | Target audience, budget return, channel mix, creative approval, data attribution | Campaign plan, budget sheet, content assets, channel plan, retrospective report | Insufficient reach, low conversion, compliance risk, supplier delay, budget overrun | Lead count, conversion rate, CAC, ROI, brand reach

## 04_Cele zakres
04_Cele zakres
Bezpłatny szablon programu Excel do planowania rozpoczęcia projektu, który organizuje cele, zakres, interesariuszy, budżet i zatwierdzenia w jednym skoroszycie.
Lp. | Kategoria celu | Opis celu | Miernik / KPI | Stan wyjściowy | Wartość docelowa | Metoda weryfikacji | Właściciel | Termin | Status | Uwagi
1 | Efficiency | Unify customer self-service submission and progress tracking in the new portal | Self-service intake rate | Current 35% | 60% after launch | Monthly support report | Daniel Park | 2026-07-15 | In progress | Align with support system tracking
2
3

## 05_Kamienie milowe
05_Kamienie milowe
Bezpłatny szablon programu Excel do planowania rozpoczęcia projektu, który organizuje cele, zakres, interesariuszy, budżet i zatwierdzenia w jednym skoroszycie.
Faza | Kamień milowy / kluczowe zadanie | Główny produkt prac | Właściciel | Planowany początek | Planowane zakończenie | Rzeczywiste zakończenie | Planowany czas trwania | Dni opóźnienia | Poziom ukończenia | Status | Zależności / uwagi
Initiation | Project charter approved | Approved charter | Olivia Chen | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 2026-05-03 |  |  | 100% | Completed | Project formally authorized

## 06_Interesariusze RACI
06_Interesariusze RACI
Bezpłatny szablon programu Excel do planowania rozpoczęcia projektu, który organizuje cele, zakres, interesariuszy, budżet i zatwierdzenia w jednym skoroszycie.
Produkt prac / decyzja | Sponsor projektu | Kierownik projektu | Właściciel biznesowy | Właściciel techniczny / produktu | Finanse | Dział prawny / zgodność | Zakupy / dostawca | Operacje / wsparcie klienta | PMO | Inny 1 | Inny 2 | Uwagi
Charter approval | A | R | C | C | C | C | I | I | C

## 07_Ryzyka problemy zmiany
07_Ryzyka problemy zmiany
Bezpłatny szablon programu Excel do planowania rozpoczęcia projektu, który organizuje cele, zakres, interesariuszy, budżet i zatwierdzenia w jednym skoroszycie.
ID | Kategoria | Opis ryzyka | Prawdopodobieństwo 1-5 | Wpływ 1-5 | Wynik | Poziom | Strategia reakcji | Właściciel | Termin | Status | Łagodzenie / działania awaryjne
R01 | Scope | Customer inquiry scope keeps expanding and threatens launch date | 3 | 4 |  |  | Mitigate | Olivia Chen | 2026-05-10 | In handling | Set change threshold and include only open records from the last 90 days
R02
R03

## 08_Budżet zasoby
08_Budżet zasoby
Bezpłatny szablon programu Excel do planowania rozpoczęcia projektu, który organizuje cele, zakres, interesariuszy, budżet i zatwierdzenia w jednym skoroszycie.
Kategoria kosztów | Pozycja / opis | Kwota szacunkowa | Kwota zatwierdzona | Kwota rzeczywista | Odchylenie | Aktywowane | Właściciel | Status zakupów / umowy | Uwagi
Labor | Internal project management and business acceptance | 32,000 | 32,000 | 0 |  | No | Olivia Chen | Confirmed | Internal effort estimate
2. Key resource needs
Resource type | Resource name / team | Role / purpose | Allocation % | Start date | End date | Rate / hour | Estimated hours | Estimated cost | Status / notes

## 09_Rejestr zatwierdzeń
09_Rejestr zatwierdzeń
Bezpłatny szablon programu Excel do planowania rozpoczęcia projektu, który organizuje cele, zakres, interesariuszy, budżet i zatwierdzenia w jednym skoroszycie.
Lp. | Element zatwierdzenia / produkt prac | Zatwierdzający | Rola | Termin zatwierdzenia | Rzeczywista data zatwierdzenia | Wynik zatwierdzenia | Metoda zatwierdzenia / potwierdzenia | Komentarze | Uwagi
1 | Project charter | Olivia Chen | Project sponsor | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Approved | Email confirmation | Approved to start with current scope
2
3

## 10_Słownik danych
10_Słownik danych
Bezpłatny szablon programu Excel do planowania rozpoczęcia projektu, który organizuje cele, zakres, interesariuszy, budżet i zatwierdzenia w jednym skoroszycie.
Scenariusz biznesowy | Typ projektu | Poziom projektu | Status karty projektu | Status kamienia milowego | Priorytet | Reakcja na ryzyko | Wynik zatwierdzenia
IT / system launch | Strategic project | Company level | Draft | Not started | High | Avoid | Pending approval
Product development / new product | Operations improvement | Department level | Pending approval | In progress | Medium | Mitigate | Approved
Marketing campaign | Product / service | Team level | Approved | Blocked | Low | Transfer | Conditionally approved