## Instrucciones
Proyecto进度PanelTarea
适用于不同Empresa和Mercadotecnia：以最少必要信息录入为原则，统一DirecciónConfiguración del proyecto、任务、Hitos、Riesgos e incidencias、周报和Dirección看板。
Registre puntos de control clave de entrega para que el panel pueda resumir la finalización de hitos.
4. Riesgos e incidencias | Registre riesgos, incidencias, bloqueos, respuestas y estado de cierre.
5. Informes semanales | Capture el progreso general, resultados clave, planes de la próxima semana y puntos de enfoque de gestión cada semana.
6. Panel | Muestra automáticamente métricas clave, mezcla de estados, mezcla de prioridades, progreso del proyecto y destacados de hitos.
Mejor uso
Entrega de software, construcción, campañas de marketing, aperturas de tiendas, mejora de manufactura, operaciones internas y proyectos de entrega a clientes. | Consejo de mantenimiento | Actualice semanalmente los detalles de tareas, hitos, riesgos e incidencias; antes de reuniones recurrentes, revise solo el panel y el informe semanal. | Configuración del proyecto
1 | ID de proyecto | Nombre del proyecto | Contexto empresarial
2 | Gerente del proyecto | Detalles de tareas | Fecha de inicio
3 | Presupuesto | Finalización objetivo | Estado del proyecto
4 | Revisar el panel y reunirse | Panel | Relanzamiento del sitio web
Software y digital
Mercadotecnia | Uso típico | En curso | Trabajo entre equipos; la entrega de contenido requiere mucha atención.
Software / TI | Preparación de apertura de nueva tienda | Comercio minorista y operaciones de tienda | Operaciones minoristas
Desarrollo de productos | Incluye acondicionamiento, contratación y merchandising. | Hitos, entregables, riesgos de calidad | Mejora de eficiencia de la línea de producción
Mejora de manufactura | Producción | Canales, presupuesto, responsable | Enfoque en tiempo de inactividad y rendimiento.
Trabajo de construcción | Despliegue de entrega al cliente | Relación con cliente | Retrasos, escalación de riesgos, siguientes acciones
Entrega al cliente | Aceptado en fases de entrega. | Cliente o departamento, informe semanal, necesidades de soporte | Construcción del programa anual de formación
Operaciones de personas | Operaciones de personas | Horas reales, presupuesto, tasa de finalización | Planificado
Diseño de cursos y programación de instructores. | Detalles de tareas | Mantenga planes de tareas, progreso real, estado, variación y salud elemento por elemento. La mayoría de las métricas del panel provienen de esta hoja. | ID de tarea
Nombre de tarea | Etapa del flujo | Responsable | Prioridad
Estado
Inicio planificado | Fin planificado | Inicio real
Fin real | Horas planificadas | Horas reales
Tasa de finalización | Días de retraso | Salud
Amarillo o naranja | Entrevistas de descubrimiento y confirmación de alcance | Inicio
Alta | Completado | Según lo previsto
Muy retrasado | Requiere atención | Se proporcionan listas desplegables para proyecto, fase, estado, prioridad, contexto empresarial y campos relacionados.

## Configuración del proyecto
Configuración del proyecto
Arquitectura de información e inventario de páginas
Planificación
ID de proyecto | Nombre del proyecto | Mercadotecnia | Diseño visual y biblioteca de componentes | Diseño | Fecha de inicio | Media | Sin iniciar | Fase actual | Acondicionamiento de tienda | Ejecución | Próxima revisión | Contratación y preparación de horarios | Notas | Lista de filtros de proyectos del panel
Plan de merchandising | Preparación | Software / TI | Emily Carter | Centro de ventas | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 280000 | Recopilación de datos del estado actual | Análisis | Semanal | 2026-05-15 | Piloto de proceso de cuello de botella | Las pruebas de integración de la interfaz están en la ruta crítica. | Todos los proyectos
Confirmación del plan de implementación | Campaña de lanzamiento de nuevo producto | Mejora de manufactura | Migración y validación de datos | Mercadotecnia | 2026-04-15 | 2026-06-10 | 180000 | Diseño | Modelo de competencias por rol | Semanal | 2026-05-13 | Completar la publicación de lanzamiento, el contenido del canal y la preparación de la campaña. | Diseño del curso de formación
P-003 | Baja | Operaciones de personas | Hitos | Haga seguimiento de puntos de control clave, entregables, estado de aceptación y variación de hitos. | 2026-03-20 | 2026-07-15 | 120000 | ID de hito | Análisis | Nombre del hito | 2026-05-20 | Entregable | Fecha planificada
Fecha real | Proyecto de entrega al cliente A | Entrega al cliente | Congelación de requisitos | Aprobación de requisitos | 2026-04-05 | 2026-05-31 | 95000 | Lanzamiento / Entrega | Revisión de diseño | Semanal | 2026-05-12 | Diseños de alta fidelidad | Incompleto
P-005 | Aceptación de acondicionamiento | Trabajo de construcción | Registro de aceptación de tienda | Planta de manufactura | 2026-05-01 | 2026-08-20 | 650000 | Piloto completado | Informe del piloto | Semanal | 2026-05-17 | Completar una renovación parcial de la línea de producción y pasar la aceptación de seguridad. | Aprobación del plan
Plan de implementación | Seguimiento de remediación de cumplimiento | Diseño de cursos y programación de instructores. | Publicación del marco curricular | Mapa curricular | 2026-04-10 | 2026-06-20 | 60000 | Riesgos e incidencias | Análisis | Semanal | 2026-05-14 | Registre riesgos, incidencias, bloqueos y acciones de respuesta que afectan el progreso del proyecto. | Identificador

## Detalles de tareas
Detalles de tareas
Tipo
Título
Severidad | Nombre del proyecto | Mercadotecnia | Probabilidad | Impacto | Fecha detectada | Fecha objetivo de cierre | Respuesta o notas | Fecha de inicio | Fin planificado | Riesgo | Activos de contenido llegan tarde | Puede retrasar el lanzamiento. | En mitigación | Crear una lista de activos y hacer seguimiento semanal. | Costo real | Incidencia | Materiales de acondicionamiento retrasados | Afecta los hitos de construcción. | El proveedor debe confirmar el plan sustituto. | Notas
T-001 | Preparación | Software / TI | Riesgos e incidencias | Ventana limitada de inactividad para el piloto | Emily Carter | Afecta la validación de mejora. | En supervisión | 2026-04-01 | 2026-04-12 | 2026-04-11 | 32 | 28 | 100% | 18000 | 16500 |  |  |  | Coordinar ventanas de turno nocturno con planificación de producción.
T-002 | Preparación | Software / TI | Recopilación de datos del estado actual | Bloqueo | Campos de interfaz del cliente no confirmados | Afecta la migración de datos. | Análisis | 2026-04-15 | 2026-05-09 |  | 80 | 72 | 70% | 52000 | 46000 |  |  |  | En espera externa | El equipo de TI del cliente debe confirmar la lista de campos.
T-003 | Preparación | Software / TI | ID de hito | Conflicto de recursos de instructores | Campos de interfaz del cliente no confirmados | Afecta la validación de mejora. | Informe del piloto | 2026-05-18 | 2026-06-07 |  | 48 | 0 | 0% | 22000 | 0 |  |  |  | Preparar una lista de respaldo de instructores externos.
Informes semanales | Campaña de lanzamiento de nuevo producto | Mejora de manufactura | Diseño | Use esto para reuniones de proyecto, actualizaciones semanales e informes de dirección. Capture las conclusiones clave por proyecto y semana. | ID de informe semanal | Afecta la validación de mejora. | Análisis | 2026-04-20 | 2026-05-12 |  | 36 | 24 | 65% | 30000 | 24000 |  |  |  | Inicio de semana | Fin de semana
Completado esta semana | Campaña de lanzamiento de nuevo producto | Mejora de manufactura | Recopilación de datos del estado actual | Plan de la próxima semana | Principales riesgos o incidencias | Estado general | Informante | 2026-05-01 | 2026-05-16 |  | 40 | 10 | 25% | 65000 | 12000 |  |  |  | Esperando aprobación de presupuesto
Requisitos completados y primer borrador de estructura de páginas | Baja | Operaciones de personas | Riesgos e incidencias | Avanzar borradores de diseño y preparación de contenido. | Se debe confirmar la cadencia de entrega de activos. | Afecta la validación de mejora. | En supervisión | 2026-03-22 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 45 | 42 | 100% | 12000 | 11000 |  |  |  | Mercadotecnia debe confirmar el responsable del texto.
T-007 | Baja | Operaciones de personas | ID de hito | El acondicionamiento comenzó y los canales de contratación se activaron | Se debe confirmar la cadencia de entrega de activos. | Afecta la validación de mejora. | Análisis | 2026-04-25 | 2026-05-25 |  | 70 | 35 | 50% | 45000 | 28000 |  |  |  | Hacer seguimiento de llegada de materiales y continuar entrevistas.
El riesgo de retraso de materiales está aumentando. | Proyecto de entrega al cliente A | Entrega al cliente | Lanzamiento / Entrega | Plan sustituto del proveedor | Congelación de requisitos | Afecta la validación de mejora. | Revisión de diseño | 2026-04-28 | 2026-05-08 |  | 20 | 12 | 40% | 10000 | 7000 |  |  |  | Reprogramar con el cliente | Análisis del proceso de cuello de botella completado
Iniciar el piloto de mejora. | Proyecto de entrega al cliente A | Entrega al cliente | Lanzamiento / Entrega | Las ventanas de inactividad son limitadas. | Coordinar ventanas de turno nocturno. | Afecta la migración de datos. | Informe del piloto | 2026-05-12 | 2026-05-28 |  | 16 | 0 | 0% | 5000 | 0 |  |  |  | Borrador del plan de implementación completado
Revisión del cliente y congelación de campos de interfaz. | Aceptación de acondicionamiento | Trabajo de construcción | Piloto completado | Los campos de interfaz no están confirmados. | Registro de aceptación de tienda | Afecta la validación de mejora. | Informe del piloto | 2026-05-11 | 2026-05-24 |  | 24 | 0 | 0% | 20000 | 0 |  |  |  | Dar seguimiento con la persona decisora del cliente.
Panel | Seguimiento de remediación de cumplimiento | Diseño de cursos y programación de instructores. | Riesgos e incidencias | Panel de progreso de proyectos | Publicación del marco curricular | Afecta la validación de mejora. | Análisis | 2026-04-12 | 2026-05-10 |  | 30 | 25 | 80% | 8000 | 7500 |  |  |  | Métrica
Valor | Seguimiento de remediación de cumplimiento | Diseño de cursos y programación de instructores. | Recopilación de datos del estado actual | Mezcla de estados de tareas | Publicación del marco curricular | Estado general | Informe del piloto | 2026-05-13 | 2026-06-03 |  | 36 | 0 | 0% | 12000 | 0 |  |  |  | Cantidad
Formulas:
Incidencia = IF([Severidad]="","",IF([Respuesta o notas]="En supervisión",IF([Riesgo]="",0,MAX(0,[Riesgo]-[Fin planificado])),IF([Fin planificado]="",0,MAX(0,TODAY()-[Fin planificado]))))

## Hitos
Hitos
Proporción
Mezcla de prioridades
Próximos hitos incompletos | Nombre del proyecto | Hitos | Probabilidad | Fecha detectada | Proyectos totales | Número de proyectos registrados actualmente en la plantilla. | Respuesta o notas | En mitigación | Incidencia | Configuración del proyecto | Proyectos en curso | El proveedor debe confirmar el plan sustituto.
Proyectos cuyo estado está en curso. | Preparación | Tareas totales | Riesgos e incidencias | Emily Carter | 2026-04-12 | 2026-04-11 | En supervisión | 100% |  | Número de todas las tareas. | Finalización media
Tasa media de finalización de tareas. | Preparación | Tareas retrasadas | ID de hito | Tareas con más de cero días de retraso. | 2026-05-20 |  | Informe del piloto | 0% |  | Pausado | Tareas cuya salud está muy retrasada. | Cancelado
Riesgos o incidencias abiertas | Campaña de lanzamiento de nuevo producto | Confirmación visual clave | Diseño | ID de informe semanal | 2026-05-12 |  | Análisis | 65% |  | Riesgos, incidencias y bloqueos abiertos. | Riesgos o incidencias de severidad alta | Tareas
Tareas completadas | Campaña de lanzamiento de nuevo producto | Riesgos abiertos | Recopilación de datos del estado actual | Principales riesgos o incidencias | 2026-05-18 |  | Análisis | 30% |  | Finalización de hitos | Evaluación de salud | Cerrado
M-005 | Baja | Piloto completado | ID de hito | Se debe confirmar la cadencia de entrega de activos. | 2026-05-30 |  | Análisis | 50% |  | Datos de la segunda semana pendientes de recopilación | Informe del piloto | Completar la comparación de eficiencia
M-006 | Proyecto de entrega al cliente A | Capacitación de clientes completada | Lanzamiento / Entrega | Congelación de requisitos | 2026-05-08 |  | Revisión de diseño | 40% |  | Conflicto de programación del cliente | Asistencia a capacitación y materiales | Reprogramar capacitación
M-007 | Aceptación de acondicionamiento | Proveedor seleccionado | Piloto completado | Registro de aceptación de tienda | 2026-05-25 |  | Informe del piloto | 0% |  | Esperando cotizaciones | Hoja de cotización del proveedor | Recopilar todas las cotizaciones
M-008 | Seguimiento de remediación de cumplimiento | Congelación de la lista de remediación | Riesgos e incidencias | Publicación del marco curricular | 2026-05-14 |  | Análisis | 80% |  | Departamentos responsables bajo confirmación | Lista de remediación | Enviar a los propietarios para aprobación
Formulas:
Incidencia = IF([Próximos hitos incompletos]="","",IF([Respuesta o notas]="En supervisión",IF(G7="",0,MAX(0,G7-[Proyectos totales])),IF([Proyectos totales]="",0,MAX(0,TODAY()-[Proyectos totales]))))

## Riesgos e incidencias
Riesgos e incidencias
Registre riesgos, incidencias, bloqueos y elementos de escalación en un solo lugar. Las columnas de fórmulas calculan la puntuación de riesgo, los días de retraso y la bandera de escalación automáticamente.
Cómo rellenar: el tipo puede ser Riesgo, Incidencia, Bloqueo o Decisión. Las columnas N-O y R son áreas de fórmulas. Los elementos con puntuaciones altas o vencidos se marcan para escalación automáticamente.
ID | Nombre del proyecto | Tipo | Título | Descripción | Responsable | Nivel de impacto | Probabilidad | Fecha objetivo de cierre | Respuesta o notas | Fecha de registro | Resolución objetivo | Fecha de cierre | Puntuación de riesgo | Incidencia | Respuesta / Solución | Última actualización | Bandera de escalación
R-001 | Preparación | Enfoque de gestión | La documentación de la interfaz ha cambiado | Los campos de retorno del proveedor cambiaron y pueden afectar las pruebas de integración. | Campos de interfaz del cliente no confirmados | Alta | Media | Afecta la migración de datos. | En curso | 2026-05-02 | 2026-05-13 |  |  |  | Mapear los nuevos campos y preparar un plan de compatibilidad. | Último borrador recibido
R-002 | Campaña de lanzamiento de nuevo producto | Incidencia | Aprobación de presupuesto retrasada | El presupuesto de la campaña no está completamente aprobado, afectando la programación del canal. | Principales riesgos o incidencias | Alta | Ocurrido | Afecta la validación de mejora. | Abierto | 2026-05-05 | 2026-05-12 |  |  |  | Escalar al director de marketing para aprobación | Esperando reunión de aprobación
R-003 | Proyecto de entrega al cliente A | Informante | Capacitación de clientes retrasada | El administrador clave del cliente está de viaje, por lo que la capacitación no puede terminar según lo programado. | Congelación de requisitos | Media | Ocurrido | Afecta la validación de mejora. | En curso | 2026-05-08 | 2026-05-14 |  |  |  | Proporcionar una grabación y opciones de sesión de recuperación | Confirmación del cliente en curso
R-004 | Baja | Enfoque de gestión | Muestra de datos de obra insuficiente | Si la muestra piloto es demasiado pequeña, la conclusión de la mejora de eficiencia se vuelve menos confiable. | Se debe confirmar la cadencia de entrega de activos. | Media | Media | Estado general | En curso | 2026-05-06 | 2026-05-25 |  |  |  | Extender el piloto y añadir puntos de muestreo | Muestreo de la segunda semana en curso
R-005 | Seguimiento de remediación de cumplimiento | Incidencia | Las plantillas de evidencia son inconsistentes | Los departamentos envían materiales en diferentes formatos, afectando la calidad del archivo. | Publicación del marco curricular | Media | Alta | Afecta la validación de mejora. | Abierto | 2026-05-03 | 2026-05-15 |  |  |  | Publicar una plantilla estándar y añadir una lista de comprobación de revisión | Borrador completo
Formulas:
Incidencia = IF([ID]="","",IF([Respuesta o notas]="Cerrado",IF([Fecha de cierre]="",0,MAX(0,[Fecha de cierre]-[Resolución objetivo])),IF([Resolución objetivo]="",0,MAX(0,TODAY()-[Resolución objetivo]))))

## Informes semanales
Informes semanales
Use esto para reuniones semanales de control, reuniones de proyecto e informes de progreso. Registre el progreso de esta semana, el plan de la próxima semana, riesgos, incidencias, decisiones y necesidades de soporte.
Cómo rellenar: introduzca la fecha de inicio de la semana en la columna C; la columna D genera la fecha de fin de la semana automáticamente. Las columnas K-L alimentan la tendencia semanal del panel.
ID de informe semanal | Nombre del proyecto | Inicio de semana | Fin de semana | Informante | Progreso de esta semana | Elementos clave completados | Plan de la próxima semana | Resumen de riesgos / incidencias | Decisión / Soporte necesario | Estado general | Tasa de finalización de esta semana | Próxima revisión | Enlace de reunión / Notas
W-001 | Preparación | 2026-04-27 |  | Emily Carter | El desarrollo de la interfaz entró en pruebas de integración y la matriz de permisos está completa. | Requisitos congelados y permisos confirmados. | Completar la lógica de reintento y preparar la UAT. | La documentación de la interfaz del proveedor ha cambiado. | El responsable técnico necesita confirmar el mapeo de campos. | Observación | 62% | 2026-05-15 | Notas de la reunión semanal enviadas
W-002 | Campaña de lanzamiento de nuevo producto | 2026-04-27 |  | Migración y validación de datos | Primer borrador visual clave completado; calendario de canales no congelado. | Tema de la campaña y lista de activos. | Completar la aprobación de presupuesto y la programación de canales. | Aprobación de presupuesto retrasada. | Solicitar al director de marketing que confirme el presupuesto de la campaña. | Enfoque de gestión | 48% | 2026-05-13
W-003 | Baja | 2026-04-27 |  | Hitos | Piloto iniciado y muestreo de la primera semana completado. | Muestreo del proceso y primer borrador de la ruta. | Continuar con el muestreo y validar la eficiencia. | Riesgo de tamaño de muestra insuficiente. | Se necesita el soporte del supervisor de obra. | Resume automáticamente proyectos, tareas, hitos, retrasos, riesgos, incidencias y estado de informes semanales para reuniones de dirección. | 55% | 2026-05-20
W-004 | Proyecto de entrega al cliente A | 2026-04-27 |  | Congelación de requisitos | La capacitación no se completó según lo programado, por lo que se pospone la aceptación. | Entorno de implementación completado. | Reprogramar capacitación del cliente. | El propietario por parte del cliente está de viaje. | El cliente necesita confirmar una nueva fecha/hora. | Revisión de diseño | 42% | 2026-05-12
W-005 | Seguimiento de remediación de cumplimiento | 2026-04-27 |  | Publicación del marco curricular | Primer borrador de la lista de remediación completado. | Lista de incidencias clasificada. | Publicar plantilla de evidencia. | El formato de la plantilla es inconsistente. | Los responsables de departamento deben proporcionar comentarios. | Observación | 64% | 2026-05-14
W-006 | Preparación | 2026-05-04 |  | Emily Carter | Mapeo de campos de interfaz confirmado y progreso de desarrollo recuperado. | Primera versión de la lógica de reintento de excepciones. | Preparar materiales de UAT. | La ventana de pruebas de integración es estrecha. | Coordinar recursos de pruebas. | Resume automáticamente proyectos, tareas, hitos, retrasos, riesgos, incidencias y estado de informes semanales para reuniones de dirección. | 72% | 2026-05-15
W-007 | Campaña de lanzamiento de nuevo producto | 2026-05-04 |  | Migración y validación de datos | El visual clave principal espera la confirmación final y la aprobación del presupuesto sigue en curso. | Borrador de activos completado. | Bloquear canales de campaña. | Presupuesto no aprobado. | Se necesita una decisión en la reunión de aprobación. | Enfoque de gestión | 55% | 2026-05-13
W-008 | Proyecto de entrega al cliente A | 2026-05-04 |  | Congelación de requisitos | El cliente confirmó la fecha de la capacitación de recuperación; los documentos de aceptación están retrasados. | Reprogramar el plan de capacitación. | Completar la capacitación de recuperación e iniciar la aceptación. | La disponibilidad del cliente es limitada. | El gerente de proyecto se une a la comunicación con el cliente. | Revisión de diseño | 48% | 2026-05-12

## Panel
Panel visual de progreso del proyecto
Seleccione un proyecto o "Todos los proyectos" en B4. El panel resume las tareas, hitos, riesgos, incidencias, presupuesto, carga de trabajo del responsable y tendencias semanales automáticamente.
Seleccionar proyecto | Todos los proyectos |  | Fecha de actualización |  |  | Diseño visual y biblioteca de componentes |  | Fase actual |  |  |  |  | Mezcla de estados de tareas |  | Finalización media por fase
[13 empty] | Respuesta o notas | Cantidad | Probabilidad | En mitigación
Tareas totales |  | Tasa de finalización media |  | Tareas completadas |  | Tareas retrasadas | Riesgos / incidencias abiertas |  | Materiales de acondicionamiento retrasados |  | Tasa de finalización de hitos |  | Informe del piloto |  | Piloto completado
[13 empty] | Análisis |  | Riesgos e incidencias
[13 empty] | Informante |  | Diseño
[13 empty] | Revisión de diseño |  | Recopilación de datos del estado actual
[13 empty] | En supervisión |  | ID de hito
[13 empty] | Pausado |  | Lanzamiento / Entrega
Revisión / Cierre
[13 empty] | Tareas activas por responsable |  | Variación del presupuesto del proyecto
[13 empty] | Fecha detectada | Tareas activas | Proyecto | Variación
Emily Carter
Campos de interfaz del cliente no confirmados
Tareas con más de cero días de retraso.
ID de informe semanal
Principales riesgos o incidencias
Se debe confirmar la cadencia de entrega de activos.
Congelación de requisitos
Coordinar ventanas de turno nocturno.
Registro de aceptación de tienda
Publicación del marco curricular
[13 empty] | Tendencia semanal de la tasa de finalización |  |  |  | Ayudante de fecha semanal
[13 empty] | Inicio de semana | Tasa de finalización media |  |  | Fecha de la semana | En mitigación
Lista de enfoque de la reunión: Resalta automáticamente las tareas retrasadas, los riesgos de escalación y las siguientes acciones
Tareas retrasadas / en observación | Proyecto | Fecha detectada | Respuesta o notas | Fin planificado | Incidencia | El proveedor debe confirmar el plan sustituto. | Riesgos de escalación | Proyecto | Responsable | Resolución objetivo | Incidencia | Plan de respuesta
Consejo de filtro: En Detalles de tareas, filtre el estado de salud a Retrasado, Riesgo u Observación y lleve esos elementos a la reunión semanal primero. | [6 empty] | Consejo de filtro: En Riesgos e incidencias, filtre la bandera de escalación a Escalar.
Consejo de acción: Copie las tareas clave en esta área y registre el responsable, la fecha de vencimiento y las necesidades de soporte. | [6 empty] | Lógica de escalación: Los elementos con puntuaciones altas, P0 o vencidos se marcan para escalación automáticamente.
Consejo de expansión: Cada empresa puede dividir aún más las tareas por departamento, cliente o portafolio de proyectos. | [6 empty] | Acción de reunión: Confirmar el plan de respuesta, el responsable, la fecha objetivo de resolución y las necesidades de soporte.