## 使い方
プロジェクト進捗可視化ボードテンプレート
複数案件、複数部門、さまざまな業務で、進捗、節目、リスク、課題を管理画面で追跡するためのテンプレートです。
使い方 | 使い方
1. 案件設定 | 案件名、責任者、予定期間、予算、目標達成率などの基本情報を先に入力します。
2. タスク明細 | タスクごとに担当者、予定日、実績日、達成率、状態、優先度、健全性を継続して更新します。
3. 節目 | 主要な納品節目を記録すると、ダッシュボードに達成状況が集計されます。
4. リスクと課題 | リスク、課題、阻害要因、対応策、終了状態を登録します。
5. 週次報告 | 週ごとに全体進捗、主な成果、翌週計画、管理上の注目点を残します。
6. ダッシュボード | 主要指標、状態分布、優先度分布、案件進捗、節目一覧を自動表示します。
利用場面 | システム開発、建設案件、販促施策、新店舗開業、製造改善、社内管理案件、顧客納品案件。
更新の目安 | タスク明細、節目、リスクと課題は毎週更新し、定例会前はダッシュボードと週次報告を確認します。

## 案件設定
案件設定
案件の基本データを管理します。ダッシュボードはこの一覧を基準に集計し、会社別、部門別、顧客別の案件にも拡張できます。
案件番号 | 案件名 | 業務シーン | 顧客または部門 | 案件責任者 | 開始日 | 予定終了日 | 予算 | 目標達成率 | 案件状態 | 備考
P-001 | コーポレートサイト刷新 | システム・デジタル | マーケティング部 | 佐藤美咲 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 180000 | 75% | 進行中 | 部門横断で進めるため、原稿と素材の納品を重点確認します。
P-002 | 新店舗開業準備 | 小売・店舗 | 店舗運営部 | 田中 健太 | 2026-04-15 | 2026-07-10 | 260000 | 55% | 進行中 | 内装、採用、売場づくりが関係します。
P-003 | 生産ライン効率改善 | 製造・改善 | 製造部 | 高橋彩 | 2026-03-20 | 2026-05-31 | 120000 | 85% | 進行中 | 停止時間と歩留まりを重点的に追跡します。
P-004 | 顧客導入支援 | 顧客案件 | 青葉商事 | 鈴木大輔 | 2026-04-08 | 2026-08-15 | 350000 | 40% | 進行中 | 段階ごとに検収します。
P-005 | 年間研修体系構築 | 人事 | 人事部 | 伊藤由紀 | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 90000 | 30% | 計画中 | 講座設計と講師日程を調整します。

## タスク明細
タスク明細
タスクごとに計画、実績、状態、差異、健全性を管理します。ダッシュボードの主要指標はこの表を基にします。
タスク番号 | 案件番号 | タスク名 | 工程または段階 | 担当者 | 優先度 | 状態 | 予定開始 | 予定終了 | 実績開始 | 実績終了 | 予定工数 | 実績工数 | 達成率 | 遅延日数 | 健全性
T-001 | P-001 | 要望ヒアリングと範囲確定 | 開始 | 佐藤美咲 | 高 | 完了 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 24 | 22 | 100% | 0 | 順調
T-002 | P-001 | 情報設計とページ一覧 | 計画 | 山本航 | 高 | 進行中 | 2026-04-08 | 2026-04-18 | 2026-04-08 |  | 40 | 34 | 80% | 11 | 大幅遅延
T-003 | P-001 | 画面設計と部品集 | 設計 | 中村葵 | 中 | 未着手 | 2026-04-19 | 2026-05-05 |  |  | 60 | 0 | 0% | 0 | 順調
T-004 | P-002 | 店舗内装工事 | 実行 | 田中 健太 | 高 | 進行中 | 2026-04-15 | 2026-06-05 | 2026-04-15 |  | 160 | 92 | 58% | 0 | 順調
T-005 | P-002 | 採用と勤務表準備 | 実行 | 小林奈々 | 中 | 進行中 | 2026-05-01 | 2026-06-20 | 2026-05-02 |  | 80 | 28 | 35% | 0 | 順調
T-006 | P-002 | 売場陳列計画 | 準備 | 加藤翔 | 中 | 未着手 | 2026-06-01 | 2026-06-25 |  |  | 45 | 0 | 0% | 0 | 順調
T-007 | P-003 | 現状データ収集 | 分析 | 高橋彩 | 高 | 完了 | 2026-03-20 | 2026-03-31 | 2026-03-20 | 2026-04-02 | 50 | 56 | 100% | 2 | 順調
T-008 | P-003 | ボトルネック工程の改善試行 | 実行 | 渡辺亮 | 高 | 進行中 | 2026-04-03 | 2026-05-10 | 2026-04-04 |  | 100 | 78 | 74% | 0 | 順調
T-009 | P-004 | 導入計画の確認 | 開始 | 鈴木大輔 | 高 | 進行中 | 2026-04-08 | 2026-04-30 | 2026-04-09 |  | 72 | 54 | 62% | 0 | 順調
T-010 | P-004 | データ移行と検証 | 実行 | 井上誠 | 高 | 未着手 | 2026-05-01 | 2026-06-15 |  |  | 120 | 0 | 0% | 0 | 順調
T-011 | P-005 | 職務能力モデル整理 | 計画 | 伊藤由紀 | 中 | 進行中 | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 2026-04-03 |  | 60 | 25 | 42% | 0 | 順調
T-012 | P-005 | 研修講座設計 | 設計 | 清水花 | 低 | 未着手 | 2026-05-16 | 2026-07-15 |  |  | 90 | 0 | 0% | 0 | 順調
Formulas:
遅延日数 = IF([実績終了]<>"",MAX(0,[実績終了]-[予定終了]),MAX(0,TODAY()-[予定終了]))

## 節目
節目
案件の重要節目、成果物、検収状態、節目の遅れを追跡します。
節目番号 | 案件番号 | 節目名 | 成果物 | 担当者 | 予定日 | 実績日 | 状態 | 遅延日数 | 備考
M-001 | P-001 | 要件凍結 | 要件確認書 | 佐藤美咲 | 2026-04-07 | 2026-04-06 | 完了 | 0
M-002 | P-001 | デザイン案レビュー | 高精細デザイン案 | 中村葵 | 2026-05-05 |  | 未完了 | 0
M-003 | P-002 | 内装検収 | 店舗検収記録 | 田中 健太 | 2026-06-05 |  | 未完了 | 0
M-004 | P-003 | 改善試行完了 | 試行報告書 | 高橋彩 | 2026-05-10 |  | 未完了 | 0
M-005 | P-004 | 計画承認 | 導入計画書 | 鈴木大輔 | 2026-04-30 |  | 未完了 | 0
M-006 | P-005 | 研修体系公開 | 研修マップ | 伊藤由紀 | 2026-05-15 |  | 未完了 | 0

## リスクと課題
リスクと課題
案件進捗に影響するリスク、課題、阻害要因、対応策を記録します。
番号 | 案件番号 | 種別 | 件名 | 重大度 | 発生可能性 | 影響 | 状態 | 担当者 | 発見日 | 目標終了日 | 対応または備考
R-001 | P-001 | リスク | 原稿と素材の提供遅れ | 高 | 中 | 公開が遅れる可能性があります。 | 対応中 | 佐藤美咲 | 2026-04-12 | 2026-05-03 | 素材一覧を作成し、毎週確認します。
R-002 | P-002 | 課題 | 内装資材の納品遅れ | 高 | 高 | 工事節目に影響します。 | 対応中 | 田中 健太 | 2026-04-28 | 2026-05-08 | 取引先が代替案を確認します。
R-003 | P-003 | リスク | 試行期間中の停止枠不足 | 中 | 中 | 改善効果の検証に影響します。 | 観察中 | 高橋彩 | 2026-04-15 | 2026-05-02 | 生産計画と夜間枠を調整します。
R-004 | P-004 | 阻害要因 | 顧客連携項目が未確定 | 高 | 高 | データ移行に影響します。 | 外部ヤード待ち | 鈴木大輔 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 顧客の情報システム部門が項目表を確認します。
R-005 | P-005 | リスク | 講師リソースの競合 | 中 | 低 | 講座収録に影響します。 | 未着手 | 伊藤由紀 | 2026-04-21 | 2026-05-20 | 外部ヤード講師の候補者リストを準備します。

## 週次報告
週次報告
案件定例会、週報、管理報告に使います。案件と週ごとに重要な結論を残せます。
週報番号 | 案件番号 | 週開始日 | 週終了日 | 今週完了 | 翌週計画 | 主なリスクまたは課題 | 全体状態 | 報告者 | 管理上の注目点
W-001 | P-001 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 要件とページ構成の初稿を完了 | デザイン案と原稿準備を進めます。 | 素材提供の期間確認が必要です。 | 順調 | 佐藤美咲 | マーケティング部で原稿責任者を確認します。
W-002 | P-002 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 内装開始、採用チャネル公開 | 資材納品を追跡し、面接を進めます。 | 資材遅延リスクが上昇しています。 | 要注意 | 田中 健太 | 取引先の代替案
W-003 | P-003 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | ボトルネック工程のデータ分析を完了 | 改善試行を開始します。 | 停止枠が限られています。 | 順調 | 高橋彩 | 夜間枠を調整します。
W-004 | P-004 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 導入計画案を完了 | 顧客レビュー後に連携項目を確定します。 | 連携項目が未確定です。 | 要注意 | 鈴木大輔 | 顧客側決裁者をフォローします。

## ダッシュボード
プロジェクト進捗ダッシュボード
案件、タスク、節目、遅延、リスク、課題、週次報告の状態を自動集計し、管理定例会の画面として使えます。
指標 | 値 | 使い方 |  | タスク状態分布 | 件数 | 比率 |  | 優先度分布 | 件数 | 比率 | 近日の未完了節目 | 案件番号 | 予定日
案件総数 | 5 | このテンプレートに登録された案件数です。 |  | 未着手 | 4 | 33.33% |  | 高 | 7 | 58.33%
進行中案件 | 4 | 案件状態が進行中の案件です。 |  | 進行中 | 6 | 50% |  | 中 | 4 | 33.33% | デザイン案レビュー | P-001 | 2026-05-05
タスク総数 | 12 | すべてのタスク数です。 |  | 完了 | 2 | 16.67% |  | 低 | 1 | 8.333% | 内装検収 | P-002 | 2026-06-05
平均達成率 | 45.92% | タスク達成率の平均です。 |  | 阻害要因 | 0 | 0% |  |  |  |  | 改善試行完了 | P-003 | 2026-05-10
遅延タスク | 2 | 遅延日数が一日以上のタスクです。 |  | 一時停止 | 0 | 0% |  |  |  |  | 計画承認 | P-004 | 2026-04-30
大幅遅延 | 1 | 健全性が大幅遅延のタスクです。 |  | 中止 | 0 | 0% |  |  |  |  | 研修体系公開 | P-005 | 2026-05-15
未終了のリスクまたは課題 | 5 | 終了していないリスク、課題、阻害要因です。
[11 empty] | 重大度が高いリスクまたは課題 | 案件番号 | 状態
案件番号 | 案件名 | 担当者 | タスク数 | 完了タスク | 平均達成率 | 遅延タスク | 未終了リスク | 節目達成率 | 健全性判断 |  | 原稿と素材の提供遅れ | P-001 | 対応中
P-001 | コーポレートサイト刷新 | 佐藤美咲 | 3 | 1 | 60% | 1 | 1 | 50% | 順調 |  | 内装資材の納品遅れ | P-002 | 対応中
P-002 | 新店舗開業準備 | 田中健太 | 3 | 0 | 31% | 0 | 1 | 0% | 要注意
P-003 | 生産ライン効率改善 | 高橋彩 | 2 | 1 | 87% | 1 | 1 | 0% | 順調 |  | 顧客連携項目が未確定 | P-004 | 外部ヤード待ち
P-004 | 顧客導入支援 | 鈴木大輔 | 2 | 0 | 31% | 0 | 1 | 0% | 要注意
P-005 | 年間研修体系構築 | 伊藤由紀 | 2 | 0 | 21% | 0 | 1 | 0% | 要注意
[5 empty] | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | 0% |  |  | 0%
Formulas:
予定日 = IF([近日の未完了節目]<>"",'節目'!F6,"")