## Instrukcje
Szablon wizualnego pulpitu postępu projektu
Zaprojektowany dla różnych firm i kontekstów biznesowych. Utrzymuje razem konfigurację projektu, zadania, kamienie milowe, ryzyka, problemy, raporty tygodniowe oraz pulpit zarządzania, wymagając przy tym jedynie minimalnej liczby informacji.
Kontekst biznesowy | Typowe zastosowanie | Pola pod obserwacją | Obszar skupienia panelu
Software / IT | System launch, data migration, automation redesign | Stage, blockers, test and launch dates | Progress, risks, overdue tasks
Product Development | New product development, prototype validation, pilot production | Milestones, deliverables, quality risks | Stage completion rate, milestone completion rate
Marketing Campaign | Launch events, campaigns, content plans | Channels, budget, owner | Budget variance, task status

## Konfiguracja projektu
Konfiguracja projektu
Zaprojektowany dla różnych firm i kontekstów biznesowych. Utrzymuje razem konfigurację projektu, zadania, kamienie milowe, ryzyka, problemy, raporty tygodniowe oraz pulpit zarządzania, wymagając przy tym jedynie minimalnej liczby informacji.
ID projektu | Nazwa projektu | Kontekst biznesowy | Kierownik projektu | Dział lub Klient | Data rozpoczęcia | Planowane zakończenie | Budżet projektu | Bieżący etap | Status projektu | Rytm aktualizacji | Następny przegląd | Kluczowy cel | Uwagi | Lista filtrów projektów w panelu
P-001 | CRM System Launch | Software / IT | Emily Carter | Sales Center | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 280000 | Development / Execution | In Progress | Weekly | 2026-05-15 | Launch the sales process and create training materials. | Interface integration testing is on the critical path. | All Projects
P-002 | New Product Launch Campaign | Marketing Campaign | Olivia Parker | Marketing | 2026-04-15 | 2026-06-10 | 180000 | Design | Risk Alert | Weekly | 2026-05-13 | Complete launch release, channel content, and campaign preparation. | Budget approval needs follow-up.
P-003 | Warehouse Efficiency Improvement | Operations Improvement | Michael Brooks | Supply Chain | 2026-03-20 | 2026-07-15 | 120000 | Testing / Acceptance | In Progress | Biweekly | 2026-05-20 | Reduce picking errors and improve turnover efficiency. | On-site data validation is needed.

## Szczegóły zadań
Szczegóły zadań
Zaprojektowany dla różnych firm i kontekstów biznesowych. Utrzymuje razem konfigurację projektu, zadania, kamienie milowe, ryzyka, problemy, raporty tygodniowe oraz pulpit zarządzania, wymagając przy tym jedynie minimalnej liczby informacji.
ID zadania | Nazwa projektu | Kontekst biznesowy | Etap | Zadanie / Pozycja prac | Właściciel | Priorytet | Status | Data rozpoczęcia | Planowane zakończenie | Rzeczywiste zakończenie | Planowane godziny | Rzeczywiste godziny | Poziom ukończenia | Planowany budżet | Rzeczywisty koszt | Dni opóźnienia | Odchylenie budżetu | Kondycja | Następne działanie | Uwagi
T-001 | CRM System Launch | Software / IT | Requirements | Confirm sales process fields and permissions | Emily Carter | P1-High | Completed | 2026-04-01 | 2026-04-12 | 2026-04-11 | 32 | 28 | 100% | 18000 | 16500 |  |  |  | Document the permission matrix
T-002 | CRM System Launch | Software / IT | Development / Execution | Develop the client master data sync interface | Technical Lead | P0-Urgent | In Progress | 2026-04-15 | 2026-05-09 |  | 80 | 72 | 70% | 52000 | 46000 |  |  |  | Complete the exception retry mechanism | Supplier interface documentation changed
T-003 | CRM System Launch | Software / IT | Testing / Acceptance | Organize key-user UAT | Technical Lead | P1-High | Not Started | 2026-05-18 | 2026-06-07 |  | 48 | 0 | 0% | 22000 | 0 |  |  |  | Prepare test cases

## Kamienie milowe
Kamienie milowe
Zaprojektowany dla różnych firm i kontekstów biznesowych. Utrzymuje razem konfigurację projektu, zadania, kamienie milowe, ryzyka, problemy, raporty tygodniowe oraz pulpit zarządzania, wymagając przy tym jedynie minimalnej liczby informacji.
ID kamienia milowego | Nazwa projektu | Kamienie milowe | Etap | Właściciel | Termin docelowy | Data ukończenia | Status | Poziom ukończenia | Dni opóźnienia | Opis | Produkt prac | Następne działanie
M-001 | CRM System Launch | Requirements Freeze | Requirements | Emily Carter | 2026-04-12 | 2026-04-11 | Completed | 100% |  | Scope and permissions confirmed | Requirements Signoff
M-002 | CRM System Launch | UAT Start | Testing / Acceptance | Testing Lead | 2026-05-20 |  | Not Started | 0% |  | Waiting for interface development to finish | Test Plan | Complete test case preparation
M-003 | New Product Launch Campaign | Key Visual Confirmation | Design | Design Lead | 2026-05-12 |  | In Progress | 65% |  | Copy awaiting final confirmation | Final Key Visual | Leadership Confirmation

## Ryzyka i problemy
Ryzyka i problemy
Zaprojektowany dla różnych firm i kontekstów biznesowych. Utrzymuje razem konfigurację projektu, zadania, kamienie milowe, ryzyka, problemy, raporty tygodniowe oraz pulpit zarządzania, wymagając przy tym jedynie minimalnej liczby informacji.
ID | Nazwa projektu | Typ | Tytuł | Opis | Właściciel | Poziom wpływu | Prawdopodobieństwo | Priorytet | Status | Data zgłoszenia | Docelowy termin rozwiązania | Data zamknięcia | Wynik ryzyka | Dni opóźnienia | Reakcja / Rozwiązanie | Ostatnia aktualizacja | Flaga eskalacji
R-001 | CRM System Launch | Risk | Interface documentation changed | Supplier return fields changed and may affect integration testing. | Technical Lead | High | Medium | P0-Urgent | In Progress | 2026-05-02 | 2026-05-13 |  |  |  | Map the new fields and prepare a compatibility plan. | Latest draft received
R-002 | New Product Launch Campaign | Issue | Budget approval delayed | Campaign budget is not fully approved, affecting channel scheduling. | Marketing Lead | High | Occurred | P1-High | Open | 2026-05-05 | 2026-05-12 |  |  |  | Escalate to the marketing director for approval | Waiting for approval meeting
R-003 | Client Delivery Project A | Blocked | Client training delayed | The client key administrator is traveling, so training cannot finish on schedule. | Sarah Mitchell | Medium | Occurred | P1-High | In Progress | 2026-05-08 | 2026-05-14 |  |  |  | Provide a recording and make-up session options | Client confirmation in progress

## Raporty tygodniowe
Raporty tygodniowe
Zaprojektowany dla różnych firm i kontekstów biznesowych. Utrzymuje razem konfigurację projektu, zadania, kamienie milowe, ryzyka, problemy, raporty tygodniowe oraz pulpit zarządzania, wymagając przy tym jedynie minimalnej liczby informacji.
ID raportu tygodniowego | Nazwa projektu | Początek tygodnia | Koniec tygodnia | Raportujący | Postęp w tym tygodniu | Kluczowe zrealizowane zadania | Plan na następny tydzień | Podsumowanie ryzyk / problemów | Wymagana decyzja / wsparcie | Status ogólny | Poziom ukończenia w tym tygodniu | Następny przegląd | Link do spotkania / Uwagi
W-001 | CRM System Launch | 2026-04-27 |  | Emily Carter | Interface development entered integration testing, and the permission matrix is complete. | Requirements frozen and permissions confirmed. | Complete retry logic and prepare UAT. | Supplier interface documentation changed. | Technical lead needs to confirm field mapping. | Watch | 62% | 2026-05-15 | Weekly meeting notes sent
W-002 | New Product Launch Campaign | 2026-04-27 |  | Olivia Parker | First key visual draft completed; channel schedule not frozen. | Campaign theme and asset list. | Complete budget approval and channel schedule. | Budget approval delayed. | Ask the marketing director to confirm campaign budget. | Risk | 48% | 2026-05-13
W-003 | Warehouse Efficiency Improvement | 2026-04-27 |  | Michael Brooks | Pilot started and first-week sampling completed. | Process sampling and first route draft. | Continue sampling and validate efficiency. | Risk of insufficient sample size. | Site supervisor support is needed. | On Track | 55% | 2026-05-20

## Pulpit wizualny
Pulpit wizualny
Zaprojektowany dla różnych firm i kontekstów biznesowych. Utrzymuje razem konfigurację projektu, zadania, kamienie milowe, ryzyka, problemy, raporty tygodniowe oraz pulpit zarządzania, wymagając przy tym jedynie minimalnej liczby informacji.
Zadania opóźnione / pod obserwacją | Projekt | Właściciel | Status | Planowane zakończenie | Dni opóźnienia | Następne działanie | Ryzyka eskalacji | Column9 | Column10 | Docelowy termin rozwiązania | Column12 | Plan reakcji
Filter tip: In Task Details, filter Health Status to Delayed, Risk, or Watch and bring those items into the weekly meeting first. | [6 empty] | Filter tip: In Risks and Issues, filter Escalation Flag to Escalate.
Action tip: Copy key tasks into this area and record the owner, due date, and support needs. | [6 empty] | Escalation logic: High-score, P0, or overdue items are flagged for escalation automatically.
Expansion tip: Each company can further split tasks by department, client, or project portfolio. | [6 empty] | Meeting action: Confirm the response plan, owner, target resolution date, and support needs.