## 基本设置
项目行业 计划管理模板
项目名 | 示例公寓新建工程 | 总工程数 | 20
现场名称 | 東京都〇〇区 1-2-3 | 未着手 | 14
现场负责人 | 山田 太郎 | 施工中 | 2
计划周期開始日 | 2026-04-01 | 完了 | 4
计划周期終了计划日 | 2026-06-30 | 平均进度 | 26%
进度确认日 | 2026-04-18
月度工程表的基准月（1日） | 2026-04-01 | 使用方法 1. 输入基础设置日期和项目名 2. 更新进度主数据中的蓝色单元格 3. 与月度和周度工程表自动联动
周度计划表的周初日（星期一） | 2026-04-13
凡例
输入单元格 | 由用户直接输入的栏位
控制单元格 | 基准日和基准月等设置栏
链接/自动联动 | 从进度主数据引用显示
注意／延迟 | 需要延误或复核的项目
本文件是项目行业常用的“进度主数据 + 月度工程表 + 周度计划表 + 会议与搬入安排”一体化模板。 示例行可直接覆盖使用。需要时可继续添加行，并将公式向下复制。

## 进度主数据
进度主数据
项目名 | 示例公寓新建工程 | [7 empty] | 总工程数 | 20
[9 empty] | 未着手 | 14
[9 empty] | 施工中 | 2
No | 工程区分 | 作业名 | 协作公司 | 人员 | 计划開始 | 计划終了 | 计划日数 | 实际开始 | 实际结束 | 实绩日数 | 进度率 | 状態 | 延迟日数 | 优先级 | 作业场所 | 備考
1 | 临时工程 | 围挡和临时用电 | 青木建設 | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 100% | 完了 | 0 | 高 | 敷地外周 | 开工前准备
2 | 土方工程 | 放线和开挖 | 青木建設 | 6 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 5 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 5 | 100% | 完了 | 0 | 高 | 基础周边 | 含余土外运
3 | 基础工程 | 碎石和垫层混凝土 | 佐藤土木 | 5 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2 | 100% | 完了 | 0 | 高 | 基础整体
4 | 基础工程 | 配筋 | 田中钢筋 | 6 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 4 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 4 | 100% | 完了 | 0 | 高 | 基础整体 | 配筋检验有
5 | 基础工程 | 型时段 | 高橋型时段 | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 4 | 2026-04-13 |  | 6 | 70% | 施工中 | 2 | 高 | 基础整体 | 部分返修中
6 | 基础工程 | 基础混凝土浇筑 | 中央混凝土 | 8 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2 | 2026-04-17 |  | 2 | 50% | 施工中 | 0 | 高 | 基础整体 | 天候确认要
7 | 基础工程 | 脱型和養生 | 高橋型时段 | 4 | 2026-04-19 | 2026-04-22 | 4 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | 基础整体
8 | 结构工程 | 1F躯体 | 山口工程 | 10 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 8 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 高 | 1F
9 | 防水工程 | 屋面防水 | 水野防水 | 4 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 4 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | 屋面
10 | 门窗工程 | 门窗框安装 | 门窗公司A | 4 | 2026-05-06 | 2026-05-10 | 5 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | 外周部
11 | 电气设备 | 电气配线（粗配线） | 東光電設 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-16 | 9 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | 各楼层
12 | 给排水设备 | 给排水设备（先行配管） | 第一设备 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 8 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | 各楼层
13 | 内装工程 | 轻钢基层 | 内装服务 | 6 | 2026-05-17 | 2026-05-21 | 5 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | 各楼层
14 | 内装工程 | 石膏板安装 | 内装服务 | 7 | 2026-05-22 | 2026-05-27 | 6 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | 各楼层
15 | 内装工程 | 塗装 | 中央塗装 | 4 | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 4 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | 各楼层
16 | 设备收尾 | 器具安装和试运行 | 第一设备 | 4 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 8 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 高 | 各楼层
17 | 外构工程 | 外构和铺装 | 佐藤土木 | 5 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 8 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | 外构
18 | 检验 | 竣工检验 | 监理者和业主 | 3 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 3 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 高 | 全体
19 | 整改 | 返修 | 各协作公司 | 6 | 2026-06-23 | 2026-06-27 | 5 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 高 | 全体
20 | 交付 | 交付 | 总包和业主 | 2 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 高 | 办公室
请更新蓝色和紫色单元格。状态、天数和延误会自动计算。必要时可将公式复制到第35行以后以追加行。

## 月度工程表
2026年4月 月度工程表
项目名 | 示例公寓新建工程 |  |  |  |  | 进度确认日 | 2026-04-18 |  |  |  | ■ | 计划 | 实 | 实绩
No | 作业名 | 协作公司 | 状態 | 人员 | 计划開始 | 计划終了 | 实际开始 | 实际结束 | 进度率 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30
[10 empty] | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
1 | 围挡和临时用电 | 青木建設 | 完了 | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 100% | bar: 2026-04-01 to 2026-04-03
2 | 放线和开挖 | 青木建設 | 完了 | 6 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 100% | bar: 2026-04-04 to 2026-04-08
3 | 碎石和垫层混凝土 | 佐藤土木 | 完了 | 5 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 100% | bar: 2026-04-09 to 2026-04-10
4 | 配筋 | 田中钢筋 | 完了 | 6 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 100% | bar: 2026-04-11 to 2026-04-14
5 | 型时段 | 高橋型时段 | 施工中 | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 2026-04-13 |  | 70% | bar: 2026-04-13 to 2026-04-18
6 | 基础混凝土浇筑 | 中央混凝土 | 施工中 | 8 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-17 |  | 50% | bar: 2026-04-17 to 2026-04-18
7 | 脱型和養生 | 高橋型时段 | 未着手 | 4 | 2026-04-19 | 2026-04-22 |  |  | 0% | bar: 2026-04-19 to 2026-04-22
8 | 1F躯体 | 山口工程 | 未着手 | 10 | 2026-04-23 | 2026-04-30 |  |  | 0% | bar: 2026-04-23 to 2026-04-30
9 | 屋面防水 | 水野防水 | 未着手 | 4 | 2026-05-01 | 2026-05-04 |  |  | 0%
10 | 门窗框安装 | 门窗公司A | 未着手 | 4 | 2026-05-06 | 2026-05-10 |  |  | 0%
11 | 电气配线（粗配线） | 東光電設 | 未着手 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-16 |  |  | 0%
12 | 给排水设备（先行配管） | 第一设备 | 未着手 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-15 |  |  | 0%
13 | 轻钢基层 | 内装服务 | 未着手 | 6 | 2026-05-17 | 2026-05-21 |  |  | 0%
14 | 石膏板安装 | 内装服务 | 未着手 | 7 | 2026-05-22 | 2026-05-27 |  |  | 0%
15 | 塗装 | 中央塗装 | 未着手 | 4 | 2026-05-28 | 2026-05-31 |  |  | 0%
16 | 器具安装和试运行 | 第一设备 | 未着手 | 4 | 2026-06-01 | 2026-06-08 |  |  | 0%
17 | 外构和铺装 | 佐藤土木 | 未着手 | 5 | 2026-06-09 | 2026-06-16 |  |  | 0%
18 | 竣工检验 | 监理者和业主 | 未着手 | 3 | 2026-06-20 | 2026-06-22 |  |  | 0%
19 | 返修 | 各协作公司 | 未着手 | 6 | 2026-06-23 | 2026-06-27 |  |  | 0%
20 | 交付 | 总包和业主 | 未着手 | 2 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | 0%
进度主数据的内容会自动显示。蓝色“■”表示计划，绿色“实”表示实绩。进行中的工程会显示到进度确认日为止。

## 周度计划表
2026年4月13日週 周度计划表
项目名 | 示例公寓新建工程 |  |  |  |  | 周初日 | 2026-04-13 |  |  | 计划 | 实施 | 日别预计人数自动汇总
No | 作业名 | 协作公司 | 人员 | 计划開始 | 计划終了 | 实际开始 | 实际结束 | 优先级 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 備考
[9 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
日別计划人员 | [8 empty] | 11 | 11 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4
1 | 围挡和临时用电 | 青木建設 | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 高 | [7 empty] | 开工前准备
2 | 放线和开挖 | 青木建設 | 6 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 高 | [7 empty] | 含余土外运
3 | 碎石和垫层混凝土 | 佐藤土木 | 5 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 高
4 | 配筋 | 田中钢筋 | 6 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 高 | [7 empty] | 配筋检验有 | bar: 2026-04-13 to 2026-04-14
5 | 型时段 | 高橋型时段 | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 2026-04-13 |  | 高 | [7 empty] | 部分返修中 | bar: 2026-04-13 to 2026-04-18
6 | 基础混凝土浇筑 | 中央混凝土 | 8 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-17 |  | 高 | [7 empty] | 天候确认要 | bar: 2026-04-17 to 2026-04-18
7 | 脱型和養生 | 高橋型时段 | 4 | 2026-04-19 | 2026-04-22 |  |  | 中 | bar: 2026-04-19
8 | 1F躯体 | 山口工程 | 10 | 2026-04-23 | 2026-04-30 |  |  | 高
9 | 屋面防水 | 水野防水 | 4 | 2026-05-01 | 2026-05-04 |  |  | 中
10 | 门窗框安装 | 门窗公司A | 4 | 2026-05-06 | 2026-05-10 |  |  | 中
11 | 电气配线（粗配线） | 東光電設 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-16 |  |  | 中
12 | 给排水设备（先行配管） | 第一设备 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-15 |  |  | 中
13 | 轻钢基层 | 内装服务 | 6 | 2026-05-17 | 2026-05-21 |  |  | 中
14 | 石膏板安装 | 内装服务 | 7 | 2026-05-22 | 2026-05-27 |  |  | 中
15 | 塗装 | 中央塗装 | 4 | 2026-05-28 | 2026-05-31 |  |  | 中
16 | 器具安装和试运行 | 第一设备 | 4 | 2026-06-01 | 2026-06-08 |  |  | 高
17 | 外构和铺装 | 佐藤土木 | 5 | 2026-06-09 | 2026-06-16 |  |  | 中
18 | 竣工检验 | 监理者和业主 | 3 | 2026-06-20 | 2026-06-22 |  |  | 高
19 | 返修 | 各协作公司 | 6 | 2026-06-23 | 2026-06-27 |  |  | 高
20 | 交付 | 总包和业主 | 2 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | 高
周度计划进度主数据自动联动。日別计划人员「的日计划工程的人员」汇总。

## 会议和搬入安排
会议和搬入安排
项目名 | 示例公寓新建工程 |  |  |  |  | 记录会议、检验和搬入的计划
No | 日付 | 時間 | 区分 | 内容 | 关联公司 | 場所 | 状態 | 備考
1 | 2026-04-13 | 8:00 | 安全 | 周度安全会议 | 总包和各协作公司 | 现场办公室 | 完了 | 每周周一
2 | 2026-04-14 | 10:00 | 检验 | 基础配筋检验 | 监理者和田中钢筋 | 现场 | 完了
3 | 2026-04-17 | 13:00 | 搬入 | 混凝土搬入 | 中央混凝土 | 现场 | 完了 | 浇筑前最终确认
4 | 2026-04-18 | 15:00 | 会议 | 基础混凝土浇筑后确认 | 总包和中央混凝土 | 现场 | 计划
5 | 2026-05-06 | 9:30 | 搬入 | 门窗搬入 | 门窗公司A | 外部 | 计划
6 | 2026-06-20 | 10:00 | 检验 | 竣工检验 | 业主和监理者 | 现场 | 计划 | 整改事項确认
本工作表用于汇总管理工程以外的计划（会议、检验和搬入）。