## 基本設定
プロジェクト 状況報告テンプレート
プロジェクト名 | 〇〇プロジェクト | 総項目数 | 20
プロジェクト名 | 東京都〇〇区 | 未開始 | 14
担当責任者 | 山田 太郎 | 進行中 | 2
予定期間開始日 | 2026-04-01 | 完了 | 4
予定期間終了予定日 | 2026-06-30 | 平均進捗 | 26%
進捗確認日 | 2026-04-18
月間状況表の基準月（1日） | 2026-04-01 | 使い方 1. 基本設定の日付とプロジェクト名を入力 2. 状況報告マスタの青字セルを更新 3. 月間・週間状況表に自動反映
週間状況表の週初日（月曜） | 2026-04-13
凡例
入力セル | ユーザーが直接入力する欄
制御セル | 基準日・基準月などの設定欄
リンク／自動反映 | 状況報告マスタから参照して表示
注意／遅延 | 遅延や見直しが必要な項目
このファイルはプロジェクトでよく使われる「状況報告マスタ + 月間状況表 + 週間状況表 + 会議・共有予定」を1冊にまとめたテンプレートです。 サンプル行は上書きして利用できます。必要に応じて行を追加し、数式を下へコピーしてください。

## 状況報告マスタ
状況報告マスタ
プロジェクト名 | 〇〇プロジェクト | [7 empty] | 総項目数 | 20
[9 empty] | 未開始 | 14
[9 empty] | 進行中 | 2
No | 進行区分 | 作業名 | 協力会社 | 人員 | 予定開始 | 予定終了 | 予定日数 | 実績開始 | 実績終了 | 実績日数 | 進捗率 | 状態 | 遅延日数 | 優先度 | 作業場所 | 備考
1 | 企画 | キックオフ準備 | 青木建設 | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 100% | 完了 | 0 | 高 | 敷地外周 | 着工前準備
2 | 要件整理 | 墨出し・根切り | 青木建設 | 6 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 5 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 5 | 100% | 完了 | 0 | 高 | 基礎周り | 残土搬出含む
3 | 設計 | 砕石・捨てコン | 佐藤土木 | 5 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2 | 100% | 完了 | 0 | 高 | 基礎全体
4 | 設計 | 要件 | 田中鉄筋 | 6 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 4 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 4 | 100% | 完了 | 0 | 高 | 基礎全体 | 要件確認あり
5 | 設計 | 型枠 | 高橋型枠 | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 4 | 2026-04-13 |  | 6 | 70% | 進行中 | 2 | 高 | 基礎全体 | 一部手直し中
6 | 設計 | 設計レビュー | 中央生コン | 8 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2 | 2026-04-17 |  | 2 | 50% | 進行中 | 0 | 高 | 基礎全体 | 天候確認要
7 | 設計 | 脱型・養生 | 高橋型枠 | 4 | 2026-04-19 | 2026-04-22 | 4 |  |  |  | 0% | 未開始 | 0 | 中 | 基礎全体
8 | 開発 | 1F躯体 | 山口工務店 | 10 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 8 |  |  |  | 0% | 未開始 | 0 | 高 | 1F
9 | 検証 | 屋上防水 | 水野防水 | 4 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 4 |  |  |  | 0% | 未開始 | 0 | 中 | 屋上
10 | 共有準備 | サッシ取付 | 鈴木サッシ | 4 | 2026-05-06 | 2026-05-10 | 5 |  |  |  | 0% | 未開始 | 0 | 中 | 外周部
11 | 進行管理 | 電気配線（粗配線） | 東光電設 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-16 | 9 |  |  |  | 0% | 未開始 | 0 | 中 | 各階
12 | 課題管理 | 課題管理（先行配管） | 第一設備 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 8 |  |  |  | 0% | 未開始 | 0 | 中 | 各階
13 | 公開準備 | 軽量下地 | 内装サービス | 6 | 2026-05-17 | 2026-05-21 | 5 |  |  |  | 0% | 未開始 | 0 | 中 | 各階
14 | 公開準備 | PBボード張り | 内装サービス | 7 | 2026-05-22 | 2026-05-27 | 6 |  |  |  | 0% | 未開始 | 0 | 中 | 各階
15 | 公開準備 | 塗装 | 中央塗装 | 4 | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 4 |  |  |  | 0% | 未開始 | 0 | 中 | 各階
16 | 調整 | 器具取付・試運転 | 第一設備 | 4 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 8 |  |  |  | 0% | 未開始 | 0 | 高 | 各階
17 | リリース準備 | 外構・舗装 | 佐藤土木 | 5 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 8 |  |  |  | 0% | 未開始 | 0 | 中 | 外構
18 | 確認 | 完了確認 | 監理者・施主 | 3 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 3 |  |  |  | 0% | 未開始 | 0 | 高 | 全体
19 | 修正 | 手直し | 各協力会社 | 6 | 2026-06-23 | 2026-06-27 | 5 |  |  |  | 0% | 未開始 | 0 | 高 | 全体
20 | 完了 | 完了 | 元請・施主 | 2 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 |  |  |  | 0% | 未開始 | 0 | 高 | 事務所
青字・紫字のセルを更新してください。状態・日数・遅延は自動計算です。必要に応じて 35 行目以降へ数式をコピーして行追加できます。

## 月間状況表
2026年4月 月間状況表
プロジェクト名 | 〇〇プロジェクト |  |  |  |  | 進捗確認日 | 2026-04-18 |  |  |  | ■ | 予定 | 実 | 実績
No | 作業名 | 協力会社 | 状態 | 人員 | 予定開始 | 予定終了 | 実績開始 | 実績終了 | 進捗率 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30
[10 empty] | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
1 | キックオフ準備 | 青木建設 | 完了 | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 100% | bar: 2026-04-01 to 2026-04-03
2 | 墨出し・根切り | 青木建設 | 完了 | 6 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 100% | bar: 2026-04-04 to 2026-04-08
3 | 砕石・捨てコン | 佐藤土木 | 完了 | 5 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 100% | bar: 2026-04-09 to 2026-04-10
4 | 要件 | 田中鉄筋 | 完了 | 6 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 100% | bar: 2026-04-11 to 2026-04-14
5 | 型枠 | 高橋型枠 | 進行中 | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 2026-04-13 |  | 70% | bar: 2026-04-13 to 2026-04-18
6 | 設計レビュー | 中央生コン | 進行中 | 8 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-17 |  | 50% | bar: 2026-04-17 to 2026-04-18
7 | 脱型・養生 | 高橋型枠 | 未開始 | 4 | 2026-04-19 | 2026-04-22 |  |  | 0% | bar: 2026-04-19 to 2026-04-22
8 | 1F躯体 | 山口工務店 | 未開始 | 10 | 2026-04-23 | 2026-04-30 |  |  | 0% | bar: 2026-04-23 to 2026-04-30
9 | 屋上防水 | 水野防水 | 未開始 | 4 | 2026-05-01 | 2026-05-04 |  |  | 0%
10 | サッシ取付 | 鈴木サッシ | 未開始 | 4 | 2026-05-06 | 2026-05-10 |  |  | 0%
11 | 電気配線（粗配線） | 東光電設 | 未開始 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-16 |  |  | 0%
12 | 課題管理（先行配管） | 第一設備 | 未開始 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-15 |  |  | 0%
13 | 軽量下地 | 内装サービス | 未開始 | 6 | 2026-05-17 | 2026-05-21 |  |  | 0%
14 | PBボード張り | 内装サービス | 未開始 | 7 | 2026-05-22 | 2026-05-27 |  |  | 0%
15 | 塗装 | 中央塗装 | 未開始 | 4 | 2026-05-28 | 2026-05-31 |  |  | 0%
16 | 器具取付・試運転 | 第一設備 | 未開始 | 4 | 2026-06-01 | 2026-06-08 |  |  | 0%
17 | 外構・舗装 | 佐藤土木 | 未開始 | 5 | 2026-06-09 | 2026-06-16 |  |  | 0%
18 | 完了確認 | 監理者・施主 | 未開始 | 3 | 2026-06-20 | 2026-06-22 |  |  | 0%
19 | 手直し | 各協力会社 | 未開始 | 6 | 2026-06-23 | 2026-06-27 |  |  | 0%
20 | 完了 | 元請・施主 | 未開始 | 2 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | 0%
状況報告マスタの内容が自動表示されます。青い「■」は予定、緑の「実」は実績です。進行中進行は進捗確認日までを実績表示します。

## 週間状況表
2026年4月13日週 週間状況表
プロジェクト名 | 〇〇プロジェクト |  |  |  |  | 週初日 | 2026-04-13 |  |  | 予定 | 実施 | 日別予定人員は自動集計
No | 作業名 | 協力会社 | 人員 | 予定開始 | 予定終了 | 実績開始 | 実績終了 | 優先度 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 備考
[9 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
日別予定人員 | [8 empty] | 11 | 11 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4
1 | キックオフ準備 | 青木建設 | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 高 | [7 empty] | 着工前準備
2 | 墨出し・根切り | 青木建設 | 6 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 高 | [7 empty] | 残土搬出含む
3 | 砕石・捨てコン | 佐藤土木 | 5 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 高
4 | 要件 | 田中鉄筋 | 6 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 高 | [7 empty] | 要件確認あり | bar: 2026-04-13 to 2026-04-14
5 | 型枠 | 高橋型枠 | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 2026-04-13 |  | 高 | [7 empty] | 一部手直し中 | bar: 2026-04-13 to 2026-04-18
6 | 設計レビュー | 中央生コン | 8 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-17 |  | 高 | [7 empty] | 天候確認要 | bar: 2026-04-17 to 2026-04-18
7 | 脱型・養生 | 高橋型枠 | 4 | 2026-04-19 | 2026-04-22 |  |  | 中 | bar: 2026-04-19
8 | 1F躯体 | 山口工務店 | 10 | 2026-04-23 | 2026-04-30 |  |  | 高
9 | 屋上防水 | 水野防水 | 4 | 2026-05-01 | 2026-05-04 |  |  | 中
10 | サッシ取付 | 鈴木サッシ | 4 | 2026-05-06 | 2026-05-10 |  |  | 中
11 | 電気配線（粗配線） | 東光電設 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-16 |  |  | 中
12 | 課題管理（先行配管） | 第一設備 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-15 |  |  | 中
13 | 軽量下地 | 内装サービス | 6 | 2026-05-17 | 2026-05-21 |  |  | 中
14 | PBボード張り | 内装サービス | 7 | 2026-05-22 | 2026-05-27 |  |  | 中
15 | 塗装 | 中央塗装 | 4 | 2026-05-28 | 2026-05-31 |  |  | 中
16 | 器具取付・試運転 | 第一設備 | 4 | 2026-06-01 | 2026-06-08 |  |  | 高
17 | 外構・舗装 | 佐藤土木 | 5 | 2026-06-09 | 2026-06-16 |  |  | 中
18 | 完了確認 | 監理者・施主 | 3 | 2026-06-20 | 2026-06-22 |  |  | 高
19 | 手直し | 各協力会社 | 6 | 2026-06-23 | 2026-06-27 |  |  | 高
20 | 完了 | 元請・施主 | 2 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | 高
週間予定は状況報告マスタから自動連携します。日別予定人員は「その日に予定されている進行の人員」を集計しています。

## 会議・共有予定
会議・共有予定
プロジェクト名 | 〇〇プロジェクト |  |  |  |  | 会議・レビュー・共有の予定を記録
No | 日付 | 時間 | 区分 | 内容 | 関係会社 | 場所 | 状態 | 備考
1 | 2026-04-13 | 8:00 | 安全 | 週次進捗会議 | 元請・各協力会社 | プロジェクト事務所 | 完了 | 毎週月曜
2 | 2026-04-14 | 10:00 | 確認 | 基礎要件確認 | 監理者・田中鉄筋 | プロジェクト | 完了
3 | 2026-04-17 | 13:00 | 共有 | 仕様共有 | 中央生コン | プロジェクト | 完了 | 打設前最終確認
4 | 2026-04-18 | 15:00 | 会議 | 設計確認 | 元請・中央生コン | プロジェクト | 予定
5 | 2026-05-06 | 9:30 | 共有 | 成果物共有 | 鈴木サッシ | 外部ヤード | 予定
6 | 2026-06-20 | 10:00 | 確認 | 完了確認 | 施主・監理者 | プロジェクト | 予定 | 修正事項確認
会議・レビュー・共有の予定を一覧管理するための補助表です。