## Instruções
Modelo de Registro de Inspeção de Qualidade de Entrada
Um modelo gratuito de Excel para organizar lotes de entrada, resultados de inspeção, acompanhamento de exceções e histórico em uma única pasta de trabalho. Você pode sobrescrever as linhas de exemplo como estão e adicionar mais linhas conforme necessário.
Como usar
1 | Registrar lotes de entrada | Insira cada lote de fornecedor, tamanho da amostra, julgamento, disposição e status de revisão no registro de inspeção de entrada.
2 | Detalhar características inspecionadas | Use a planilha de detalhes do item para dimensões, aparência, documentos, embalagem e verificações funcionais.
3 | Acompanhar não conformidades até o encerramento | Acompanhe a causa raiz, ação corretiva, data de vencimento, verificação e resposta do fornecedor até o encerramento.
Legenda da pasta de trabalho
Células de entrada | As equipes operacionais sobrescrevem as linhas de exemplo com dados reais de inspeção.
Células calculadas | As fórmulas de resumo do fornecedor são atualizadas a partir do registro de inspeção de entrada.
Células de revisão | Use o status de revisão, nível de risco e status da ação para conduzir o acompanhamento.
linked_sheets
sheet_id | sheet_name | kind | module_id
dashboard | Dashboard | table | dashboard
incoming_inspections | Registro de inspeção de entrada | table | incoming_inspections
inspection_items | Detalhes dos itens de inspeção | table | inspection_items
nonconformance_actions | Ações de não conformidade | table | nonconformance_actions
supplier_summary | Resumo de fornecedores | table | supplier_summary
inspection_standards | Critérios de inspeção | table | inspection_standards
master_data | Dados mestres | table | master_data
sources_versions | Fontes e versões | table | sources_versions

## Dashboard
Dashboard
Um modelo gratuito de Excel para organizar lotes de entrada, resultados de inspeção, acompanhamento de exceções e histórico em uma única pasta de trabalho. Você pode sobrescrever as linhas de exemplo como estão e adicionar mais linhas conforme necessário.
Indicador | Valor atual | Descrição | Regra de monitoramento
Ações abertas | 2 | As ações do fornecedor ainda precisam ser encerradas. | Revisar diariamente até fechar
Taxa de aprovação de entrada | 50% | Taxa de aprovação dos lotes de entrada amostrados. | Escalar se estiver abaixo da meta

## Registro de inspeção de entrada
Registro de inspeção de entrada
Um modelo gratuito de Excel para organizar lotes de entrada, resultados de inspeção, acompanhamento de exceções e histórico em uma única pasta de trabalho. Você pode sobrescrever as linhas de exemplo como estão e adicionar mais linhas conforme necessário.
ID do registro | Data de inspeção | Código do item | Nome do item | Fornecedor | Número do lote | Tamanho da amostra | Quantidade aceita | Quantidade rejeitada | Decisão automática | Disposição | Inspetor | Data de revisão | Status | Notas
IQI-2026-0001 | 2026-05-01 | MAT-001 | Perfil de alumínio | Asahi Materials | AL20260501 | 80 | 80 | 0 | Aprovado | Liberar | Taro Sato | 2026-05-01 | Concluído | Dimensões e aparência aprovadas.
IQI-2026-0002 | 2026-05-02 | PKG-014 | Caixa impressa | Harbor Packaging | PKG20260501 | 125 | 122 | 3 | Ação necessária | Classificar antes do recebimento | Michael Chen | 2026-05-03 | Em andamento | O desvio de impressão requer triagem e resposta do fornecedor.
IQI-2026-0003 | 2026-05-03 | ELE-208 | Resistor chip | Delta Electronics | ELE20260502 | 200 | 195 | 5 | Reprovado | Rejeitar e devolver | Taro Sato | 2026-05-04 | Aguardando fornecedor | A amostragem funcional excedeu o limite do NQA.
IQI-2026-0004 | 2026-05-04 | FAST-030 | Conjunto de fixadores | Asahi Materials | FAST20260504 | 50 | 50 | 0 | Aprovado | Liberar | Michael Chen | 2026-05-04 | Concluído | Certificado e contagem confirmados.

## Detalhes dos itens de inspeção
Detalhes dos itens de inspeção
Um modelo gratuito de Excel para organizar lotes de entrada, resultados de inspeção, acompanhamento de exceções e histórico em uma única pasta de trabalho. Você pode sobrescrever as linhas de exemplo como estão e adicionar mais linhas conforme necessário.
ID do registro | ID do registro de inspeção | Nº do item | Característica | Requisito da norma | Método de inspeção | Valor medido | Resultado | Descrição do defeito | Gravidade | Notas
ITEM-001 | IQI-2026-0001 | 1 | Dimensão | Tolerância do desenho | Paquímetro | OK | Aprovado |  | Nenhuma | Nenhuma exceção.
ITEM-002 | IQI-2026-0002 | 1 | Impressão | Posição e clareza da etiqueta | Verificação visual | 3/125 | Ação necessária | Desvio de impressão da caixa | Menor | Triagem necessária antes do recebimento.

## Ações de não conformidade
Ações de não conformidade
Um modelo gratuito de Excel para organizar lotes de entrada, resultados de inspeção, acompanhamento de exceções e histórico em uma única pasta de trabalho. Você pode sobrescrever as linhas de exemplo como estão e adicionar mais linhas conforme necessário.
ID do registro | ID do registro de inspeção | Resumo do defeito | Causa raiz | Ação corretiva | Responsável | Data de vencimento | Status da ação | Data de conclusão | Resultado da verificação | Notas
NCA-001 | IQI-2026-0002 | Desvio de impressão da caixa | Desvio de ajuste do processo | Classificar as caixas afetadas e enviar relatório de melhoria. | Engenheiro de qualidade do fornecedor | 2026-05-08 | Em andamento |  | Verificação pendente | Resposta do fornecedor prevista para esta semana.
NCA-002 | IQI-2026-0003 | Falha na amostragem funcional | Problema no processo do fornecedor | Devolver o lote e solicitar relatório 8D mais plano de reposição. | Engenheiro de qualidade do fornecedor | 2026-05-09 | Aguardando fornecedor |  | Verificação pendente | Plano de substituição necessário.

## Resumo de fornecedores
Resumo de fornecedores
Um modelo gratuito de Excel para organizar lotes de entrada, resultados de inspeção, acompanhamento de exceções e histórico em uma única pasta de trabalho. Você pode sobrescrever as linhas de exemplo como estão e adicionar mais linhas conforme necessário.
Fornecedor | Total de lotes | Lotes aprovados | Lotes com defeito | Ações abertas | Taxa de aprovação | Nível de risco | Responsável | Última data de inspeção
Asahi Materials | 2 | 2 | 0 | 0 | 114 | Baixo | Taro Sato | 114
Harbor Packaging | 1 | 0 | 1 | 1 | 114 | Médio | Michael Chen | 114
Delta Electronics | 1 | 0 | 1 | 1 | 114 | Alto | Taro Sato | 114

## Critérios de inspeção
Critérios de inspeção
Um modelo gratuito de Excel para organizar lotes de entrada, resultados de inspeção, acompanhamento de exceções e histórico em uma única pasta de trabalho. Você pode sobrescrever as linhas de exemplo como estão e adicionar mais linhas conforme necessário.
ID da norma | Categoria | Nome da norma | Critério de aceitação | Regra de amostragem | Versão | Responsável
STD-IQC-001 | Dimensão | Critério de inspeção dimensional | Medir as dimensões críticas em relação à tolerância do desenho. | Amostragem NQA 1.0 | v1.3 | Equipe de qualidade
STD-IQC-002 | Embalagem | Critério de aparência da embalagem | As etiquetas devem estar claras e alinhadas. | Amostragem visual | v1.1 | Equipe de qualidade

## Dados mestres
Dados mestres
Um modelo gratuito de Excel para organizar lotes de entrada, resultados de inspeção, acompanhamento de exceções e histórico em uma única pasta de trabalho. Você pode sobrescrever as linhas de exemplo como estão e adicionar mais linhas conforme necessário.
Código | Tipo | Nome de exibição | Ordem de classificação | Ativo | Notas
STATUS_PASS | Status | Aprovado | 10 | Sim | Os lotes liberados podem ser recebidos.
STATUS_ACTION | Status | Ação necessária | 20 | Sim | O responsável pela ação deve ser atribuído.
STATUS_FAIL | Status | Reprovado | 30 | Sim | Usar para lotes rejeitados ou devolvidos.

## Fontes e versões
Fontes e versões
Um modelo gratuito de Excel para organizar lotes de entrada, resultados de inspeção, acompanhamento de exceções e histórico em uma única pasta de trabalho. Você pode sobrescrever as linhas de exemplo como estão e adicionar mais linhas conforme necessário.
ID de Origem | Nome do documento | Versão | Data de vigência | Responsável | Nota de alteração
SRC-001 | Critério de inspeção de entrada | 2026.05 | 2026-05-01 | Equipe de qualidade | Plano de amostragem e termos de disposição atualizados.
SRC-002 | Regra de qualidade do fornecedor | 2026.04 | 2026-04-15 | Engenheiro de qualidade do fornecedor | Ciclo de resposta do fornecedor alinhado.