## Instruktioner
Skabelon til kvalitetsforbedringsposter ¦ Instruktioner
Centraliser forbedringsforslag, udførelsesstatus, rodårsagshandlinger, effektivitetskontroller og gennemgangshistorik for produktion, service, software, forsyningskæde, projektledelse, kundeklager, sikkerhed og miljøarbejde.
Regneark | Formål | Primært input | Primært output | Foreslået vedligeholdelsesfrekvens | Relevant rolle | Kan redigeres | Noter
Dashboard | Opsummerer nøgletal, statusfordeling, prioritetsfordeling, forretningsscenarier og nye månedlige punkter | Manuelt input kræves ikke | Risikoadvarsler og synlighed af fremdrift | Ugentligt | Leder / kvalitetsansvarlig | Formelområder bør ikke redigeres | Læser automatisk forbedringsloggen
Forbedringslog | Registrerer hvert kvalitetsforbedringspunkt fra forslag til bekræftelse | Tema, problem, nøgletal, ansvarlig, status, planlagte datoer, verifikationsresultat | Forfaldne dage, lukningscyklus, statusprompt | Når som helst | Alle indsendere / forbedringsansvarlige | Redigerbare inputkolonner | Gule kolonner er foreslåede input
Rodårsagshandlinger | Opdeler hvert forbedringspunkt i rodårsagsanalyse og handlingspunkter | Tilknyttet ID, handlingsbeskrivelse, ansvarlig, deadline, verifikationsmetode | Forfaldne handlingsdage, fuldførelsescyklus, ydelsesafvigelse | Ugentligt | Forbedringsansvarlig / udfører | Redigerbare inputkolonner | Matcher forbedrings-ID

## Dashboard
Dashboard
Centraliser forbedringsforslag, udførelsesstatus, rodårsagshandlinger, effektivitetskontroller og gennemgangshistorik for produktion, service, software, forsyningskæde, projektledelse, kundeklager, sikkerhed og miljøarbejde.
Nye punkter i år | Antal | Observationsliste | Tema | Ansvarlig | Tilstand | Planlagt afslutning | Forfaldne dage
Flere forretningslinjer | 0.00 | Filtrer forfaldne, hastende eller højt prioriterede punkter fra forbedringsloggen, og indsæt dem her til opfølgning på det ugentlige møde.
Månedlig indtastning af resultatdata | 0.00
Dato | 0.00

## Forbedringslog
Forbedringslog
Centraliser forbedringsforslag, udførelsesstatus, rodårsagshandlinger, effektivitetskontroller og gennemgangshistorik for produktion, service, software, forsyningskæde, projektledelse, kundeklager, sikkerhed og miljøarbejde.
Post-id | Registreringsdato | Virksomhed / lokation | Afdeling | Forretningsscenarie | Forbedringstema | Beskrivelse af problem / mulighed | Kildekanal | Objekt / produkt / proces | Strenghed | Prioritet | Aktuelt nøgletal | Målnøgletal | Rodårsagskategori | Noter om rodårsag | Ansvarlig | Partnerafdeling | Tilstand | Planlagt start | Planlagt afslutning | Faktisk afslutning | Verifikation påkrævet | Verifikationsansvarlig | Verifikationsdato | Effektkontrol | Standardisering / forebyggelse | Dokumentationslink / foto | Risiko / påvirkning | Noter | Forfaldne dage
QI-0001 | 18.04.2026 | Fabrik A | Produktion | Produktion | Reducer omarbejde på samlebåndet | Samlebånd A har for nylig overskredet målet for omarbejde, primært fordi fastgørelsesdele blev overset. | Kvalitetsinspektion | Samlebånd A | Væsentlig | Høj | Omarbejdsrate 4,8 % | <=2.5% | Metode | Opdateringer af arbejdsstandarder halter bagefter, og registreringer af førstestyksbekræftelse er ufuldstændige. | Olivia Chen | Kvalitet | I gang | 2026-04-19 | Suzuki |  | Ja | Afvigelseskoordinator |  | Ikke verificeret | Opdater SOP, og tilføj kontroller for førstestyksbekræftelse. | Link / foto-ID | Påvirker leveringscyklus og omkostninger | Eksempel, kan erstattes | 0.00
QI-0002 | 2026-04-19 | Hovedkontor | Salgssupport | Kundeklager | Forkort svartiden på kundeklager | Svar på kundefeedback overskrider den aftalte tid, og eskaleringer stiger. | Kundefeedback | Eftersalgsserviceproces | Mellem | Mellem | Gennemsnitlig svartid 18 timer | <=8 timer | Ledelse | Regler for tildeling af klager er uklare, og bekræftelse på tværs af teams er langsom. | Sofie Reed | Drift | Til verifikation | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 2026-04-27 | Ja | Emil Clark | 2026-05-01 | Delvist effektiv | Opsæt et dashboard for klage-SLA, og definer eskaleringspunkter. | Skærmbillede af CRM-sag | Fald i kundetilfredshed | Eksempel, kan erstattes | 5. Gennemgå oversigtsdashboardet
QI-0003 | 2026-04-20 | Fjernteam | IT | Software og systemer | Reducer tilbagerulninger af systemudgivelser | Konfigurationsudeladelser efter udgivelse medførte midlertidige tilbagerulninger. | Dataanalyse | Udgivelsesproces | Væsentlig | Høj | Tilbagerulningsrate 12 % | <=3% | Informationssystem | Ændringschecklisten dækker ikke konfigurationselementer, og automatiserede kontroller er utilstrækkelige. | Maja Collins | Forskning og udvikling | Godkendt | 2026-04-25 | 2026-05-18 |  | Ja | John Smith |  | Ikke verificeret | Tilføj en automatiseret checklist før udgivelse. |  | Påvirker forretningskontinuitet | Eksempel, kan erstattes | 0.00

## Rodårsagshandlinger
Rodårsagshandlinger
Centraliser forbedringsforslag, udførelsesstatus, rodårsagshandlinger, effektivitetskontroller og gennemgangshistorik for produktion, service, software, forsyningskæde, projektledelse, kundeklager, sikkerhed og miljøarbejde.
Handlings-id | Tilknyttet forbedrings-ID | Handlingstype | Handlingsbeskrivelse | Forventet resultat | Ansvarlig | Partner / afdeling | Prioritet | Tilstand | Planlagt start | Planlagt afslutning | Faktisk afslutning | Verifikationsmetode | Verifikationsresultat | Omkostning / input | Besparelse / fordel | Dokumentationslink | Risiko / afhængighed | Noter | Forfaldne dage | Fuldførelsescyklus i dage | Fordel minus input | Statusprompt
ACT-0001 | QI-0001 | Standardisering | Opdater arbejdsinstruktionen for samlebånd A, og medtag den i briefing før skiftet. | Ny SOP frigivet og bekræftet | Olivia Chen | Produktion | Høj | I gang | 2026-04-19 | 2026-05-03 |  | Lokationsprøvetagning plus sammenligning af omarbejdsrate | Ikke verificeret | 3,000 | 12,000 | SOP-link | Utilstrækkelig oplæringstid for operatører | Eksempel, kan erstattes | 0.00 |  | 9,000 | Kræver opfølgning
ACT-0002 | QI-0001 | Forebyggende handling | Tilføj en formular til førstestyksbekræftelse og daglige kontroller. | Fuldstændighed af førstestyksbekræftelser >=98 % | Afvigelseskoordinator | Kvalitet | Høj | I gang | 2026-04-20 | Suzuki |  | Stikprøve af registreringer | Ikke verificeret | 1,000 | 8,000 | Link til kontrolliste |  | Eksempel, kan erstattes | 0.00 |  | 7,000 | Kræver opfølgning
ACT-0003 | QI-0002 | Systemoptimering | Tilføj SLA-påmindelser for klager og regler for automatisk eskalering i CRM. | Automatisk påmindelse før timeout | Sofie Reed | IT | Mellem | Til verifikation | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Gennemgang af sagsdata | Delvist effektiv | 2,000 | 6,000 | CRM-skærmbillede | Regler skal bekræftes af Drift | Eksempel, kan erstattes | 6. Udvid efter behov | Gennemgangsoplysninger til styring af byggeplan. | 4,000 | Forsinket

## Gennemgang og indstillinger
Gennemgang og indstillinger
Centraliser forbedringsforslag, udførelsesstatus, rodårsagshandlinger, effektivitetskontroller og gennemgangshistorik for produktion, service, software, forsyningskæde, projektledelse, kundeklager, sikkerhed og miljøarbejde.
Gennemgangs-ID | Gennemgangsdato | Tilknyttet forbedrings-ID | Gennemgangstype | Deltagere | Gennemgangsfokus / problem | Målopnåelse | Læringer | Opfølgende handling | Ansvarlig | Næste gennemgangsdato | Konklusion / godkendelsesstatus | Noter | Tilstand | Prioritet | Strenghed | Forretningsscenarie | Kildekanal | Rodårsagskategori | Afdeling | Column21 | Ja / nej | Verifikationsresultat | Column24 | Handlingstype | Column26 | Virksomhed / lokation | Risikoniveau
REV-0001 | 2026-05-01 | QI-0002 | Fasegennemgang | Sofie Reed;Ethan Clarksen;Drift | Om SLA for klagesvar blev forbedret | Svartiden er faldet, men eskaleringsreglerne kræver stadig finpudsning. | Systempåmindelser er effektive, men ansvarsgrænser på tværs af teams kræver mere klarhed. | Tilføj eskaleringsmatrixen, og gennemgå igen om en uge | Sofie Reed | Rullende optælling | Betinget godkendt | Eksempel, kan erstattes | Ny | Lav | Mindre | Produktion | Intern revision | Personer | Kvalitet | Olivia Chen | Ja | Ikke verificeret | Ugentlig gennemgang | Øjeblikkelig korrektion | Godkendt | Hovedkontor | Lav
REV-0002 | 2026-05-02 | QI-0004 | Lukningsgennemgang | Emma Parker Nielsen;Kvalitet;Indkøb | Om variation i indgående partier blev lukket | På hinanden følgende partier opfylder inspektionskravene. | Månedlige rapporter om leverandørens procesparametre kan afsløre variation tidligere. | Medtag i den månedlige leverandørevaluering | Emma Parker Nielsen | 2026-06-02 | Godkendt | Eksempel, kan erstattes | Skal evalueres | Mellem | Mellem | Servicelevering | Kundefeedback | Udstyr | Produktion | Afvigelseskoordinator | Nej | Gyldig | Månedlig gennemgang | Årsagsanalyse | Betinget godkendt | Fabrik A | Mellem
review_settings_003 | [12 empty] | Godkendt | Høj | Væsentlig | Software og systemer | Medarbejderforslag | Materiale | Drift | Sofie Reed |  | Delvist effektiv | Fasegennemgang | Langsigtet korrektion | Returneret for flere detaljer | Fabrik B | Høj