## Instruções
Modelo de Registro de Melhoria da Qualidade ¦ Instruções
Centralize propostas de melhoria, status de execução, ações de causa raiz, verificações de eficácia e histórico de revisão para manufatura, serviços, software, cadeia de suprimentos, gestão de projetos, reclamações de clientes, segurança e trabalho ambiental.
Planilha | Objetivo | Entrada principal | Saída principal | Frequência de manutenção sugerida | Função aplicável | Editável | Notas
Painel de Melhorias | Resume métricas-chave, distribuição por status, prioridade, cenários e novos itens mensais | Nenhuma entrada manual necessária | Alertas de risco e visibilidade do progresso | Semanalmente | Gerente / responsável pela qualidade | Áreas de fórmula não devem ser editadas | Lê automaticamente o registro de melhorias
Registro de Melhorias | Registra cada item de melhoria da qualidade, desde a proposta até a confirmação | Tema, problema, métrica, responsável, status, datas planejadas, resultado da verificação | Dias de atraso, ciclo de encerramento, indicador de status | A qualquer momento | Todos os solicitantes / responsáveis pela melhoria | Colunas de entrada editáveis | Colunas amarelas são entradas sugeridas
Ações de Causa Raiz | Divide cada item de melhoria em análise de causa raiz e planos de ação | ID vinculado, descrição da ação, responsável, prazo, método de verificação | Dias de atraso da ação, ciclo de conclusão, variação de benefícios | Semanalmente | Responsável pela melhoria / executor | Colunas de entrada editáveis | Corresponde ao ID da melhoria

## Painel de Melhorias
Painel de Melhorias
Centralize propostas de melhoria, status de execução, ações de causa raiz, verificações de eficácia e histórico de revisão para manufatura, serviços, software, cadeia de suprimentos, gestão de projetos, reclamações de clientes, segurança e trabalho ambiental.
Novos itens este ano | Quantidade | Lista de observação | Tema | Responsável | Status | Fim planejado | Dias de atraso
Jan | 0 | Filtre itens atrasados, urgentes ou de alta prioridade do Registro de Melhorias e cole-os aqui para acompanhamento na reunião semanal.
Fev | 0
Mar | 0

## Registro de Melhorias
Registro de Melhorias
Centralize propostas de melhoria, status de execução, ações de causa raiz, verificações de eficácia e histórico de revisão para manufatura, serviços, software, cadeia de suprimentos, gestão de projetos, reclamações de clientes, segurança e trabalho ambiental.
ID | Data de registro | Empresa / local | Departamento | Cenário de negócios | Tema da melhoria | Descrição do problema / oportunidade | Canal de origem | Objeto / produto / processo | Gravidade | Prioridade | Métrica atual | Métrica meta | Categoria da causa raiz | Notas da causa raiz | Responsável | Departamento parceiro | Status | Início planejado | Fim planejado | Fim real | Verificação necessária | Responsável pela verificação | Data de verificação | Verificação de eficácia | Padronização / prevenção | Link de evidência / foto | Risco / impacto | Notas | Dias de atraso
QI-0001 | 2026-04-18 | Fábrica A | Produção | Manufatura | Reduzir retrabalho na linha de montagem | A linha de montagem A excedeu recentemente a meta de retrabalho, principalmente devido à falta de elementos de fixação. | Inspeção de qualidade | Linha de montagem A | Grave | Alta | Taxa de retrabalho de 4,8% | <=2,5% | Método | As atualizações do padrão de trabalho estão atrasadas e os registros de confirmação da primeira peça estão incompletos. | Olivia Carter | Qualidade | Em andamento | 2026-04-19 | 2026-05-10 |  | Sim | Daniel Brooks |  | Não verificado | Atualizar o SOP e adicionar verificações de confirmação de primeira peça. | ID do Link / foto | Afeta o ciclo de entrega e o custo | Exemplo, pode ser substituído | 0
QI-0002 | 2026-04-19 | Matriz | Suporte de vendas | Reclamações de clientes | Encurtar tempo de resposta a reclamações | As respostas ao feedback do cliente excedem o tempo prometido e os encaminhamentos estão aumentando. | Feedback do cliente | Processo de serviço pós-venda | Moderada | Média | Resposta média de 18 horas | <=8 horas | Gestão | As regras de atribuição de reclamações não são claras e a confirmação entre as equipes é lenta. | Sophia Reed | Operações | A verificar | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 2026-04-27 | Sim | Ethan Clark | 2026-05-01 | Parcialmente eficaz | Configurar um painel de SLA de reclamações e definir pontos de encaminhamento. | Captura de tela do ticket do CRM | Declínio na satisfação do cliente | Exemplo, pode ser substituído | 4
QI-0003 | 2026-04-20 | Equipe remota | TI | Software e sistemas | Reduzir rollbacks de liberação do sistema | Omissões de configuração após a liberação causaram rollbacks temporários. | Análise de dados | Processo de liberação | Grave | Alta | Taxa de rollback de 12% | <=3% | Sistema de informação | O checklist de alteração não cobre itens de configuração e as verificações automatizadas são insuficientes. | Maya Collins | P&D | Aprovado | 2026-04-25 | 2026-05-18 |  | Sim | Noah Bennett |  | Não verificado | Adicionar um checklist automatizado de pré-lançamento. |  | Afeta a continuidade dos negócios | Exemplo, pode ser substituído | 0

## Ações de Causa Raiz
Ações de Causa Raiz
Centralize propostas de melhoria, status de execução, ações de causa raiz, verificações de eficácia e histórico de revisão para manufatura, serviços, software, cadeia de suprimentos, gestão de projetos, reclamações de clientes, segurança e trabalho ambiental.
ID da ação | ID da melhoria vinculada | Tipo de ação | Descrição da ação | Resultado esperado | Responsável | Parceiro / departamento | Prioridade | Status | Início planejado | Fim planejado | Fim real | Método de verificação | Resultado da verificação | Custo / entrada | Economia / benefício | Link de evidência | Risco / dependência | Notas | Dias de atraso | Ciclo de conclusão (dias) | Benefício líquido | Indicador de status
ACT-0001 | QI-0001 | Padronização | Atualizar a instrução de trabalho da linha de montagem A e incluí-la no briefing antes do turno. | Novo SOP lançado e reconhecido | Olivia Carter | Produção | Alta | Em andamento | 2026-04-19 | 2026-05-03 |  | Amostragem no local e comparação da taxa de retrabalho | Não verificado | 3.000 | 12.000 | SOPLink | Tempo insuficiente de treinamento do operador | Exemplo, pode ser substituído | 0 |  | 9.000 | Acompanhar
ACT-0002 | QI-0001 | Ação preventiva | Adicionar um formulário de confirmação de primeira peça e verificações diárias. | Completude do registro de confirmação de primeira peça >=98% | Daniel Brooks | Qualidade | Alta | Em andamento | 2026-04-20 | 2026-05-10 |  | Amostragem de registros | Não verificado | 1.000 | 8.000 | Check sheet link |  | Exemplo, pode ser substituído | 0 |  | 7.000 | Acompanhar
ACT-0003 | QI-0002 | Otimização do sistema | Adicionar lembretes de SLA de reclamações e regras de auto-encaminhamento no CRM. | Lembrete automático antes do tempo esgotar | Sophia Reed | TI | Média | A verificar | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Revisão dos dados de tickets | Parcialmente eficaz | 2.000 | 6.000 | CRMScreenshot | As regras precisam de confirmação das Operações | Exemplo, pode ser substituído | 5 | 7 | 4.000 | Atrasado

## Revisão e Configurações
Revisão e Configurações
Centralize propostas de melhoria, status de execução, ações de causa raiz, verificações de eficácia e histórico de revisão para manufatura, serviços, software, cadeia de suprimentos, gestão de projetos, reclamações de clientes, segurança e trabalho ambiental.
ID da revisão | Data de revisão | ID da melhoria vinculada | Tipo de revisão | Participantes | Foco / problema da revisão | Resultado alcançado | Lições aprendidas | Ação de acompanhamento | Responsável | Próxima data de revisão | Conclusão / status de aprovação | Notas | Status | Prioridade | Gravidade | Cenário de negócios | Canal de origem | Categoria da causa raiz | Departamento | Column21 | Sim / não | Resultado da verificação | Column24 | Tipo de ação | Column26 | Empresa / local | Nível de risco
REV-0001 | 2026-05-01 | QI-0002 | Revisão de etapa | Sophia Reed;Ethan Clark;Operações | Se o SLA de resposta a reclamações melhorou | O tempo de resposta diminuiu, mas as regras de encaminhamento ainda precisam de refinamento. | Os lembretes do sistema são eficazes, mas os limites de responsabilidade entre as equipes precisam de mais clareza. | Adicionar a matriz de encaminhamento e revisar novamente em uma semana | Sophia Reed | 2026-05-08 | Aprovado condicionalmente | Exemplo, pode ser substituído | Novo | Baixa | Leve | Manufatura | Auditoria interna | Pessoas | Qualidade | Olivia Carter | Sim | Não verificado | Revisão semanal | Correção imediata | Aprovado | Matriz | Baixo
REV-0002 | 2026-05-02 | QI-0004 | Revisão de encerramento | Emma Parker;Qualidade;Compras | Se la variação do lote recebido foi encerrada | Os lotes consecutivos atendem aos requisitos de inspeção. | Os relatórios mensais de parâmetros do processo do fornecedor podem revelar variações mais cedo. | Incluir na avaliação mensal do fornecedor | Emma Parker | 2026-06-02 | Aprovado | Exemplo, pode ser substituído | A avaliar | Média | Moderada | Prestação de serviços | Feedback do cliente | Equipamento | Produção | Daniel Brooks | Não | Eficaz | Revisão mensal | Análise de causa raiz | Aprovado condicionalmente | Fábrica A | Médio
review_settings_003 | [12 empty] | Aprovado | Alta | Grave | Software e sistemas | Sugestão de funcionário | Material | Operações | Sophia Reed |  | Parcialmente eficaz | Revisão de etapa | Correção de longo prazo | Retornado para mais detalhes | Fábrica B | Alto