## Instruktioner og indstillinger
Skabelon til detailkampagneplan
Spor kampagneplanlægning, udstillingsændringer, materialeankomst og resultatgennemgang i én projektmappe.
Tilstand | Godkendelsesstatus | Forretningsscenarie | Kampagnetype | Kanal | Prioritet | Risikoniveau | Opgavetype | MaterialStatus | punkt 3
Kladde | Kladde | Let drift for én butik | Rabat | Butik | Høj | Høj | Kampagneforberedelse | Tilstand | Øg investeringen
Afventer godkendelse | Afventer indsendelse | Kæde med flere butikker | Tærskelrabat | E-handelsmarkedsplads | Mellem | Mellem | Udstillingsændring | Materialer afventer ankomst | Fortsæt overvågning
Noter / forsinkelse | Afventer godkendelse | Online-til-offline-koordinering | Kupon | Online og butik | Lav | Lav | Materialer leveret | Delvist ankommet | Afsluttet som planlagt

## Kampagnemaster
Kampagnemaster
Spor kampagneplanlægning, udstillingsændringer, materialeankomst og resultatgennemgang i én projektmappe.
Butikskode | Butik / område | By / region | Formater | Kanaltype | Ansvarlig | Regel for sikkerhedslager | Gennemsnitligt dagligt salg | Fokusniveau | Styring | Noter | SKU | Produktnavn | Kategori | Mærke | Normalpris | Omkostning | Bruttomargin | Current Stock (DA) | Safety Stock (DA) | Lagerstatus | Leverandør | Hovedvare | Relevant scenarie | Column25
S001 | Kategori | Produktnavn | Supermarked | Butik | Olivia Chen | Sikkerhedslager pr. SKU | 238000 | Høj | 0755-0000 | Dage på lager | Status | Importeret danskvand | Prioritet | Placering | 12.8 | 7.6 | 40.6% | 320 | 180 |  | Almindelig | Ja | Prøvesalg / smagsprøve af nyt produkt
S002 | Austin North-butik | Syd / Austin | Supermarked | Butik | Ethan Brooks | Hyppig genopfyldning af ferskvarer | 180000 | Mellem | 020-0000 |  | Afsluttet | Spiseklar salat | Høj | FreshCo | 19.9 | 13.2 | 33.7% | 85 | 120 |  | Almindelig | Ja | Udsalg / weekendrabat | Hold øje med holdbarhed
S003 | Chicago Loop-butik | Midtvesten / Chicago | Tøj / varehus | Butik | Sophie Clark | Sikkerhedslinje for sæsonvarer | 210000 | Høj | 021-0000 |  | SKU1003 | Sæsontrenchcoat | Beklædning | UrbanFit | 399 | 210 | 47.4% | 45 | 60 |  | Almindelig | Ja | Sæson- og helligdagskampagner

## Kampagneplanlog
Kampagneplanlog
Spor kampagneplanlægning, udstillingsændringer, materialeankomst og resultatgennemgang i én projektmappe.
Kampagne-ID | Kampagnenavn | Forretningsscenarie | Kampagnetype | Butik / område | Kanal | Ansvarlig | Startdato | Slutdato | Dage | Prioritet | Tilstand | Godkendelsesstatus | Kampagnebudget | Brugt budget | Budgetforbrug | Målsalg | Faktisk salg | Bruttomargin | Forventet bruttofortjeneste | Faktisk bruttofortjeneste | Kampagneafkast | fremdrift % | Risikoniveau | Hoved-SKU / produkt | Målsegment | Noter
P001 | Forårssmagningskampagne | Prøvesalg af nyt produkt | Smagsprøve / prøve | Kategori | Butik | Olivia Chen | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 8 | Høj | Tilstand | Godkendt | 35000 | 18000 | 51.4% | 120000 | 82000 | 36% | 43200 | 29520 | 64% | 60% | Mellem | SKU1001 importeret danskvand | Butiksbesøgende | Hold øje med genopfyldningsrytmen
P002 | Maj-tærskelrabat for medlemmer | Medlems- og egne fællesskabskampagner | Tærskelrabat | Kædebutikker i sydregionen | Online og butik | Mia Lewis | 2026-04-24 | 2026-05-05 | 12 | Høj | Planlagt | Afventer godkendelse | 80000 | 5000 | 6.3% | 420000 |  | 32% | 134400 |  |  | 15% | Lav | Medlemsvarer på tværs af kategorier | Sølv- og guldmedlemmer | Synkroniser til butikker efter godkendelse
P003 | Weekendrabat på ferskvarer | Udsalg og omprisning | Rabat | Austin North-butik | Butik | Ethan Brooks | 2026-04-18 | 2026-04-20 | 3 | Mellem | Fuldført | Godkendt | 15000 | 14600 | 97.3% | 90000 | 104000 | 25% | 22500 | 26000 | 78.1% | 100% | Lav | SKU1002 spiseklar salat | Weekendfamiliesegment | Gennemgå indtastede data

## Kampagnekalender og budget
Kampagnekalender og budget
Spor kampagneplanlægning, udstillingsændringer, materialeankomst og resultatgennemgang i én projektmappe.
Dato | Dag | Uge | Butik / område | Kanal | Kampagne-ID | Kampagnenavn | Posttype | Ansvarlig | Planlagt budget | Brugt budget | Materiale- / udstillingsstatus | Eksekveringsstatus | Dagens salg / resultat | Noter
2026-04-13 | Mandag | 16 | Kategori | Butik | P001 | Forårssmagningskampagne | Kampagneforberedelse | Olivia Chen | 5000 | 4800 | Materialer ankommet | Fuldført | 18500 | Førstedagsforberedelse afsluttet
2026-04-15 | Onsdag | 16 | Chicago Loop-butik | Butik | P005 | Sæsonændring af butiksudstilling | Udstillingsændring | Sophie Clark | 4000 | 2500 | Delvist ankommet | Tilstand | 12000 | Gondolende skal stadig bekræftes
2026-04-18 | Lørdag | 16 | Austin North-butik | Butik | P003 | Weekendrabat på ferskvarer | Bekræftelse af prisændring | Ethan Brooks | 7000 | 6900 | Ingen materialer nødvendige | Fuldført | 54000 | Prismærker bekræftet

## Udstillinger og materialer
Udstillinger og materialer
Spor kampagneplanlægning, udstillingsændringer, materialeankomst og resultatgennemgang i én projektmappe.
Opgave-id | Relateret kampagne-ID | Butik / område | Opgavetype | Udstillings- / materialenavn | Placering / kanal | Ansvarlig | Forfaldsdato | Færdiggørelsesdato | MaterialStatus | Current Stock (DA) | Safety Stock (DA) | Lageralarm | Eksekveringsstatus | Forsinkelsesalarm | Svarhandling | Noter
M001 | P001 | Kategori | Udstillingsændring | Smagsprøvebord ved indgangen | Indgangszone A | Olivia Chen | 2026-04-12 | 2026-04-13 | Materialer ankommet | 320 | 180 | Almindelig | Fuldført |  | Regelmæssig opfølgning | Prøver genopfyldt til tiden
M002 | P005 | Chicago Loop-butik | Udstillingsændring | Sæsonbestemt tema-gondolende | Endcap E3 | Sophie Clark | 2026-04-18 |  | Delvist ankommet | 45 | 60 | Under sikkerhedslager | Tilstand | Forsinket | Hastegenopfyldning / alternativ udstilling | Lageret er lavt
M003 | P002 | Kædebutikker i sydregionen | Materialer leveret | Maj-plakater og standere | Kasseområde / indgang | Mia Lewis | 2026-04-24 |  | Materialer afventer ankomst | 0 | 1 |  | Noter / forsinkelse |  | Bekræft ankomsttid | Hovedkontoret sender materialer centralt

## Prisændringer og tilbud
Prisændringer og tilbud
Spor kampagneplanlægning, udstillingsændringer, materialeankomst og resultatgennemgang i én projektmappe.
Regel-ID | Relateret kampagne-ID | SKU | Produktnavn | Kampagnemetode | Oprindelig pris | Kampagnepris | Rabatsats | Kupon / tærskelrabat | Startdato | Slutdato | Godkendelsesstatus | Forventede enheder | Faktiske enheder | Varebruttomargin | Prisrisiko | Noter
PR001 | P003 | Afsluttet | Spiseklar salat | Rabat | 19.9 | 14.9 | -25.1% | Ingen | 2026-04-18 | 2026-04-20 | Godkendt | 4200 | 5200 | 25% | Almindelig | Weekendrabat
PR002 | P002 | ALL | Medlemsvalgte varer | Tærskelrabat |  |  |  | 30 $ rabat ved køb for 199 $ | 2026-04-24 | 2026-05-05 | Afventer godkendelse | 9000 |  | 32% | Regelgennemgang | Kupon-tærskel kræver godkendelse
PR003 | P008 | SKU1004 | Kaffegavesæt | Flash sale | 89 | 59 | -33.7% | Kun én time | 2026-04-26 | 2026-04-26 | Godkendt | 800 |  | 30% | Almindelig | Forebyg oversalg

## Resultatgennemgang
Resultatgennemgang
Spor kampagneplanlægning, udstillingsændringer, materialeankomst og resultatgennemgang i én projektmappe.
Gennemgangs-ID | Kampagne-ID | Kampagnenavn | Butik / område | Kanal | Ansvarlig | gennemgangsdato | Målsalg | Faktisk salg | Salgsopnåelse | Kampagnebudget | Brugt budget | Bruttomargin | Bidrag til bruttofortjeneste | Kampagneafkast | Trafik / eksponering | Konverteringsrate | Nye medlemmer | Sell-through-rate | Konklusion | Næste handling | Opsamlet læring
RV001 | P003 | Weekendrabat på ferskvarer | Austin North-butik | Butik | Ethan Brooks | 2026-04-21 | 90000 | 104000 | 115.6% | 15000 | 14600 | 25% | 26000 | 78.1% | 7800 | 16% | 120 | 72% | Genbrug efter optimering | Behold weekendrabatten og reducer SKU'er med lav margin | Prismærkerne ankom en dag tidligt, så butikseksekveringen gik glat
RV002 | P007 | Lagerudsalgdag | Udsalgshub-butik | Butik | Ethan Brooks | 2026-04-13 | 130000 | 150000 | 115.4% | 20000 | 19500 | 18% | 27000 | 38.5% | 9500 | 14% | 80 | 81% | Afsluttet som planlagt | Genopfyld ikke udsalgsvarer; flyt til ny produktudstilling | Forklar høje rabatter til kundesupport på forhånd
RV003 | P001 | Forårssmagningskampagne | Kategori | Butik | Olivia Chen | 2026-04-21 | 120000 | 82000 | 68.3% | 35000 | 18000 | 36% | 29520 | 64% | 6200 | 11% | 140 | 44% | Fortsæt overvågning | Vurder igen efter genopfyldning af prøver | Lager- og udstillingsopdateringer blev ikke synkroniseret hurtigt nok

## Kampagneoversigt
Kampagneoversigt
Spor kampagneplanlægning, udstillingsændringer, materialeankomst og resultatgennemgang i én projektmappe.
Element | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag
Ufærdige punkter | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1
Dagligt budget | 5000 | 0 | 32000 | 0 | 27000 | 7000 | 12000
Risikopåmindelser og næste skridt