## Instruções e Configurações
Modelo de Plano de Promoção do Varejo
Um modelo de pasta de trabalho para organizar planos de promoção de varejo, orçamentos, displays, materiais, alterações de preços, ofertas e revisões de resultados em um só lugar.
Status | Status de Aprovação | Cenário de Negócios | Tipo de Promoção | Canal | Prioridade | Nível de Risco | Tipo de Tarefa | Status do Material | Conclusão da Revisão
Rascunho | Rascunho | Operação leve em loja única | Desconto | Loja | Alta | Alta | Preparação de Campanha | Não Iniciado | Aumentar Investimento
Pendente de aprovação | Pendente de Envio | Rede multilojas | Desconto por Limite | Marketplace de e-commerce | Média | Média | Mudança de Exposição | Materiais Aguardando Chegada | Continuar Acompanhando
Pendente de confirmação | Pendente de aprovação | Coordenação online para offline | Cupom | Online e Loja | Baixa | Baixa | Materiais Entregues | Parcialmente Entregue | Encerrado como planejado

## Cadastro de Produtos e Lojas
Cadastro de Produtos e Lojas
Um modelo de pasta de trabalho para organizar planos de promoção de varejo, orçamentos, displays, materiais, alterações de preços, ofertas e revisões de resultados em um só lugar.
Código da Loja | Loja / Área | Cidade / Região | Formato | Tipo de Canal | Responsável | Regra de Estoque de Segurança | Média de Vendas Diárias | Nível de Foco | Contato | Notas | SKU | Nome do Produto | Categoria | Marca | Preço Regular | Custo | Margem Bruta | Estoque Atual | Estoque de Segurança | Status do Estoque | Fornecedor | Item Estrela | Cenário Aplicável | Column25
S001 | Loja Centro de Seattle | Oeste / Seattle | Supermercado | Loja | Olivia Carter | Estoque de segurança por SKU | 238000 | Alta | 0755-0000 | Loja de exemplo da página; substitua conforme necessário | SKU1001 | Água com gás importada | Bebidas | AquaPlus | 12.8 | 7.6 | 40.6% | 320 | 180 |  | Normal | Sim | Venda experimental / degustação de novos produtos
S002 | Loja Austin Norte | Sul / Austin | Supermercado | Loja | Ethan Brooks | Reposição frequente de frescos | 180000 | Média | 020-0000 |  | SKU1002 | Salada pronta para consumo | Alimentos frescos | FreshCo | 19.9 | 13.2 | 33.7% | 85 | 120 |  | Normal | Sim | Liquidação / desconto de fim de semana | Verificar prazo de validade
S003 | Loja Chicago Loop | Médio Oeste / Chicago | Vestuário / Loja de departamentos | Loja | Sophie Clark | Nível de segurança de item sazonal | 210000 | Alta | 021-0000 |  | SKU1003 | Gabardina de temporada | Vestuário | UrbanFit | 399 | 210 | 47.4% | 45 | 60 |  | Normal | Sim | Campanhas sazonais e de feriados

## Razão do Plano de Promoção
Razão do Plano de Promoção
Um modelo de pasta de trabalho para organizar planos de promoção de varejo, orçamentos, displays, materiais, alterações de preços, ofertas e revisões de resultados em um só lugar.
ID da Campanha | Nome da Campanha | Cenário de Negócios | Tipo de Promoção | Loja / Área | Canal | Responsável | Data de Início | Data de Término | Dias | Prioridade | Status | Status de Aprovação | Orçamento da Campanha | Orçamento Utilizado | Uso do Orçamento | Meta de Vendas | Vendas Reais | Margem Bruta | Lucro Bruto Estimado | Lucro Bruto Real | ROI da Promoção | Progresso % | Nível de Risco | SKU / Produto Estrela | Segmento-alvo | Notas
P001 | Campanha de degustação de primavera | Venda experimental de novos produtos | Degustação / Teste | Loja Centro de Seattle | Loja | Olivia Carter | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 8 | Alta | Em andamento | Aprovado | 35000 | 18000 | 51.4% | 120000 | 82000 | 36% | 43200 | 29520 | 64% | 60% | Média | SKU1001 Água com gás importada | Visitantes da loja | Acompanhar ritmo de reposição
P002 | Desconto por limite de compras de maio para membros | Promoções de membros e comunidade própria | Desconto por Limite | Lojas de rede da Região Sul | Online e Loja | Mia Lane | 2026-04-24 | 2026-05-05 | 12 | Alta | Planejado | Pendente de aprovação | 80000 | 5000 | 6.3% | 420000 |  | 32% | 134400 |  |  | 15% | Baixa | Itens multimarcas de membros | Membros Silver e Gold | Sincronizar com as lojas após aprovação
P003 | Desconto de fim de semana em frescos | Liquidação e remarcação | Desconto | Loja Austin Norte | Loja | Ethan Brooks | 2026-04-18 | 2026-04-20 | 3 | Média | Concluído | Aprovado | 15000 | 14600 | 97.3% | 90000 | 104000 | 25% | 22500 | 26000 | 78.1% | 100% | Baixa | SKU1002 Salada pronta para consumo | Segmento de família de fim de semana | Revisar dados inseridos

## Calendário e Orçamento
Calendário e Orçamento
Um modelo de pasta de trabalho para organizar planos de promoção de varejo, orçamentos, displays, materiais, alterações de preços, ofertas e revisões de resultados em um só lugar.
Data | Dia | Semana | Loja / Área | Canal | ID da Campanha | Nome da Campanha | Tipo de Item | Responsável | Orçamento Planejado | Orçamento Utilizado | Status do Material / Exposição | Status de Execução | Vendas / Resultado de Hoje | Notas
2026-04-13 | Segunda-feira | 16 | Loja Centro de Seattle | Loja | P001 | Campanha de degustação de primavera | Preparação de Campanha | Olivia Carter | 5000 | 4800 | Materiais Entregues | Concluído | 18500 | Preparação para o primeiro dia concluída
2026-04-15 | Quarta-feira | 16 | Loja Chicago Loop | Loja | P005 | Mudança sazonal de exposição na loja | Mudança de Exposição | Sophie Clark | 4000 | 2500 | Parcialmente Entregue | Em andamento | 12000 | Ponta de gôndola ainda precisa de confirmação
2026-04-18 | Sábado | 16 | Loja Austin Norte | Loja | P003 | Desconto de fim de semana em frescos | Confirmação de Alteração de Preço | Ethan Brooks | 7000 | 6900 | Sem necessidade de materiais | Concluído | 54000 | Etiquetas de preço confirmadas

## Exposições e Materiais
Exposições e Materiais
Um modelo de pasta de trabalho para organizar planos de promoção de varejo, orçamentos, displays, materiais, alterações de preços, ofertas e revisões de resultados em um só lugar.
ID da Tarefa | ID da Campanha Relacionada | Loja / Área | Tipo de Tarefa | Nome do Display / Material | Local / Canal | Responsável | Data Limite | Data de Conclusão | Status do Material | Estoque Atual | Estoque de Segurança | Alerta de Estoque | Status de Execução | Alerta de Atraso | Ação de Resposta | Notas
M001 | P001 | Loja Centro de Seattle | Mudança de Exposição | Mesa de degustação da entrada | Zona de entrada A | Olivia Carter | 2026-04-12 | 2026-04-13 | Materiais Entregues | 320 | 180 | Normal | Concluído |  | Acompanhamento regular | Amostras repostas no prazo
M002 | P005 | Loja Chicago Loop | Mudança de Exposição | Ponta de gôndola temática sazonal | Ponta de gôndola E3 | Sophie Clark | 2026-04-18 |  | Parcialmente Entregue | 45 | 60 | Abaixo do estoque de segurança | Em andamento | Atrasado | Reposição urgente / exposição alternativa | Estoque baixo
M003 | P002 | Lojas de rede da Região Sul | Materiais Entregues | Cartazes e displays de maio | Área do caixa / entrada | Mia Lane | 2026-04-24 |  | Materiais Aguardando Chegada | 0 | 1 |  | Pendente de confirmação |  | Confirmar horário de chegada | A sede envia os materiais de forma centralizada

## Alterações de Preços e Ofertas
Alterações de Preços e Ofertas
Um modelo de pasta de trabalho para organizar planos de promoção de varejo, orçamentos, displays, materiais, alterações de preços, ofertas e revisões de resultados em um só lugar.
ID da Regra | ID da Campanha Relacionada | SKU | Nome do Produto | Método da Promoção | Preço Original | Preço Promocional | Taxa de Desconto | Cupom / Desconto por Limite | Data de Início | Data de Término | Status de Aprovação | Unidades Esperadas | Unidades Reais | Margem Bruta do Item | Risco de Preço | Notas
PR001 | P003 | SKU1002 | Salada pronta para consumo | Desconto | 19.9 | 14.9 | -25.1% | Nenhum | 2026-04-18 | 2026-04-20 | Aprovado | 4200 | 5200 | 25% | Normal | Desconto de fim de semana
PR002 | P002 | TODOS | Itens selecionados para membros | Desconto por Limite |  |  |  | $30 de desconto em compras a partir de $199 | 2026-04-24 | 2026-05-05 | Pendente de aprovação | 9000 |  | 32% | Revisão de regra | Limite do cupom precisa de aprovação
PR003 | P008 | SKU1004 | Kit de presentes de café | Venda Relâmpago | 89 | 59 | -33.7% | Apenas uma hora | 2026-04-26 | 2026-04-26 | Aprovado | 800 |  | 30% | Normal | Prevenir excesso de vendas

## Revisão de Resultados
Revisão de Resultados
Um modelo de pasta de trabalho para organizar planos de promoção de varejo, orçamentos, displays, materiais, alterações de preços, ofertas e revisões de resultados em um só lugar.
ID da Revisão | ID da Campanha | Nome da Campanha | Loja / Área | Canal | Responsável | Data da Revisão | Meta de Vendas | Vendas Reais | Atingimento de Vendas | Orçamento da Campanha | Orçamento Utilizado | Margem Bruta | Contribuição para o Lucro Bruto | ROI da Promoção | Tráfego / Exposição | Taxa de Conversão | Novos Membros | Taxa de Escoamento | Conclusão | Próxima Ação | Lições Aprendidas
RV001 | P003 | Desconto de fim de semana em frescos | Loja Austin Norte | Loja | Ethan Brooks | 2026-04-21 | 90000 | 104000 | 115.6% | 15000 | 14600 | 25% | 26000 | 78.1% | 7800 | 16% | 120 | 72% | Reutilizar após otimização | Manter o desconto de fim de semana e reduzir SKUs de margem baixa | As etiquetas de preço chegaram um dia antes, então a execução na loja foi tranquila
RV002 | P007 | Dia de liquidação de estoque | Loja central de liquidação | Loja | Ethan Brooks | 2026-04-13 | 130000 | 150000 | 115.4% | 20000 | 19500 | 18% | 27000 | 38.5% | 9500 | 14% | 80 | 81% | Encerrado como planejado | Não repor itens de liquidação; mover para exposição de novos produtos | Explicar descontos altos para o suporte ao cliente com antecedência
RV003 | P001 | Campanha de degustação de primavera | Loja Centro de Seattle | Loja | Olivia Carter | 2026-04-21 | 120000 | 82000 | 68.3% | 35000 | 18000 | 36% | 29520 | 64% | 6200 | 11% | 140 | 44% | Continuar Acompanhando | Reavaliar após reposição de amostras | As atualizações de estoque e exibição não foram sincronizadas com rapidez suficiente

## Visão Geral da Promoção
Visão Geral da Promoção
Um modelo de pasta de trabalho para organizar planos de promoção de varejo, orçamentos, displays, materiais, alterações de preços, ofertas e revisões de resultados em um só lugar.
Item | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo
Itens Incompletos | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1
Orçamento Diário | 5000 | 0 | 32000 | 0 | 27000 | 7000 | 12000
Lembretes de Risco e Próximos Passos