## Uso
EHS Regulatory & Permit Expiry Reminder Instructions
Una plantilla que compara las fechas de vencimiento de los permisos EHS y las inspecciones reglamentarias con TODAY() para mostrar automáticamente alertas 30 días antes del vencimiento y cuando hay retrasos.
4 Operational Steps
Step | Controles | Descripción del elemento | Hoja de destino
1 | [Adjust Parameters] | Revise y edite los departamentos de su empresa y los activadores de notificaciones de alerta en Configuración maestra y Configuración de notificaciones. | Master Settings / Notification Settings
2 | [Register in Ledgers] | Ingrese sus licencias, elementos de control normativo y sus fechas de vencimiento. | License Registry / Regulatory Compliance Management
3 | [Monitor Alerts] | Los días restantes hasta el plazo se calculan automáticamente, resaltando en amarillo los que están dentro de los 30 días y en rojo los vencidos. | Panel de control
4 | [Correction & Renewal] | Para los elementos que se acercan a los plazos, gestione el progreso en el Registro de Acciones Correctivas. Una vez completada la renovación, actualice las fechas de adquisición y vencimiento. | Corrective Action Log / License Registry
Cell Color-Coding Legend
Cuándo usar cada uno | Color | Notas
Celda de entrada | Light Blue #E6F0FA | Enter ID, name, date, remarks, etc. directly.
Selection (Dropdown) Cell | Light Green #EAF7EA | Seleccione departamento, estado, frecuencia, etc. de la lista.
Formula / Auto Calculation Cell | No Fill / White | Los días restantes y el estado de vencimiento se muestran automáticamente mediante fórmulas.
Expiry Status Evaluation Logic
Judgment | Criterios | Color de visualización | Acción recomendada
Vencido | Days Remaining < 0 | Light Red / Dark Red | Escalada inmediata y registro en el Registro de Acciones Correctivas
Soon Expiring | Entre 0 y 30 días | Light Yellow / Dark Yellow | Check application/renewal preparation status
Válida | 31 Days or More | Light Green / Dark Green | Normal Monitoring

## Panel de control
Panel de control
Agrega los estados de vencimiento del Registro de Licencias y la Gestión de Cumplimiento Normativo para mostrar los objetivos de renovación prioritarios.
Total Registered |  | Vencido |  | Soon Expiring |  | Válida
[9 empty] | Categoría de trabajo | ID | Nombre | Departamento | Fecha límite | Días restantes | Expiry Status | Acción recomendada
Expiry Status by Department
Departamento | Registered | Vencido | Soon Expiring | Válida
Departamento de EHS
Administration
Producción
Equipment Maintenance Dept
Calidad
I+D
Departamento de Logística
Regulatory Obligations (Company-wide)
Priority Renewal List (Top 5 within 30 days)
No | Categoría de trabajo | ID | Nombre | Departamento | Fecha límite | Días restantes | Estado | Acción recomendada
Expiry Status Distribution
Estado | Cantidad
Vencido
Soon Expiring
Válida

## History Logs
法令義務管理
労働安全衛生法、消防法、公害防止法等に基づく定期報告、作業環境測定、法定点検のスケジュールを管理します。
ID | 根拠法令/条項 | 法定対応事項/点検名 | 実施頻度 | 前回実施日 | 次回実施期限日 | 期限まであと（日） | 期限ステータス | 実施ステータス | 備考
CMP-001 | 労働安全衛生法 第65条 | 作業環境測定 | 半年に1回 | 2026-01-06 | 2026-07-05 |  |  | 準備中 | 測定機関へ見積依頼済み
CMP-002 | 消防法 第17条 | 消防設備法定点検 | 年2回 | 2026-02-15 | 2026-08-14 |  |  | 未着手 | 点検業者の日程調整が必要
CMP-003 | 労働安全衛生法 第66条の10 | ストレスチェック | 年1回 | 2025-06-10 | 2026-06-12 |  |  | 未着手 | 期限超過。人事部と対応確認
CMP-004 | 廃棄物処理法 第12条の3 | 産業廃棄物管理票交付等状況報告 | 年1回 | 2025-07-10 | 2026-07-13 |  |  | 準備中 | 報告対象期間を確認
CMP-005 | 労働安全衛生規則 第276条 | 局所排気装置定期自主検査 | 年1回 | 2025-12-27 | 2027-01-01 |  |  | 実施完了 | 次回検査予定を保全計画に反映
Formulas:
期限まであと（日） = IF([次回実施期限日]="","",[次回実施期限日]-TODAY())

## History Logs
是正対応ログ
監査や期限超過で指摘された事項について、是正期限・完了日・進捗を管理します。
指摘No | 指摘・不適合内容 | 関連する許認可/法令 | 対策内容 | 担当部署/担当者 | 是正期限 | 完了日 | 進捗
CA-001 | 有機溶剤作業主任者選任届の期限超過 | LIC-003 | 届出書類を再確認し、管轄署へ提出する | 製造部 / 鈴木 | 2026-06-22 |  | 進行中
CA-002 | ストレスチェック実施期限の超過 | CMP-003 | 人事部と実施日程を確定し、対象者へ通知する | 人事部 / 佐々木 | 2026-06-29 |  | 未着手
CA-003 | 消防設備点検の事前準備不足 | CMP-002 | 点検業者と年間スケジュールを再調整する | 総務部 / 高橋 | 2026-07-30 |  | 進行中

## History Logs
通知ルール設定
アラートの通知タイミングや、更新に必要なリードタイムを定義します。期限前日数は、期限日から何日前に通知するかを表します。
通知区分 | 期限前日数 | 対応アクション内容
第1事前通知 | 90 | 更新手続きに必要な資料・見積・点検予定の確認を開始
第2事前通知 | 30 | 申請書類の提出状況と承認予定日を確認
期限当日 | 0 | 期限当日の完了確認。未完了の場合は責任者へ即時連絡
期限超過 | -1 | 期限超過を是正対応ログに登録し、再発防止策を検討

## History Logs
History / Logs
Mantiene registros de permisos adquiridos/renovados anteriormente y registros de implementación de obligaciones reglamentarias completadas.
Renewal ID | Target License / Obligation Name | Renewal Completion Date | Validity Period (Start - End) | Renewal Owner | Application Fee | Notas | Progreso | Implementation Status | Notas | Notas
HIS-001 | Hazardous Materials Facility Installation Permit | 2026/02/15 | 2026/02/15〜2026/09/13 | Tanaka | ¥25,000 | Set renewal notification lead time to 90 days | En curso | En preparación | Estimación solicitada a la agencia de medición | Verifique los registros de inspección para la próxima renovación
HIS-002 | Local Exhaust Ventilation Periodic Voluntary Inspection | 2025/12/27 | 2025/12/27〜2027/01/01 | Yamamoto | ¥80,000 | Save inspection report in the shared folder | Abierta | Abierta | Se requiere coordinación del calendario con el contratista de inspección | Final verification of attached documents is required
Deadline Day | Insufficient preparation for firefighting equipment inspection | Confirmación de finalización en el día del plazo. Si está incompleto, contacte inmediatamente con la persona responsable. | Reajuste el calendario anual con el contratista de inspección | General Affairs Dept / Takahashi | 2026/07/30 | 2026/06/10 | En curso | Abierta | Vencido. Confirme la acción con el Departamento de RRHH. | Vencido. Registre en el Registro de Acciones Correctivas.
Vencido | Waste Management Law Article 12-3 | Registre el estado de retraso en el Registro de Acciones Correctivas y examine las medidas de prevención de recurrencias. | Annual (Once a Year) | 2025/07/10 | 2026/07/13 | 2026/07/30 |  | En preparación | Verify target report period | Verify contract renewal documents
CMP-005 | Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial Artículo 276 | Local Exhaust Ventilation Periodic Voluntary Inspection | Annual (Once a Year) | 2025/12/27 | 2027/01/01 | 2026/06/30 |  | Completado | Reflejar el próximo calendario de inspección en el plan de mantenimiento | Pendiente de respuesta de la autoridad emisora

## History Logs
History / Logs
Mantiene registros de permisos adquiridos/renovados anteriormente y registros de implementación de obligaciones reglamentarias completadas.
Renewal ID | Target License / Obligation Name | Renewal Completion Date | Validity Period (Start - End) | Renewal Owner | Application Fee | Notas | Progreso | Implementation Status | Notas | Notas
HIS-001 | Hazardous Materials Facility Installation Permit | 2026/02/15 | 2026/02/15〜2026/09/13 | Tanaka | ¥25,000 | Set renewal notification lead time to 90 days | En curso | En preparación | Estimación solicitada a la agencia de medición | Verifique los registros de inspección para la próxima renovación
HIS-002 | Local Exhaust Ventilation Periodic Voluntary Inspection | 2025/12/27 | 2025/12/27〜2027/01/01 | Yamamoto | ¥80,000 | Save inspection report in the shared folder | Abierta | Abierta | Se requiere coordinación del calendario con el contratista de inspección | Final verification of attached documents is required
Deadline Day | Insufficient preparation for firefighting equipment inspection | Confirmación de finalización en el día del plazo. Si está incompleto, contacte inmediatamente con la persona responsable. | Reajuste el calendario anual con el contratista de inspección | General Affairs Dept / Takahashi | 2026/07/30 | 2026/06/10 | En curso | Abierta | Vencido. Confirme la acción con el Departamento de RRHH. | Vencido. Registre en el Registro de Acciones Correctivas.
Vencido | Waste Management Law Article 12-3 | Registre el estado de retraso en el Registro de Acciones Correctivas y examine las medidas de prevención de recurrencias. | Annual (Once a Year) | 2025/07/10 | 2026/07/13 | 2026/07/30 |  | En preparación | Verify target report period | Verify contract renewal documents
CMP-005 | Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial Artículo 276 | Local Exhaust Ventilation Periodic Voluntary Inspection | Annual (Once a Year) | 2025/12/27 | 2027/01/01 | 2026/06/30 |  | Completado | Reflejar el próximo calendario de inspección en el plan de mantenimiento | Pendiente de respuesta de la autoridad emisora
Formulas:
Progreso = IF([Notas]="","",[Notas]-TODAY())

## Settings
Settings
Gestiona los departamentos asignados, autoridades reguladoras, estados, frecuencias de inspección y configuración de notificaciones. Use esta hoja para agregar o modificar las opciones del menú desplegable.
Assigned Department List | Regulatory Authority List | Renewal Status | Implementation Status | Correction Progress | Frequency | Notification Category | Expiry Status
Departamento de EHS | Labor Standards Inspection Office | Abierta | Abierta | Abierta | Mensual | 1st Advance Notice | Vencido
Administration | Fire Station | En preparación | En preparación | En curso | Trimestral | 2nd Advance Notice | Soon Expiring
Producción | Prefectural Environmental Dept | Pending Application | Completado | Cerrado | Biannual (Every 6 Months) | Deadline Day | Válida
Equipment Maintenance Dept | Municipal Government Office | Cerrado |  |  | Annual (Once a Year) | Vencido
Calidad | Health Center |  |  |  | Biannual (Twice a Year)
I+D | Oficina de Economía, Comercio e Industria |  |  |  | Once Every 3 Years
Departamento de Logística | Ministerio de Medio Ambiente |  |  |  | Once Every 5 Years
Departamento de compras | Labor Bureau |  |  |  | Ad-hoc
Recursos humanos | Third-Party Inspection Agency
Empresa