## 仪表盘
新员工入职30天计划仪表盘
基于日程计划、培训清单和带教反馈自动汇总，用于每周复盘和第30天检查。
日程任务数 |  | 日程完成率 | 培训完成率 |  | 延期/阻塞项 | 第30天评分
周度完成率 |  |  | 培训类别完成率 |  |  | 待关注项
周次 | 完成率 | 延期数 | 项目 | 完成率 | 延期数 | 来源 | 项目
1 |  |  | 文化融入 |  |  | 日程计划 | 30天计划关闭
2 |  |  | 制度流程 |  |  | 培训清单 | 工单系统、SLA与服务分级
3 |  |  | 系统工具 |  |  | 带教反馈 | 第30天评分
4 |  |  | 合规安全
岗位基础
流程技能

## 使用说明
新员工入职30天培训与带教计划模板
适用于服务运营、客户支持、门店、履约、后台职能等岗位，由HR、直属经理、带教人和新员工共同维护。
使用步骤
No. | 项目
1 | 在【基础设置】填写公司、部门、岗位、入职日期、经理、带教人、工作模式和业务场景。
2 | 在【30天总览】确认四周阶段目标、关键交付物和验收口径。
3 | 在【日程计划】按天调整培训、实操、带教动作，使用状态下拉跟踪进度。
4 | 在【培训清单】选择通用或场景化培训模块，填写完成情况、成绩和证据链接。
5 | 在【带教反馈】记录1:1、周复盘与第30天评估，形成后续60/90天行动建议。
6 | 在【仪表盘】查看完成率、延期项、培训进度、评分和摘要图表。
模板维护建议
项目 | 原因
先锁定必修项，再追加岗位特有项目。 | 避免一开始内容过多，影响第一周吸收。
状态为“延期”的项目必须写明阻塞原因。 | 经理和带教人才能及时补资源。
第30天复盘后保留证据链接。 | 便于试用期后续60/90天延伸。

## 基础设置
基础设置
修改本页输入项后，日程日期、30天总览和仪表盘会自动联动。右侧选项库可按公司制度调整。
字段 | 填写/选择 | 说明 | 状态 | 优先级 | 负责人 | 业务场景
公司 | 明和服务有限公司 | 公司 | 未开始 | 高 | HR/人力 | 通用
部门/团队 | 服务运营部 |  | 进行中 | 中 | 直属经理 | 销售/BD
新员工 | 张晨 |  | 已完成 | 低 | 带教人/导师 | 客服/呼叫中心
岗位 | 服务运营专员 |  | 延期 |  | IT/行政 | 研发/技术
入职日期 | 2026-05-01 |  |  |  | 新员工 | 产品/项目
直属经理 | 李经理 |  |  |  |  | 运营/供应链
带教人 | 王导师 |  |  |  |  | 门店/一线服务
工作模式 | 混合 |  |  |  |  | 管理岗/转岗
业务场景 | 客服/呼叫中心
试用期天数 | 90
30天复盘日
30天主目标 | 完成制度文化、系统工具、岗位流程与基础业务实操，达到可独立承接低风险任务的水平。
关键成果衡量口径 | 计划完成率、培训通过率、带教评分、首个业务交付物质量、合规无异常。

## 30天总览
30天总览与阶段目标
展示第一个月四个阶段的目标、交付物、检查点和关键指标。
公司 |  | 新员工 |  | 岗位 | 入职日期 | 业务场景
日程完成率 |  | 培训完成率 |  | 延期/阻塞项 | 第30天评分 | 30天复盘日
30天主目标
关键成果衡量口径
四周阶段目标
周次 | 30天主目标 | 关键交付物 | 验收标准
第1周：到岗与融入 | 完成行政、IT、制度、团队与岗位基础认知 | 入职清单、系统权限、30天目标草案 | 目标是否对齐、权限是否齐备
第2周：岗位训练 | 学习SOP、系统操作、质量标准与协作接口 | 学习笔记、任务成果、复盘材料 | 能否在监督下完成低风险任务
第3周：场景演练 | 处理标准任务、异常案例和跨部门沟通 | 实操证据、异常演练记录 | 是否能识别异常并主动升级
第4周：独立承接 | 独立完成标准任务并形成30天成果包 | 首个业务交付物、知识沉淀、复盘材料 | 能否独立承接标准任务并复盘

## 日程计划
30天日程计划
按天跟踪新员工学习、实操、带教动作与验收结果；可按自然日或工作日调整日序。
日序 | 周次 | 日期 | 阶段 | 当日主题 | 上午/核心动作 | 下午/实操任务 | 带教人动作 | 需准备材料/系统 | 验收标准/产出 | 负责人 | 状态 | 优先级 | 风险/阻塞 | 证据/备注 | 计划完成日 | 调整说明
1 |  |  | 第1周 到岗与融入 | 欢迎入职与行政/IT开通 | 欢迎会、团队介绍、协作规则 | 欢迎会、团队介绍、协作规则 | 复核、示范并答疑 | SOP、系统、检查清单 | 账号设备开通并签收 | HR/人力 | 已完成 | 高
2 |  |  | 第1周 到岗与融入 | 组织文化与制度 | 制度学习与关键问题记录 | 制度学习与关键问题记录 | 复核、示范并答疑 | SOP、系统、检查清单 | 记录3个关键问题 | 直属经理 | 已完成 | 中
3 |  |  | 第1周 到岗与融入 | 岗位职责与30天目标对齐 | 确认目标、交付物和优先级 | 确认目标、交付物和优先级 | 复核、示范并答疑 | SOP、系统、检查清单 | 个人30天目标草案 | 带教人/导师 | 进行中 | 低
4 |  |  | 第1周 到岗与融入 | 工具系统与信息安全 | 登录核心系统并验证权限 | 登录核心系统并验证权限 | 复核、示范并答疑 | SOP、系统、检查清单 | 完成系统登录与安全确认 | IT/行政 | 进行中 | 高
5 |  |  | 第1周 到岗与融入 | 合规、安全与基础流程 | 学习合规和安全要求 | 学习合规和安全要求 | 复核、示范并答疑 | SOP、系统、检查清单 | 完成合规测验或签署确认 | 新员工 | 未开始 | 中
6 |  |  | 第1周 到岗与融入 | 业务链路初识 | 旁听典型业务处理 | 旁听典型业务处理 | 复核、示范并答疑 | SOP、系统、检查清单 | 一页业务理解笔记 | HR/人力 | 未开始 | 低
7 |  |  | 第1周 到岗与融入 | 第一周复盘 | 整理问题并确认下周重点 | 整理问题并确认下周重点 | 复核、示范并答疑 | SOP、系统、检查清单 | 第1周复盘与下周计划 | 直属经理 | 未开始 | 高
8 |  |  | 第2周 岗位训练 | 核心流程SOP学习 | 学习主流程和角色分工 | 学习主流程和角色分工 | 复核、示范并答疑 | SOP、系统、检查清单 | 能解释标准任务与风险点 | 带教人/导师 | 未开始 | 中
9 |  |  | 第2周 岗位训练 | 系统实操与数据规范 | 练习系统操作和数据规范 | 练习系统操作和数据规范 | 复核、示范并答疑 | SOP、系统、检查清单 | 完成系统操作演练 | IT/行政 | 未开始 | 低
10 |  |  | 第2周 岗位训练 | 跟岗观摩 | 观察带教人处理任务 | 观察带教人处理任务 | 复核、示范并答疑 | SOP、系统、检查清单 | 完成观摩记录与问题清单 | 新员工 | 未开始 | 高
11 |  |  | 第2周 岗位训练 | 低风险任务练习 | 在监督下完成标准任务 | 在监督下完成标准任务 | 复核、示范并答疑 | SOP、系统、检查清单 | 低风险任务通过复核 | HR/人力 | 未开始 | 中
12 |  |  | 第2周 岗位训练 | 协作沟通机制 | 发起一次协作沟通 | 发起一次协作沟通 | 复核、示范并答疑 | SOP、系统、检查清单 | 协作记录获得反馈 | 直属经理 | 未开始 | 低
13 |  |  | 第2周 岗位训练 | 第二周评估 | 评估流程、系统和协作能力 | 评估流程、系统和协作能力 | 复核、示范并答疑 | SOP、系统、检查清单 | 第2周评估完成 | 带教人/导师 | 未开始 | 高
14 |  |  | 第2周 岗位训练 | 低风险任务承接 | 领取低风险真实任务 | 领取低风险真实任务 | 复核、示范并答疑 | SOP、系统、检查清单 | 标准任务按要求完成 | IT/行政 | 未开始 | 中
15 |  |  | 第3周 场景演练 | 异常案例演练 | 模拟处理一个异常案例 | 模拟处理一个异常案例 | 复核、示范并答疑 | SOP、系统、检查清单 | 能判断升级条件 | 新员工 | 未开始 | 低
16 |  |  | 第3周 场景演练 | 指标与报表理解 | 分析一个指标或报表 | 分析一个指标或报表 | 复核、示范并答疑 | SOP、系统、检查清单 | 能解释关键指标含义 | HR/人力 | 未开始 | 高
17 |  |  | 第3周 场景演练 | 知识沉淀 | 沉淀FAQ或操作笔记 | 沉淀FAQ或操作笔记 | 复核、示范并答疑 | SOP、系统、检查清单 | 知识库条目完成 | 直属经理 | 未开始 | 中
18 |  |  | 第3周 场景演练 | 跨部门协作演练 | 模拟一次跨部门请求 | 模拟一次跨部门请求 | 复核、示范并答疑 | SOP、系统、检查清单 | 跨部门沟通记录完成 | 带教人/导师 | 未开始 | 低
19 |  |  | 第3周 场景演练 | 第三周复盘 | 复盘任务证据和短板 | 复盘任务证据和短板 | 复核、示范并答疑 | SOP、系统、检查清单 | 第3周复盘完成 | IT/行政 | 未开始 | 高
20 |  |  | 第3周 场景演练 | 独立处理标准任务 | 按约定节点提交结果 | 按约定节点提交结果 | 复核、示范并答疑 | SOP、系统、检查清单 | 独立完成标准任务 | 新员工 | 未开始 | 中
21 |  |  | 第3周 场景演练 | 质量与纠错 | 修正错误并说明原因 | 修正错误并说明原因 | 复核、示范并答疑 | SOP、系统、检查清单 | 质量和纠错速度达标 | HR/人力 | 未开始 | 低
22 |  |  | 第4周 独立承接 | 改进建议 | 提交1-3条小改进建议 | 提交1-3条小改进建议 | 复核、示范并答疑 | SOP、系统、检查清单 | 形成可执行改进建议 | 直属经理 | 未开始 | 高
23 |  |  | 第4周 独立承接 | 30天成果包 | 整理培训记录和实操证据 | 整理培训记录和实操证据 | 复核、示范并答疑 | SOP、系统、检查清单 | 30天成果包完成 | 带教人/导师 | 未开始 | 中
24 |  |  | 第4周 独立承接 | 第30天复盘 | 确认成果、评分和风险 | 确认成果、评分和风险 | 复核、示范并答疑 | SOP、系统、检查清单 | 30天复盘与行动计划完成 | IT/行政 | 未开始 | 低
25 |  |  | 第4周 独立承接 | 60/90天行动计划 | 制定后续成长行动 | 制定后续成长行动 | 复核、示范并答疑 | SOP、系统、检查清单 | 后续目标责任到人 | 新员工 | 未开始 | 高
26 |  |  | 第4周 独立承接 | 交接与归档 | 归档证据链接和学习笔记 | 归档证据链接和学习笔记 | 复核、示范并答疑 | SOP、系统、检查清单 | 后续跟进资料齐备 | HR/人力 | 未开始 | 中
27 |  |  | 第4周 独立承接 | 团队共享 | 把常见问题转化为团队资产 | 把常见问题转化为团队资产 | 复核、示范并答疑 | SOP、系统、检查清单 | 团队知识库更新 | 直属经理 | 未开始 | 低
28 |  |  | 第4周 独立承接 | 备用缓冲 | 补齐未完成项目 | 补齐未完成项目 | 复核、示范并答疑 | SOP、系统、检查清单 | 延期项已有支持动作 | 带教人/导师 | 未开始 | 高
29 |  |  | 第4周 独立承接 | 管理确认 | 确认后续授权边界 | 确认后续授权边界 | 复核、示范并答疑 | SOP、系统、检查清单 | 后续授权明确 | IT/行政 | 未开始 | 中
30 |  |  | 第4周 独立承接 | 计划关闭 | 关闭30天计划 | 关闭30天计划 | 复核、示范并答疑 | SOP、系统、检查清单 | 30天计划关闭 | 新员工 | 未开始 | 低

## 培训清单
培训清单与考核记录
覆盖通用入职模块与服务运营场景模块；当前岗位适用性会根据基础设置中的业务场景自动提示。
编号 | 培训主题 | 类别 | 场景适用 | 当前岗位适用 | 必修/选修 | 目标能力 | 交付物/考核方式 | 负责人 | 建议开始日 | 计划完成日 | 得分/通过率 | 状态 | 证据链接/记录 | 风险提示 | 处理建议 | 备注
T01 | 公司文化、组织架构与价值观 | 文化融入 | 通用 |  | 必修 | 理解公司目标与关键联系人 | 学习笔记/确认 | HR/人力 | 1 | 7 |  | 未开始
T02 | 员工手册、考勤、福利与报销 | 制度流程 | 通用 |  | 必修 | 掌握基础制度路径 | 学习笔记/确认 | 直属经理 | 2 | 8 |  | 未开始
T03 | IT账号、设备、权限与协作工具 | 系统工具 | 通用 |  | 必修 | 独立使用办公与审批工具 | 学习笔记/确认 | 带教人/导师 | 3 | 9 |  | 未开始
T04 | 信息安全、保密与数据权限 | 合规安全 | 通用 |  | 必修 | 识别数据权限边界 | 学习笔记/确认 | IT/行政 | 4 | 10 |  | 未开始
T05 | 岗位职责、RACI与关键指标 | 岗位基础 | 通用 |  | 必修 | 明确职责与成功标准 | 学习笔记/确认 | 新员工 | 5 | 11 |  | 未开始
T06 | 核心流程SOP与质量标准 | 流程技能 | 通用 |  | 必修 | 能按SOP解释标准任务 | 学习笔记/确认 | HR/人力 | 6 | 12 |  | 未开始
T07 | 客户/用户隐私与敏感信息处理 | 合规安全 | 通用 |  | 必修 | 正确处理个人信息 | 学习笔记/确认 | 直属经理 | 7 | 13 |  | 未开始
T08 | 工单系统、SLA与服务分级 | 客服服务 | 客服/呼叫中心 |  | 必修 | 掌握响应时效与升级边界 | 学习笔记/确认 | 带教人/导师 | 8 | 14 |  | 未开始
T09 | 知识库检索与问题归因 | 知识管理 | 客服/呼叫中心 |  | 必修 | 快速检索并沉淀答案 | 学习笔记/确认 | IT/行政 | 9 | 15 |  | 未开始
T10 | 投诉升级与情绪安抚话术 | 客服服务 | 客服/呼叫中心 |  | 必修 | 使用标准话术处理投诉 | 学习笔记/确认 | 新员工 | 10 | 16 |  | 未开始
T11 | 跨部门协作与升级机制 | 协作沟通 | 通用 |  | 必修 | 知道何时同步与升级 | 学习笔记/确认 | HR/人力 | 11 | 17 |  | 未开始
T12 | 业务指标与报表阅读 | 业务理解 | 通用 |  | 必修 | 理解质量、时效、成本指标 | 学习笔记/确认 | 直属经理 | 12 | 18 |  | 未开始
T13 | 低风险标准任务实操 | 业务实操 | 通用 |  | 必修 | 按流程完成标准任务 | 学习笔记/确认 | 带教人/导师 | 13 | 19 |  | 未开始
T14 | 异常案例演练 | 风险管理 | 通用 |  | 必修 | 识别异常并正确升级 | 学习笔记/确认 | IT/行政 | 14 | 20 |  | 未开始
T15 | 知识沉淀与经验复盘 | 知识管理 | 通用 |  | 选修 | 将问题转化为团队资产 | 学习笔记/确认 | 新员工 | 15 | 21 |  | 未开始
T16 | 首个业务交付物 | 业务产出 | 通用 |  | 必修 | 形成首个业务交付物 | 学习笔记/确认 | HR/人力 | 16 | 22 |  | 未开始
T17 | 30天成果复盘 | 反馈与复盘 | 通用 |  | 必修 | 复盘成果与短板 | 学习笔记/确认 | 直属经理 | 17 | 23 |  | 未开始
T18 | 60/90天行动计划 | 反馈与复盘 | 通用 |  | 必修 | 制定可执行成长计划 | 学习笔记/确认 | 带教人/导师 | 18 | 24 |  | 未开始

## 带教反馈
带教反馈与第30天评估
记录关键1:1、周复盘、能力评分和后续行动计划，帮助经理与带教人形成闭环。
带教/经理 Check-in 计划
节点 | 日期 | 会议主题 | 建议议程 | 负责人 | 状态 | 反馈摘要 | 下一步行动
Day 1 |  | 欢迎入职与行政/IT开通 | 账号设备开通并签收 | HR/人力 | 已完成
Day 3 |  | 岗位职责与30天目标对齐 | 完成合规测验或签署确认 | 直属经理 | 未开始
Day 5 |  | 第一周复盘 | 完成系统操作演练 | 带教人/导师 | 未开始
Day 7 |  | 第一周复盘 | 第2周评估完成 | IT/行政 | 未开始
Day 14 |  | 第二周评估 | 知识库条目完成 | 新员工 | 未开始
Day 21 |  | 第三周复盘 | 质量和纠错速度达标 | HR/人力 | 未开始
Day 30 |  | 第30天复盘 | 后续目标责任到人 | 直属经理 | 未开始
第30天评分
维度 | 权重 | 自评(1-5) | 带教评分(1-5) | 经理评分(1-5) | 加权得分 | 验收标准 | 下一步行动
文化融入 | 10 | 3 | 3 | 3 |  | 理解公司目标与关键联系人
流程技能 | 20 | 3 | 3 | 3 |  | 能按SOP解释标准任务
系统工具 | 20 | 3 | 3 | 3 |  | 独立使用办公与审批工具
协作沟通 | 15 | 3 | 3 | 3 |  | 知道何时同步与升级
业务产出 | 25 | 3 | 3 | 3 |  | 形成首个业务交付物
后续行动计划 | 10 | 3 | 3 | 3 |  | 完成制度文化、系统工具、岗位流程与基础业务实操，达到可独立承接低风险任务的水平。
后续行动计划
项目 | 负责人 | 截止日期 | 状态 | 下一步行动
后续目标责任到人 | 直属经理 |  | 未开始 | 制定后续成长行动
后续跟进资料齐备 | 带教人/导师 |  | 未开始 | 归档证据链接和学习笔记
团队知识库更新 | IT/行政 |  | 未开始 | 把常见问题转化为团队资产
第30天评分

## 角色场景库
角色场景库：可复制到计划中的场景化内容
按不同业务类型选择重点任务、系统、风险和衡量指标，帮助模板适配多公司、多岗位。
业务场景 | 典型岗位 | 前30天重点 | 必备系统/工具 | 关键风险 | 推荐导师/协作对象 | 示例衡量指标 | 可复制任务示例
通用 | 职能、运营、行政、人力、支持岗 | 制度文化、岗位职责、系统工具、流程SOP、协作机制 | IM/邮箱/OA/知识库/审批系统 | 账号权限缺失、职责边界不清、信息过载 | HRBP、直属经理、带教人、IT/行政 | 计划完成率、培训通过率、带教评分、风险项数量 | 梳理岗位RACI并完成一页业务理解笔记
销售/BD | 销售代表、客户经理、渠道经理 | 产品价值、客户画像、CRM、跟进节奏、报价审批 | CRM、报价系统、合同系统、产品资料库 | 客户信息不完整、承诺越权、报价流程错误 | 销售经理、资深销售、售前/法务 | CRM记录完整率、模拟拜访评分、首个线索跟进质量 | 完成一次客户跟进模拟并提交拜访复盘
客服/呼叫中心 | 客服专员、售后支持、工单处理 | SLA、话术、工单流转、投诉升级、知识库检索 | 工单系统、知识库、电话/在线客服系统 | 响应超时、话术不一致、投诉升级延误 | 客服主管、质检、资深客服 | 工单正确率、SLA达成率、质检评分 | 在监督下处理3个低风险工单并完成复盘
研发/技术 | 开发工程师、测试、运维、数据工程师 | 开发环境、代码规范、分支策略、CI/CD、安全开发 | 代码仓库、CI/CD、缺陷系统、监控系统 | 权限与环境问题、发布风险、安全漏洞 | 技术导师、架构师、测试/运维伙伴 | PR质量、缺陷修复周期、文档完整度 | 完成一次代码评审流程或修复一个低风险缺陷
产品/项目 | 产品经理、项目经理、交付经理 | 需求流程、用户故事、排期、风险清单、验收标准 | 需求/项目管理工具、原型工具、会议纪要 | 范围不清、需求遗漏、风险未提前暴露 | 产品负责人、项目经理、业务方 | 需求文档质量、风险识别数量、会议行动项闭环率 | 拆解一个需求并输出验收标准与风险清单
运营/供应链 | 运营专员、供应链、履约、数据运营 | SOP、指标口径、异常处理、报表分析、跨部门协同 | ERP/WMS/BI/排班或履约系统 | 数据口径错误、异常升级延误、履约偏差 | 运营经理、数据分析、仓配/客服伙伴 | 报表准确率、异常处理时效、SOP遵守率 | 分析一份运营报表并提出异常原因假设
门店/一线服务 | 店员、收银、导购、现场服务 | 服务标准、POS、陈列、库存、退换货、客诉处理 | POS、会员系统、库存系统、门店SOP | 收银差错、客诉升级、库存不准 | 店长、资深店员、区域督导 | 服务评分、交易准确率、盘点准确率 | 完成一次服务接待模拟与POS演练
管理岗/转岗 | 新任经理、内部晋升、团队负责人 | 团队目标、管理节奏、绩效反馈、授权边界、跨部门协同 | 绩效系统、项目看板、会议机制、团队仪表盘 | 授权过度/不足、反馈不及时、目标未对齐 | 上级经理、HRBP、同级管理者 | 一对一完成率、目标对齐度、团队风险清单 | 制定团队30天管理节奏并完成一次1:1反馈演练